## BỘ VÀ UBND1 (2)
Biểu số: 26/CTPH | [21 empty] | Đơn vị báo cáo:
Bộ, ngành, UBND tỉnh/TP
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê
Phụ lục 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NSNN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 2022 (Kèm theo Báo cáo số 36BC-SKHĐT ngày 22 /3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT | Tên dự án | Mã dự án (mã TABMIS) | Loại dự án: Mã 1: Nếu dự án không thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Mã 2: Nếu dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Mô tả mục đích đầu tư | Tên chủ đầu tư | Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác) | Địa điểm đầu tư (tỉnh/TP trực thuộc TW) | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế |  | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm 2022 | Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước) | Chia ra: |  |  |  | Ước thực hiện năm 2022 | Năm 2023 |  |  |  | Lũy kế thục hiện GĐ 2022-2023
[8 empty] | Năm khởi công (tháng/năm) | Năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành (tháng/năm) | Năng lực thiết kế | Đơn vị tính |  |  |  | Kế hoạch vốn được giao theo Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội năm 2022 | Kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ năm 2022 | Kế hoạch vốn được giao theo Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội năm 2023 | Kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ năm 2023 (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài của năm trước) |  | Ước thực hiện quý 1 | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm | Ước thực hiện 9 tháng năm | Ước thực hiện cả năm
A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Dự án/công trình thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
1 | 1.Dự án khởi công mới
1 | Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 02 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Đồng Tháp | 7970239 | Mã 1 | Xây dựng và trang bị bổ sung thiết bị cho 02 Trung tâm Y tế tuyến huyện (Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò và Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng), cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng và thiết bị, phục vụ tốt nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Lấp Vò và huyện Tân Hồng, đồng thời đảm bảo điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tới. | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp | B | Đồng Tháp | Dự kiến khởi công Quý I/2023 | 2023 | 250 giường bệnh |  | 171.38 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 135.5 |  | 0 | 29 | 55 | 100 | 135.5 | 135.5
2 | Đầu tư xây dựng và nâng cấp 03 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Đồng Tháp. | Đang gửi Sở Tài chính | Mã 1 | Xây dựng và trang bị bổ sung thiết bị cho 03 trạm y tế tuyến xã (xã Tân Hội thuộc thành phố Hồng Ngự, xã Trường Xuân thuộc huyện Tháp Mười và phường 2 thuộc thành phố Cao Lãnh) đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng và thiết bị, phục vụ tốt nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân. | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp | C | Đồng Tháp | Dự kiến khởi công năm 2023 | 2023 |  |  | 16.439
3 | Dự án xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ, xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | 7961020 |  | Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của hơn 500 hộ dân và 20 cơ sở sản xuất trong khu vực, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đường ĐT848 (tuyến đường huyết mạch nối liền Đồng Tháp và An Giang, kết nối các địa phương khác trong khu vực), đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. UBND Tỉnh có Công văn số 446/UBND-ĐTXD ngày 17/11/2021 kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí 350 tỷ đồng để xây dựng 2,0km kè để phòng, chống sạt lở bờ sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò. | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh ĐT | B | Đồng Tháp | 07/2022 | 12/2023 | 2000 | mét | 399.0772 | 21,514* | 288.7 |  | 21,514* |  | 290 | 12.521 | 238.162 | 256.162 | 274.162 | 288.7 | 301.221
4 | Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu |  | Mã 2 | Hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long; tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng; góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh, xóa đói giảm nghèo; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. | - Bước lập báo cáo dự án khả thi: Sở GTVT Đồng Tháp - Bước triển khai, thực hiện dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Đồng Tháp. - Chủ đầu tư hợp phần bồi thường,GPMB: Trung tâm Phát triển Quỹ đất, thuộc sở TN&MT. | A | Tỉnh Đồng Tháp - Tiền Giang | Tháng 6/2023 | 10/2025 | 16000 | mét | 3640 | 5 | 745 | 0 | 5 | 745 | 745 | 12.2 | 455.8544 | 588.1123 | 809.2671 | 1008.3984 | 1020.6002
2 | 2.Dự án khởi chuyển tiếp
Dự án.....
Dự án.....
.....
3 | 3. Dự án dự kiến hoàn thành/hoàn thành trong năm
Dự án.....
Dự án.....
....
Hướng dẫn cách ghi: | [10 empty] | ,
0,,,,
2. Báo cáo ước thực hiện 6 tháng: Thời điểm 18/6: Báo cáo cột : Từ A đến H, 1, 2, 3, 4, 6.
3. Báo cáo ước thực hiện 9 tháng: Thời điểm 18/9: Báo cáo cột : Từ A đến H, 1, 2, 3,4, 7.
4. Báo cáo ước thực hiện 12 tháng: Thời điểm 18/12: Báo cáo cột: Từ A đến H, 1, 2, 3, 4, 8.
5. Cột F: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên các tỉnh/thành phố mà dự án thực hiện trên các tỉnh/thành phố đó.
6. Số liệu tại cột 9, 10,11,12: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳcủa các dự án/công trình thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư NSNN).
*: Nguồn ngân sách địa phương: Quyết định số 1244/QĐ-UBND-HC, ngày 14/11/2022 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
Note on M15: Trong đó: - UBND huyện LV: 10,399 tỷ - Ban NN: Còn lại
Note on P15: 21AK22: Công văn số 48/UBND-ĐTXD ngày 14/02/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về báo cáo rà soát, hoàn thiện danh mục dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước đầu tư trong Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô, mức vốn bố trí cho dự án Xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ, xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Note on M16: User: Theo Quyết định số 769/QĐ-TTg, ngày 24/6/2022
Note on Y16: User: theo số liệu báo cáo của Ban QLCTGT Tỉnh

## BỘ VÀ UBND 2
Biểu số: 27/CTPH | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
Bộ, ngành, UBND tỉnh/TP
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê
Phụ lục 2
NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG KỲ
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (Kèm theo Báo cáo số 36 /BC-SKHĐT ngày 22 /3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp)
TT | Tên dự án/công trình | Mã dự án (mã TABMIS) | Địa điểm xây dựng (Tỉnh/TP) | Tên chủ đầu tư/Ban QLDA | Thời gian khởi công (tháng/năm) | Thời gian hoàn thành (tháng/năm) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Năng lực mới tăng |  | Ghi chú (TIẾN ĐỘ)
[8 empty] | Năng lực thiết kế | Đơn vị tính
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 02 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Đồng Tháp | 7970239 | Huyện Lấp Vò và Huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp | Ban Quản lý DAĐT xây dựng công trình dân dụng và CN tỉnh Đồng Tháp | Dự kiến khởi công Quý I/2023 | 2023 | 171.38 | 250 giường bệnh |  | Đang thi công gói thầu xây lắp
2 | Đầu tư xây dựng và nâng cấp 03 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Đồng Tháp. | Đang gửi Sở Tài chính | xã Tân Hội thuộc thành phố Hồng Ngự, xã Trường Xuân thuộc huyện Tháp Mười và phường 2 thuộc thành phố Cao Lãnh | Ban Quản lý DAĐT xây dựng công trình dân dụng và CN tỉnh Đồng Tháp | Dự kiến khởi công năm 2023 | 2023 | 16.439 |  |  | UBND có QĐ số 214/QĐ-UBND.HC, ngày 27/2/2023 về phê duyệt chủ trương; Thủ tướng Chính phủ đã thông báo danh mục và mức vốn cho các dự án trên
3 | Dự án xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ, xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp | 7961020 | Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh ĐT | tháng 7/2022 | tháng 12/2023 | 399.077 | 2000 | mét | Đang triển khai thi công. Tiến độ đạt khoảng 65%;
4 | Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu | Mã 2 | Tỉnh Đồng Tháp - Tiền Giang | Bộ GTVT/ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) | 2023 | 2025 | 3640 | 16000 | mét | - UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án đầu tư dự án tại Quyết định số 180/QĐ-UBND-HC ngày 13/02/2023. Ký hợp đồng khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật ngày 10/3/2023. Hiện nay nhà thầu đang khảo sát. - Công tác GPMB: Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 13/3/2023. Dự kiến thực hiện giải ngân vốn, tổ chức chi trả tiền cho người dân theo Phương án bồi thường vào cuối tháng 3/2023.
Hướng dẫn cách ghi:
1. Ghi lần lượt từng dự án/công trình hoàn thành trong kỳ báo cáo.
2. Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong cột ghi chú.

## UBND
Biểu số: 28/CTPH | [7 empty] | Đơn vị báo cáo: UBND Tỉnh/TP.
Đơn vị nhận báo cáo: TCTK
Phụ lục 3 KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI (Kèm theo Báo cáo số 36 /BC-SKHĐT ngày 22 /3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp)
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
| Mã số | KH VỐN GĐ 2022-2023 (tỷ đồng) |  |  | TH GĐ 2022-2023 (tỷ đồng) |  |  | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
|  | Kế hoạch năm 2022 (vốn đầu tư từ NSNN được phân bổ theo Chương trình phục hồi và phát triển KTXH) | Kế hoạch năm 2023 (vốn đầu tư từ NSNN được giao theo Chương trình phục hồi và phát triển KTXH) | Cả GĐ 2022-2023 | Uớc vốn thực hiện tháng báo cáo năm 2023 | Lũy kế từ đầu năm 2023 đến tháng báo cáo | Lũy kế GĐ 2022-2023 | Tháng báo cáo | Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo | TH GĐ 2022-2023/KH GĐ 2022-2023
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/2 | 8=5/2 | 9=6/3
1. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (01=02+03+04+05+06+07+08) | 01
Chia ra:
1.1 Vốn đầu tư cho các dự án/công trình hạ tầng ngành giao thông | 02 |  | 745 | 745 | 455.4642 | 455.8544 | 468.064 | 61.14% | 61.19% | 62.83%
1.2 Vốn đầu tư cho các dự án/công trình hạ tầng ngành nông nghiệp (phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước,…) | 03 | 12.521 | 288.7 | 301.221 | 6 | 238.162 | 250.662 | 2.078% | 82.49% | 83.22%
1.3 Vốn đầu tư cho các dự án/công trình hạ tầng ngành y tế (đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường năng lực y tế dự phòng, …) | 04 | 0 | 135.5 | 135.5 | 5.397 | 23.603 | 23.603 | 3.983% | 17.42% | 17.42%
1.4 Vốn đầu tư cho các dự án/công trình hạ tầng ngành đào tạo-dạy nghề (đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề,…) | 05
1.5. Vốn đầu tư cho các dự án/công trình hạ tầng viễn thông, internet, công nghệ thông tin, chuyển đổi số | 06
1.6. Vốn đầu tư cho dự án đổi mới, phát triển công nghệ, mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ | 07
1.7 Vốn đầu tư cho các dự án/công trình khác | 08
Hướng dẫn cách ghi:
1. Cách ghi số liệu cột 2 và cột 3: Ví dụ Báo cáo tháng 4 năm 2022 tại thời điểm 18/4/2022: - Cột 2: Ghi số liệu ước vốn thực hiện tháng 4 năm 2022. - Cột 3: Ghi số liệu cộng dồn vốn thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 4 năm 2022.
4,5,6 Số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ báo cáo của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước).
Note on H10: User: theo số liệu báo cáo của Ban QLCTGT Tỉnh
Note on C11: Lấy theo quyết định 638/QĐ-UBND.HC ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh ĐT v/v phê duyệt DA