## PL01 (GN NAM 2022)
Phụ lục số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình)
Đvt: Triệu đồng
Stt | Nguồn vốn |  | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Số lượng công trình |  |  | Lấy số liệu báo cáo thứ 5 hàng tuấn | [11 empty] | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân 10 ngày tới | Tổng số dự án triển khai trong năm 2022 có sử dụng vốn Tỉnh | [24 empty] | Tình hình thực hiện đối với từng dự án | Khó khăn vướng mắt | Đề xuất kiến nghị | Nhóm dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công, hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư trong năm |  |  |  | Ghi chú Quyết định giao vốn (ko in) | Lũy kế giá trị thanh toán từ khởi công đến hết năm trước năm báo cáo | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo | [6 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Ước giải ngân đến hết quý II | Ước giải ngân đến hết quý III | Ước giải ngân đến hết năm 2022 | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kép dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Ghi chú
[57 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | KH vốn năm trước chuyển sang | Kế hoạch giao trong năm |  |  |  | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng cộng | Chuyển tiếp | Xây mới | Tổng cộng | Số CT đang lập DA hoặc BCKTKT | Số CT dang thẩm định DA hoặc BCKTKT | Số CT dang phê duyệt DA hoặc BCKTKT | Số CT đang LCNT lập TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang lập TK, DTXD sau TKCS | Số CT đang TĐTK, DTXD sau TKCS của cơ quan chuyên môn về XD | Số CT đang phê duyệt TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang LCNT thi công xây dựng | Số CT đang thi công | Số CT tạm ngưng thi công | Số CT hoàn thành thi công XD trong năm 2022 |  |  |  | Tổng số dự án | Giai đoạn lập, thẩm định, p/d chủ trương |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định hoặc p/d dự án |  |  |  | Giai đoạn GPMB |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [5 empty] | Đã hoàn thành | Tổng số | Trong đó | [12 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó vốn NSNN |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  |  | Theo kế hoạch giao đầu năm | Bổ sung trong năm |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[25 empty] | Đang lập bc đề xuất chủ trương | Đang thẩm định, trình p/d chủ trương | Đã có quyết định chủ trương đầu tư | Đã p/d kế hoạch LCNT g/đ lựa chọn chuẩn bị đầu tư | Lựa chọn nhà thầu lập D/A | Lập, thẩm định hoặc trình p/d D/A | Đã có quyết định p/d D/A | Lập K/H sử dụng đất | Cắm mốc GPMB | Lập K/H và thông báo thu hồi đất | Thẩm định đ/k thu hồi đất, định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, p/d phương án | Lập, thẩm định KHLCNT | Đã p/d KHLCNT | Lập, thẩm định TKBVTC-DT | Phê duyệt KBVTC-DT | Mời thầu, xét thầu | Đã ký hợp đồng thi công |  |  | G/đ chuẩn bị đầu tư | Đang đấu thầu thi công (hoặc đang giải phóng mặt bằng) | Đang thi công | Đã hoàn thành | [24 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi | [14 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | [19 empty] | KO NHẬP | [30 empty] | 3 | 4 | [11 empty] | 5=6+7+7' | 6 | 7 | 7' |  |  | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 |  | 15=17+18 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [6 empty] | 24
1 | 2 | [19 empty] | 3 | 4 | 5 | [20 empty] | 6 | 6' | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [30 empty] | 12' | 12'' | 12'''
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 170 | 59 | 111 | 170 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 64 | 0 | 57 | 684495.55 | 410259.2756 | 334380.932 | 94 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 | 34 | 170 | 28 | 17 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595502.349 | 42301 | 1164767.866 | 42041.649 | 78100 | 0 | 0 | 684495.55 | 151432.489 | 502632 | 30431.061 |  | 0 | 410259.2756 | 134307.9651 | 117334.3031 | 16973.662 | 275951.3105 | 207550.8305 | 68400.48 | 59.94% | 475843.37 | 138288.823 | 337133.697 | 157229.5638 | 292993.3466 | 449036.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 684495.55
| Vốn Đầu tư |  |  |  |  | 91 | 33 | 58 | 91 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29 | 0 | 32 | 611610.811 | 347382.9861 | 289697.246 | 90 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | 91 | 20 | 6 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417526.479 | 42301 | 1164767.866 | 36246.468 | 78100 | 0 | 0 | 611610.811 | 139517.811 | 468143 | 3950 | 0 | 0 | 347382.9861 | 125042.3061 | 110500.0431 | 14542.263 | 222340.68 | 155182.212 | 67158.468 | 56.8% | 403768.969 | 138288.823 | 265197.862 | 122884.8673 | 254559.7591 | 422078.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 611610.811 | [5 empty] | 0
A | Nguồn vốn ngân sách Trung ương |  |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 431861.684 | 175456.8161 | 224367.626 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720549 | 42301 | 558272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431861.684 | 125806.684 | 306055 | 0 | 0 | 0 | 175456.8161 | 114222.8491 | 99787.9991 | 14434.85 | 61233.967 | 49155.252 | 12078.715 | 40.63% | 234933.626 | 125806.684 | 109126.942 | 1.1243 | 154152.4631 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431861.684 | [5 empty] | 0
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132070.386 | 82851.781 | 81074.847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132070.386 | 30070.386 | 102000 | 0 |  | 0 | 82851.781 | 30070.386 | 15635.536 | 14434.85 | 52781.395 | 40702.68 | 12078.715 | 62.73% | 81074.847 | 30070.386 | 51004.461 | 0.61388 | 70000 | 102000 | 0 | [5 empty] | 132070.386
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132070.386 | 82851.781 | 81074.847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132070.386 | 30070.386 | 102000 | 0 | 185000 | 0 | 82851.781 | 30070.386 | 15635.536 | 14434.85 | 52781.395 | 40702.68 | 12078.715 | 62.73% | 81074.847 | 30070.386 | 51004.461 | 0.61388 | 70000 | 102000 | 0 | [5 empty] | 132070.386
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132070.386 | 82851.781 | 81074.847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132070.386 | 30070.386 | 102000 | 0 | 49218.605 | 0 | 82851.781 | 30070.386 | 15635.536 | 14434.85 | 52781.395 | 40702.68 | 12078.715 | 62.73% | 81074.847 | 30070.386 | 51004.461 | 0.61388 | 70000 | 102000 | 0 | [5 empty] | 132070.386
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132070.386 | 82851.781 | 81074.847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132070.386 | 30070.386 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 82851.781 | 30070.386 | 15635.536 | 14434.85 | 52781.395 | 40702.68 | 12078.715 | 62.73% | 81074.847 | 30070.386 | 51004.461 | 0.61388 | 70000 | 102000 | 0 | [5 empty] | 132070.386
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn trong nước) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | UBND huyện Thanh Bình | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 132070.386 | 82851.781 | 81074.847 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2023 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 0 |  | 152000 |  | 0 |  |  | 132070.386 | 30070.386 | 102000 |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 30.070,386tr |  | 82851.781 | 30070.386 | 15635.536 | 14434.85 | 52781.395 | 40702.68 | 12078.715 | 62.73% | 81074.847 | 30070.386 | 51004.461 | 61.39% | 70000 | 102000 | [5 empty] | Đang thi công | 132070.386 | [6 empty] | 412806.684
II | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 84152.4631 | 143292.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 95736.298 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 84152.4631 | 84152.4631 | 84152.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98% | 143292.779 | 95736.298 | 47556.481 | 0.51042 | 84152.4631 | 185000 | 0 | [5 empty] | 280736.298 | [6 empty] | 167004.2441
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 84152.4631 | 143292.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 95736.298 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 84152.4631 | 84152.4631 | 84152.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98% | 143292.779 | 95736.298 | 47556.481 | 0.51042 | 84152.4631 | 185000 | 0 | [5 empty] | 280736.298 | [6 empty] | 40.46%
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 84152.4631 | 143292.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 95736.298 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 84152.4631 | 84152.4631 | 84152.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98% | 143292.779 | 95736.298 | 47556.481 | 0.51042 | 84152.4631 | 185000 | 0 | [5 empty] | 280736.298
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 84152.4631 | 143292.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280736.298 | 95736.298 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 84152.4631 | 84152.4631 | 84152.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98% | 143292.779 | 95736.298 | 47556.481 | 0.51042 | 84152.4631 | 185000 | 0 | [5 empty] | 280736.298
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | BQLDA&PTQĐ Huyện |  |  |  | 0 | [11 empty] | 280736.298 | 84152.4631 | 143292.779 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2023 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 678248 |  | 330000 |  | 0 |  |  | 280736.298 | 95736.298 | 185000 |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 95.736,298tr |  | 84152.4631 | 84152.4631 | 84152.4631 |  | 0 |  |  | 29.98% | 143292.779 | 95736.298 | 47556.481 | 51.04% | 84152.4631 | 185000 | [5 empty] | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng | 280736.298
III | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước), Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1) |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19055 | 8452.572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42301 | 42301 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | 0 | 19055 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 8452.572 | 0 | 44.36% | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | [5 empty] | 0
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19055 | 8452.572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42301 | 42301 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | 0 | 19055 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 8452.572 | 0 | 44.36% | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | [5 empty] | 0
1.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19055 | 8452.572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42301 | 42301 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | 0 | 19055 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 8452.572 | 0 | 44.36% | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19055 | [5 empty] | 0
a | Huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | 8489 | 53859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | 0 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | [5 empty] | 0
| Đường kênh 2/9 (đoạn 1: Từ ranh Thanh Bình-Tam Nông đến cầu APMH (bờ Nam) và từ cầu APMH đến cầu dường Gạo (bờ Bắc; Đoạn 2: Từ cầu APMH đến cầu Đốc Vàng Thượng (bờ Nam) và từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Rạch Đốc Vàng Hạ (bờ Nam)); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống và cầu |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8489 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh |  | 7973102 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2024 | Số 210a/QĐ.UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện | 8489 | 8489 | 53859 |  | 0 |  |  | 8489 |  | 8489 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | [10 empty] | Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh | 8489
b | Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM và các xã duy trì, nâng chất nông thôn mới |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10566 | 8452.572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812 | 33812 | 22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 0 | 0 | 0 | 8452.572 | 8452.572 | 0 | 80% | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566 | [5 empty] | 0
1 | Bê tông hóa thủy lợi nội đồng Ông Công (HTX) |  | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | UBND xã An Phong | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1348 | 603.832 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968529 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 270/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 3148 | 3148 | 1348 |  | 0 |  |  | 1348 |  | 1348 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 603.832 | 0 |  |  | 603.832 | 603.832 |  | 44.79% | 1348 |  | 1348 | [8 empty] | Đang thi công | 1348
2 | Bê tông hóa đường nước cấp 1 của HTX Tân Tiến (từ trụ sở HTX đến đất ông 7 Ô) |  | Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Thạnh | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1348 | 134.827 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967860 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 43/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 2545 | 2545 | 1348 |  | 0 |  |  | 1348 |  | 1348 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 134.827 | 0 |  |  | 134.827 | 134.827 |  | 10% | 1348 |  | 1348 | [8 empty] | Đang thi công | 1348
3 | Đường Rọc Sen (kênh 2/9 đến An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1348 | 1347.5 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968525 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 365/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4970 | 4970 | 3976 |  | 0 |  |  | 1348 |  | 1348 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1347.5 | 0 |  |  | 1347.5 | 1347.5 |  | 99.96% | 1348 |  | 1348 | [8 empty] | Đang thi công | 1348
4 | Đường nội đồng: (đoạn từ Miễu bà ấp 1 kênh 2/9 đến giáp đất ông Bầu Lời) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1274 | 1119.864 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968526 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 366/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4950 | 4950 | 3000 |  | 0 |  |  | 1274 |  | 1274 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1119.864 | 0 |  |  | 1119.864 | 1119.864 |  | 87.9% | 1274 |  | 1274 | [8 empty] | Đang thi công | 1274
5 | Cứng hóa đường kênh Hố Đấu (đoạn 2/9 đến kênh Kháng Chiến) |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1350 | 1349.349 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967858 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 261/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 3482 | 3482 | 2502 |  | 0 |  |  | 1350 |  | 1350 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1349.349 | 0 |  |  | 1349.349 | 1349.349 |  | 99.95% | 1350 |  | 1350 | [8 empty] | Đang thi công | 1350
6 | Cứng hóa kênh đường Cả Nga đoạn từ thị trấn đến nhà ông Đực |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1274 | 1273.2 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967856 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 259/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 4797 | 4797 | 3839 |  | 0 |  |  | 1274 |  | 1274 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1273.2 | 0 |  |  | 1273.2 | 1273.2 |  | 99.94% | 1274 |  | 1274 | [8 empty] | Đang thi công | 1274
7 | Cứng hóa bờ bao kênh Đốc Vàng Hạ (từ kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1350 | 1350 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968527 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 247/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 1350 |  | 1350 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1350 | 0 |  |  | 1350 | 1350 |  | 100% | 1350 |  | 1350 | [8 empty] | Đang thi công | 1350
8 | Cứng hóa đường nội đồng kinh Ông Ninh (kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1274 | 1274 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968524 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 246/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 1274 |  | 1274 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 1274 | 0 |  |  | 1274 | 1274 |  | 100% | 1274 |  | 1274 | [8 empty] | Đang thi công | 1274
B | Nguồn vốn ngân sách Tỉnh |  |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48173.5 | 46220.611 | 11323.775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 0 | 0 | 0 | 46220.611 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 44475.111 | 34738.535 | 9736.576 | 95.95% | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 44475.111 | 38400 | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1952.889 | 48173.5
I | Nguồn vốn sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48173.5 | 46220.611 | 11323.775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 0 | 0 | 0 | 46220.611 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 44475.111 | 34738.535 | 9736.576 | 95.95% | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 44475.111 | 38400 | 40400 | 0 | [5 empty] | 48173.5
1 | Vốn chuyển tiếp | [19 empty] | 0 | 0 | [55 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0
2 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48173.5 | 46220.611 | 11323.775 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |  | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 0 | 0 | 0 | 46220.611 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 44475.111 | 34738.535 | 9736.576 | 95.95% | 48173.5 | 1745.5 | 46428 | 44475.111 | 38400 | 40400 | [6 empty] | 48173.5
2.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25300.5 | 23347.681 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 147130.606 | 0 | 95464 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 25300.5 | 1745.5 | 23555 | 0 | 0 | 0 | 23347.681 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 21602.181 | 21602.181 | 0 | 92.28% | 25300.5 | 1745.5 | 23555 | 21602.181 | 24000 | 24000 | [6 empty] | 25300.5
2,1,1 | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25300.5 | 23347.681 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 147130.606 | 0 | 95464 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 25300.5 | 1745.5 | 23555 | 0 | 0 | 0 | 23347.681 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 21602.181 | 21602.181 | 0 | 92.28% | 25300.5 | 1745.5 | 23555 | 21602.181 | 24000 | 24000 | [6 empty] | 25300.5
1 | Trường Trung học sơ sở Tân Thạnh | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 3852 | 3465.873 | 86.244 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang triển khai thi công đà kiềng, bơm cát, nhà xe giáo viên. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  | Nhóm C | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 35544.606 |  | 21780 |  | 6000 |  |  | 3852 |  | 3852 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 2148 |  | 3465.873 | 0 |  |  | 3465.873 | 3465.873 |  | 89.98% | 3852 |  | 3852 | 3465.873 | 6000 | 6000 | [5 empty] | Đang triển khai thi công đà kiềng, bơm cát, nhà xe giáo viên. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 3852
2 | Trường Trung học cơ sở An Phong | Sổ xố kiến thiết | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3291 | 1724.308 | 113.047 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công gia công lắp đặt coffa cốt thép sàn gia công lắp đặt coffa cốt thép cột tầng trệt , thi hạng mục phụ (hồ chữa cháy, hàng rào): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 37804 |  | 21844 |  | 4000 |  |  | 3291 |  | 3291 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 1709 |  | 1724.308 | 0 |  |  | 1724.308 | 1724.308 |  | 52.39% | 3291 |  | 3291 | 1724.308 | 5000 | 5000 | [5 empty] | Đang thi công gia công lắp đặt coffa cốt thép sàn gia công lắp đặt coffa cốt thép cột tầng trệt , thi hạng mục phụ (hồ chữa cháy, hàng rào): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 3291
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 8615 | 8615 | 1438.984 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công hoàn thiện khối hành chính quản trị và phục vụ học tập đạt 95%. Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  | Nhóm C | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 31807 |  | 24210 |  | 3500 |  |  | 8615 |  | 8615 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 2615 |  | 8615 | 0 |  |  | 8615 | 8615 |  | 100% | 8615 |  | 8615 | 8615 | 6000 | 6000 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công hoàn thiện khối hành chính quản trị và phục vụ học tập đạt 95%. Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 8615
4 | Trường tiểu học Tân Qưới 2 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7797 | 7797 | 1719.004 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Điểm phụ:Khối nhà chính hoàn thiện, thi công nhà xe, hàng rào. Điểm chính: Ngưng thi công từ ngày 15/06/2022 cho đến nay: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 41975 |  | 27630 |  | 4800 |  |  | 7797 |  | 7797 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 797 |  | 7797 | 0 |  |  | 7797 | 7797 |  | 100% | 7797 |  | 7797 | 7797 | 7000 | 7000 | [5 empty] | Điểm phụ:Khối nhà chính hoàn thiện, thi công nhà xe, hàng rào. Điểm chính: Ngưng thi công từ ngày 15/06/2022 cho đến nay: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 7797
5 | Trường Mẫu Giáo Tân Thạnh | [19 empty] | 1745.5 | 1745.5 | [29 empty] | Nhóm C | 7774797 | [8 empty] | 0 |  |  | 1745.5 | 1745.5 |  |  | CV số 280/UBND ngày 03/8/2022 |  | 1745.5 | 1745.5 | 1745.5 |  | 0 |  |  | 100% | 1745.5 | 1745.5 | [9 empty] | Thi công hoàn thành | 1745.5
2.2 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22873 | 22872.93 | 7966.496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 126735 | 0 | 84390 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 22873 | 0 | 22873 | 0 | 0 | 0 | 22872.93 | 0 | 0 | 0 | 22872.93 | 13136.354 | 9736.576 | 100% | 22873 | 0 | 22873 | 22872.93 | 14400 | 16400 | 0 | [5 empty] | 22873
2,2,1 | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22873 | 22872.93 | 7966.496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 126735 | 0 | 84390 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 22873 | 0 | 22873 | 0 | 0 | 0 | 22872.93 | 0 | 0 | 0 | 22872.93 | 13136.354 | 9736.576 | 100% | 22873 | 0 | 22873 | 22872.93 | 14400 | 16400 | 0 | [5 empty] | 22873
1 | Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 805.494 | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử chuẩn bị đổ BT cọc thử; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 561/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 26408 |  | 16690 |  | 7000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 1290.352 | 2709.648 | 100% | 4000 |  | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | [5 empty] | gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử chuẩn bị đổ BT cọc thử; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 4000
2 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3400 | 3400 | 782.24 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong, san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 562/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21912 |  | 6500 |  | 3100 |  |  | 3400 |  | 3400 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3400 | 0 |  |  | 3400 | 1544.385 | 1855.615 | 100% | 3400 |  | 3400 | 3400 | 2400 | 2400 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong, san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 3400
3 | Trường THCS Phú Lợi | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3400 | 3400 | 792.71 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 563/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 24272 |  | 17200 |  | 5000 |  |  | 3400 |  | 3400 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3400 | 0 |  |  | 3400 | 1400 | 2000 | 100% | 3400 |  | 3400 | 3400 | 2400 | 2400 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 3400
4 | Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3400 | 3399.93 | 386.052 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã bàn giao mặt bằng thi công, gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử |  |  | Nhóm C | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 566/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21875 |  | 21800 |  | 7000 |  |  | 3400 |  | 3400 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3399.93 | 0 |  |  | 3399.93 | 1517.312 | 1882.618 | 100% | 3400 |  | 3400 | 3399.93 | 2400 | 2400 | [5 empty] | Đã bàn giao mặt bằng thi công, gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử | 3400
5 | Trường Tiểu học Bình Tấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 5873 | 5873 | 2400 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Gia công lắp dựng cospha dầm sàn mái, xây tường bao xung quanh;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  | Nhóm C | 7917194 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 564/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 11751 |  | 7100 |  | 1000 |  |  | 5873 |  | 5873 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 5873 |  |  |  | 5873 | 5339.86 | 533.14 | 100% | 5873 |  | 5873 | 5873 | 2400 | 2400 | [5 empty] | Gia công lắp dựng cospha dầm sàn mái, xây tường bao xung quanh;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 5873
6 | Trường Tiểu học Thị trấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2800 | 2800 | 2800 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XSGCLD coffa cốt thép bể chữa cháy , đào móng, kiềng hàng rào sxgcld thép hàng rào, ép cọc đại trà; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2022. |  |  | Nhóm C | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 565/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 20517 |  | 15100 |  | 7000 |  |  | 2800 |  | 2800 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 2800 |  |  |  | 2800 | 2044.445 | 755.555 | 100% | 2800 |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | [5 empty] | XSGCLD coffa cốt thép bể chữa cháy , đào móng, kiềng hàng rào sxgcld thép hàng rào, ép cọc đại trà; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2022. | 2800
C | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 71 | 28 | 43 | 71 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 32 | 131575.627 | 125705.559 | 54005.845 | 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 34 | 71 | 17 | 5 | 17 | 32 | [9 empty] | 1423111.873 |  | 426641.866 | 36246.468 | 29700 | 0 | 0 | 131575.627 | 11965.627 | 115660 | 3950 |  | 0 | 125705.559 | 9073.957 | 8966.544 | 107.413 | 116631.602 | 71288.425 | 45343.177 | 95.54% | 120661.843 | 10736.639 | 109642.92 | 78408.632 | 62007.296 | 94678.879 | [6 empty] | 131575.627
C1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 59 | 24 | 35 | 59 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 31 | 86302 | 84144.629 | 22884.596 | 57 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 33 | 59 | 14 | 1 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227531.636 | 13331.134 | 313095.866 | 17496.468 | 0 | 0 | 0 | 86302 | 0 | 86302 | 0 | #VALUE! | 0 | 84144.629 | 0 | 0 | 0 | 84144.629 | 54638.319 | 29506.31 | 97.5% | 81291.236 | 1524.032 | 79484.92 | 73749.221 | 57347.885 | 90019.468 | [5 empty] | -2157.371 | 86302
I | Tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 17 | 10 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30000 | 28488.702 | 5066.345 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | [9 empty] | 513497.802 |  | 164626.816 | 4438.782 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 28488.702 | 0 | 0 | 0 | 28488.702 | 11211.617 | 17277.085 | 94.96% | 24989.236 | 1524.032 | 23182.92 | 23083.418 | 23182.082 | 23159.413 | [6 empty] | 30000 | [6 empty] | -10000 | 160188.034
I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23645.752 | 22374.616 | 4241.836 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 211465.123 | 0 | 80569.361 | 4438.782 | 0 | 0 | 0 | 23645.752 | 0 | 23645.752 | 0 | #VALUE! | 0 | 22374.616 | 0 | 0 | 0 | 22374.616 | 5114.719 | 17259.897 | 94.62% | 23645.752 | 1524.032 | 22121.72 | 22051.616 | 22195.255 | 19067.697 | [6 empty] | 23645.752 |  |  | 23474.025 |  |  |  |  | 52656.554
a) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 27817 | 0 | 850 | 2763.782 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 50 | 0 | 50 | 50 | 900 | 900 | 0 | [5 empty] | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1913.782
* | Đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trường Mẫu Giáo Tân Thạnh | Tiền sử dụng đất | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Thi công hoàn thành |  |  |  | 7774797 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2020 | QĐ 53/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 | 27817 |  | 850 | 2763.782 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 giảm 50tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 800 |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  | 100% | 50 |  | 50 | 50 | 900 | 900 | [5 empty] | Thi công hoàn thành | 50 |  |  | 0 |  |  |  | -50 | -1913.782
b) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.058 | 1029.361 | 326.584 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 3607.333 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.058 | 0 | 1138.058 |  |  |  | 1029.361 | 0 | 0 | 0 | 1029.361 | 1029.361 |  | 90.45% | 1138.058 | 0 | 1138.058 | 1029.361 | 0 | 1226 | [6 empty] | 1138.058 |  |  | 1138.058 |  |  |  |  | 1517.942
1 | Lập quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 714.614 | 713.5 | 35.493 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7836579 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 | 3134.339 |  | 2186 |  | 0 |  |  | 714.614 |  | 714.614 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 171,386 |  | 713.5 |  |  |  | 713.5 | 713.5 |  | 99.84% | 714.614 |  | 714.614 | 713.5 |  | 886 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 714.614 |  |  | 714.614 |  |  |  | 0 | 1471.386
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 423.444 | 315.861 | 291.091 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7918953 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 | 472.994 |  | 470 |  | 0 |  |  | 423.444 |  | 423.444 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 83,444 |  | 315.861 |  |  |  | 315.861 | 315.861 |  | 74.59% | 423.444 |  | 423.444 | 315.861 |  | 340 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 423.444 |  |  | 423.444 |  |  |  | 0 | 46.556
c) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401.907 | 401.903 | 401.907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 2480.802 | 0 | 7076.907 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 401.907 | 0 | 401.907 | 0 |  |  | 401.903 | 0 | 0 | 0 | 401.903 | 401.903 | 0 | 100% | 401.907 | 0 | 401.907 | 401.903 | 401.903 | 2400 | 0 | [5 empty] | 401.907 |  |  | 401.907 |  |  |  |  | 5000
1 | Cải tạo đường và cống thoát nước cụm dân cư An Phong giai đoạn 1; Hạng mục: Cải tạo hệ thống thoát nước và đường nội bộ | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 222.139 | 222.135 | 222.139 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7922188 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số 474/QĐ-UBND.HC ngày 01/10/2021 | 1248.461 |  | 1022.139 | 800 | 0 |  |  | 222.139 |  | 222.139 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 tăng 22,139tr |  | 222.135 | 0 |  |  | 222.135 | 222.135 |  | 100% | 222.139 |  | 222.139 | 222.135 | 222.135 | 200 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 222.139 |  |  | 222.139 |  |  |  | 0 | 0
2 | Cải tạo đường cụm dân cư xã Bình Thành giai đoạn 2; Hạng mục: Mặt đường láng nhựa | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 179.768 | 179.768 | 179.768 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7922189 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số 440/QĐ-UBND.HC ngày 13/9/2021 | 1232.341 |  | 1054.768 | 875 | 0 |  |  | 179.768 |  | 179.768 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 giảm 20,232tr |  | 179.768 | 0 |  |  | 179.768 | 179.768 |  | 100% | 179.768 |  | 179.768 | 179.768 | 179.768 | 200 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 179.768 |  |  | 179.768 |  |  |  | 0 | 0
3 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên củ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng Cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Tiền sử dụng đất | 05 xã Cù Lao Tây | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7558185 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp III | 2021-2025 | Số 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434/QĐ ngày 04/8/2022 giảm 1 tỷ đồng, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000
d) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | 523 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 1301 | 0 | 1106.23 |  | 0 | 0 | 0 | 523 |  | 523 |  |  |  | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | 523 | 0 | 100% | 523 | 0 | 523 | 200 | 523 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 523 |  |  | 523 |  |  |  | 0 | 583.23
1 | Nhà văn hóa ấp 2, xã Tân Mỹ; Hạng mục: Xây dựng mới | Tiền sử dụng đất | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 523 | 523 | 523 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Thi công hoàn thành |  |  |  | 7906800 | 161 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Số 352/QĐ-UBND.HC ngày 20/7/2017 | 1301 |  | 1106.23 | 583.23 | 0 |  |  | 523 |  | 523 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434/QĐ 04/8/22 tăng 23 tr |  | 523 | 0 |  |  | 523 | 523 |  | 100% | 523 |  | 523 | 200 | 523 | 500 | [5 empty] | Thi công hoàn thành | 523 |  |  | 523 |  |  |  | 0 | 0
e) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21291.09 | 20128.655 | 2698.648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 166758.988 | 0 | 67300 |  | 0 | 0 | 0 | 21291.09 |  | 21291.09 |  |  |  | 20128.655 | 0 | 0 | 0 | 20128.655 | 2980.209 | 17148.446 | 94.54% | 21291.09 | 1524.032 | 19767.058 | 20128.655 | 20128.655 | 13800 | [6 empty] | 21291.09 |  |  | 21411.06 |  |  |  |  | 45888.94
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7531.06 | 7531.06 | 1418.648 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | đã ký kết hợp đồng thi công |  |  |  | 7904522 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2021-2025 | Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 | 127152.626 |  | 39500 |  | 0 |  |  | 7531.06 |  | 7531.06 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 3031,06 |  | 7531.06 | 0 |  |  | 7531.06 | 1759.032 | 5772.028 | 100% | 7531.06 | 1524.032 | 6007.028 | 7531.06 | 7531.06 | 4500 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 7531.06 |  |  | 7531.06 |  |  |  | 0 | 31968.94
2 | Đường Đ8 (Từ Cụm công nghiệp - đường bến đò) | Tiền sử dụng đất | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 12480.03 | 11317.595 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang xét thầu thi công |  |  |  | 320220002 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2023 | Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 34829.402 |  | 26500 |  | 0 |  |  | 12480.03 |  | 12480.03 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 4480,03 |  | 11317.595 | 0 |  |  | 11317.595 | 1221.177 | 10096.418 | 90.69% | 12480.03 |  | 12480.03 | 11317.595 | 11317.595 | 8000 | [5 empty] | Đang xét thầu thi công | 12480.03 |  |  | 12600 |  |  |  | 119.97 | 13900
3 | Đường khu thương mại (Đ5 cổng chính và Đ9 cổng phụ Bệnh viện); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống thoát nước và vỉa hè | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã ký hợp đồng thi công, tạm ngưng thi công vì vướng mặt bằng |  |  |  | 7888405 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 | 4776.96 |  | 1300 |  | 0 |  |  | 1280 |  | 1280 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 20 |  | 1280 | 0 |  |  | 1280 |  | 1280 | 100% | 1280 |  | 1280 | 1280 | 1280 | 1300 | [5 empty] | Đã ký hợp đồng thi công, tạm ngưng thi công vì vướng mặt bằng | 1280 |  |  | 1280 |  |  |  | 0 | 20
f) | LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241.697 | 241.697 | 241.697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 0 | 0 | 0 | 7810826 | 0 | Hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 9500 | 0 | 1580.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.697 | 0 | 241.697 | 0 | QĐ số 434 ngày 04/8/2022 | 0 | 241.697 | 0 | 0 | 0 | 241.697 | 130.246 | 111.451 | 100% | 241.697 | 0 | 241.697 | 241.697 | 241.697 | 241.697 | [6 empty] | 241.697 | [7 empty] | 1580.224
1 | Khu quần thể Văn hóa thể theo huyện Thanh Bình; Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 241.697 | 241.697 | 241.697 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  |  | 7810826 |  | Hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 9500 |  | 1580.224 |  | 0 |  |  | 241.697 |  | 241.697 |  | QĐ số 434 ngày 04/8/2022 |  | 241.697 | 0 |  |  | 241.697 | 130.246 | 111.451 | 100% | 241.697 |  | 241.697 | 241.697 | 241.697 | 241.697 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 241.697 |  |  | 241.697 |  |  |  | 0 | 1338.527
I.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354.248 | 6114.086 | 824.509 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 302032.679 | 16590.774 | 84057.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354.248 | 0 | 6354.248 | 0 | #VALUE! | 0 | 6114.086 | 0 | 0 | 0 | 6114.086 | 6096.898 | 17.188 | 96.22% | 1343.484 | 0 | 1061.2 | 1031.802 | 986.827 | 4091.716 | 0 | [5 empty] | 6354.248 | [7 empty] | 84057.455
a) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.046 | 523.61 | 525.046 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 544.905 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 525.046 |  | 525.046 |  |  |  | 523.61 | 0 | 0 | 0 | 523.61 | 523.61 | 0 | 99.73% | 525.046 | 0 | 525.046 | 523.61 | 523.61 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525.046 |  |  | 525.046 |  |  |  |  | -25.046
1 | Lập thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 92.97 | 91.545 | 92.97 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Phê duyệt quyết định đầu tư |  |  |  | 7949163 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2022 | Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 | 92.97 |  | 100 |  | 0 |  |  | 92.97 |  | 92.97 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 7,03 |  | 91.545 | 0 |  |  | 91.545 | 91.545 |  | 98.47% | 92.97 |  | 92.97 | 91.545 | 91.545 | 100 | [5 empty] | Phê duyệt quyết định đầu tư | 92.97 |  |  | 92.97 |  |  |  | 0 | 7.03
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 432.076 | 432.065 | 432.076 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng |  |  |  | 320220004 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2022 | Quyết định số 274a/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 451.935 |  | 400 |  | 0 |  |  | 432.076 |  | 432.076 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 32,076 |  | 432.065 | 0 |  |  | 432.065 | 432.065 |  | 100% | 432.076 |  | 432.076 | 432.065 | 432.065 | 400 | [5 empty] | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng | 432.076 |  |  | 432.076 |  |  |  | 0 | -32.076
b) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2500 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | [7 empty] | 2000
1 | Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng các Cụm Dân cư | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 200 | 0 | 200 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022 |  | 2500 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 200 |  |  | 200 |  |  | (*) | 0 | 1800
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.463 | 71.501 | 99.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 663 | 0 |  |  | 7397 | 0 | 1460 |  | 0 | 0 | 0 | 99.463 |  | 99.463 | 0 | 0 | 0 | 71.501 | 0 | 0 | 0 | 71.501 | 54.313 | 17.188 | 71.89% | 99.463 | 0 | 99.463 | 71.501 | 71.501 | 600 | [6 empty] | 99.463 |  |  | 29.492 |  |  |  |  | 1430.508
1 | Xây dựng nâng cấp tổ hợp thể thao xã Tân Long (sân bóng đá 11 người) | Tiền sử dụng đất | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 17.188 | 17.188 | 17.188 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công đào đất đắp đê bao. San lắp nâng cao trình sân hoàn thành . Thi công sân bóng chuyền đường vào sân bóng; KC:30/3/2022; -HT:30/7/2022. |  |  |  | 7898131 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | 266/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021 | 1918 |  | 500 |  | 0 |  |  | 17.188 |  | 17.188 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giao thêm 300tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 482,812 |  | 17.188 | 0 |  |  | 17.188 |  | 17.188 | 100% | 17.188 |  | 17.188 | 17.188 | 17.188 | 200 | [5 empty] | Đang thi công đào đất đắp đê bao. San lắp nâng cao trình sân hoàn thành . Thi công sân bóng chuyền đường vào sân bóng; KC:30/3/2022; -HT:30/7/2022. | 17.188 |  |  | 17.188 |  |  |  | 0 | 482.812
2 | Xây dựng nâng cấp tổ hợp thể thao xã Tân Qưới (sân bóng đá 11 người) | Tiền sử dụng đất | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 82.275 | 54.313 | 82.275 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành |  |  |  | 7936021 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | 162/QĐ-UBND-HC ngày 17/5/2021 | 3232 |  | 500 |  | 0 |  |  | 82.275 |  | 82.275 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giao thêm 300tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 417,725 |  | 54.313 | 0 |  |  | 54.313 | 54.313 |  | 66.01% | 82.275 |  | 82.275 | 54.313 | 54.313 | 200 | [5 empty] | Đã thi công hoàn thành | 82.275 |  |  | 12.304 |  |  |  | -69.971 | 487.696
3 | Xây dựng nâng cấp tổ hợp thể thao xã Bình Tấn (sân bóng đá 11 người) | Tiền sử dụng đất | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7890181 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | 568/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 | 2247 |  | 460 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 200tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 0 | [6 empty] | 0 | 460
d) | LĨNH VỰC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 70000 | 0 | 23000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ 434 giảm 400tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 23000
1 | Tuyến dân cư cồn Tô Châu (Từ Dinh Ông ra bến đò Chợ Thủ) | Tiền sử dụng đất | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022 |  | 70000 |  | 23000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ 434 giảm 400tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 100 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23000
e) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2025 |  | 75000 | 0 | 31150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | [5 empty] | , | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 31150
1 | Đầu tư phát triển chợ Tân Hòa (xây dựng mới) |  | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022-2025 |  | 75000 |  | 31150 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 1tyr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 500 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31150
f) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 130000 | 0 | 25500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25500
1 | Đường trục Đ-03 (từ rạch Đốc Vàng Hạ - Võ Văn Kiệt) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 7891599 | 292 |  | 2022-2025 | 120/QĐ-UBND-HC ngày 24/03/2021 | 85000 |  | 15500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ 434 tăng 700tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | Đang trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15500
2 | Đường trục Đ-05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 7891483 | 292 |  | 2022-2025 | 119/QĐ-UBND-HC ngày 24/03/2021 | 45000 |  | 10000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | Đang trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000
g) | Trả nợ ngân sách Tỉnh và công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529.739 | 5518.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16590.774 | 16590.774 | 447.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529.739 | 0 | 5529.739 | 0 | #VALUE! | 0 | 5518.975 | 0 | 0 | 0 | 5518.975 | 5518.975 | 0 | 99.81% | 518.975 | 0 | 436.691 | 436.691 | 391.716 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529.739 | 0 | 0 | 529.74 | 0 | 0 |  |  | -82.285
1 | Trả nợ công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590.774 | 16590.774 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 5474 | 0 | 100% | 474 | 0 | 391.716 | 391.716 | 391.716 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5474 |  |  | 474 |  |  |  | -5000 | -82.284
| Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.716 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590.774 | 16590.774 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.716 | 0 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 391.716 | 391.716 | 0 | 100% | 391.716 | 0 | 391.716 | 391.716 | 391.716 | 391.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 391.716 |  |  | 391.716 |  |  |  | 0 | 0
1 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Phú; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ | Tiền sử dụng đất | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 99 | 99 | [21 empty] | 10: Hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 7868843 | 098 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | QĐ số 109/QĐ-UBND.HC ngày 15/3/2021 | 5494.67 | 5494.67 | 99 |  | 0 |  |  | 99 |  | 99 |  | CV số 267/UBND ngày 15/6/2022 |  | 99 |  |  |  | 99 | 99 |  | 100% | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 0 | 0
2 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã An Phong; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ | Tiền sử dụng đất | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 239.538 | 239.538 | [21 empty] | 10: Hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 7875169 | 098 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | QĐ số 108/QĐ-UBND.HC ngày 15/3/2021 | 7173.75 | 7173.75 | 239.538 |  | 0 |  |  | 239.538 |  | 239.538 |  | CV số 267/UBND ngày 15/6/2022 |  | 239.538 |  |  |  | 239.538 | 239.538 |  | 100% | 239.538 |  | 239.538 | 239.538 | 239.538 | 239.538 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 239.538 |  |  | 239.538 |  |  |  | 0 | 0
3 | Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Trang thiết bị | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 53.178 | 53.178 | [21 empty] | 10: Hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 7890993 | 161 | công trình dân dụng, cấp IV | 2021-2021 | QĐ số 173/QĐ-UBND.HC ngày 18/5/2021 | 3922.354 | 3922.354 | 53.178 |  | 0 |  |  | 53.178 |  | 53.178 |  | CV số 267/UBND ngày 15/6/2022 |  | 53.178 |  |  |  | 53.178 | 53.178 |  | 100% | 53.178 |  | 53.178 | 53.178 | 53.178 | 53.178 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 53.178 |  |  | 53.178 |  |  |  | 0 | 0
| Lĩnh vực cụm, TDC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.284 | 5082.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1248.461 | 1248.461 | 82.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.284 | 0 | 5082.284 | 0 | #VALUE! | 0 | 5082.284 | 0 | 0 | 0 | 5082.284 | 5082.284 | 0 | 100% | 82.284 | 0 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5082.284 |  |  | 82.284 |  |  |  | -5000 | 0
1 | Cải tạo đường và cống thoát nước cụm dân cư An Phong giai đoạn 1; Hạng mục: Cải tạo hệ thống thoát nước và đường nội bộ | Tiền sử dụng đất | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 82.284 | 82.284 | [21 empty] | 10: Hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 7922188 | 292 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | Số 474/QĐ-UBND.HC ngày 01/10/2021 | 1248.461 | 1248.461 | 82.284 |  | 0 |  |  | 82.284 |  | 82.284 |  | CV số 267/UBND ngày 15/6/2022 |  | 82.284 |  |  |  | 82.284 | 82.284 |  | 100% | 82.284 |  | 82.284 | 82.284 | 82.284 | 82.284 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 82.284 |  |  | 82.284 |  |  |  | 0 | 0
| Trả nợ ngân sách Tỉnh (trả nợ tiền cụm tuyến dân cư) | [19 empty] | 5000 | 5000 | [42 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 100% |  |  |  | 5000
| Chưa phân khai | [19 empty] | 55.739 | 44.975 | [37 empty] | 55.739 |  | 0 |  |  | 55.739 |  | 55.739 |  | QĐ số 434 tăng 1.083,396tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1027,656 |  | 44.975 | 0 | 0 | 0 | 44.975 | 44.975 | 0 | 80.69% | 44.975 | 0 | 44.975 | 44.975 | [8 empty] | 55.739 |  |  | 55.74 |  |  | (**) | 0.001 | -0.001
1 | Xây dựng mới bãi rác xã Tân Huề (cấp bách); HM: Bồi thường GPMB | Tiền sử dụng đất | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 10.764 | 0 | [30 empty] | 7691354 | 261 | công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | QĐ số 249/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2021 | 3777.295 | 3777.295 |  | 3777.295 |  |  |  | 10.764 |  | 10.764 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
2 | Trường Tiểu học Tân Quới 2 (điểm chính); Hạng mục: Bồi thường hỗ trợ tái định cư | Tiền sử dụng đất | xã Tân Quới | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 6.515 | 6.515 | [30 empty] | 7859703 | 072 | công trình dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | QĐ số 314/QĐ-UBND.HC ngày 14/7/2021 | 2286.085 | 2286.085 |  | 2286.085 |  |  |  | 6.515 |  | 6.515 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 6.515 |  |  |  | 6.515 | 6.515 |  | 100% | 6.515 |  | 6.515
3 | Trường Tiểu học Tân Quới 2 (điểm phụ); Hạng mục: Bồi thường hỗ trợ tái định cư | Tiền sử dụng đất | xã Tân Quới | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 2.186 | 2.186 | [30 empty] | 7851030 | 072 | công trình dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | QĐ số 341/QĐ-UBND.HC ngày 19/7/2021 | 767.122 | 767.122 |  | 767.122 |  |  |  | 2.186 |  | 2.186 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 2.186 |  |  |  | 2.186 | 2.186 |  | 100% | 2.186 |  | 2.186
4 | Xây dựng kiot phía trước chợ Cụm dân cư trung tâm xã Bình Thành | Tiền sử dụng đất | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 21.603 | 21.603 | [30 empty] | 7768573 | 321 | công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2019-2020 | QĐ số 322/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2020 | 2307.528 | 2307.528 |  | 1867.69 |  |  |  | 21.603 |  | 21.603 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 21.603 |  |  |  | 21.603 | 21.603 |  | 100% | 21.603 |  | 21.603
5 | Nhà kho lưu trữ tập trung trên địa bàn Huyện; Hạng mục: Xây dựng mới | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 14.671 | 14.671 | [30 empty] | 7678021 | 161 | công trình dân dụng, cấp III | 2019-2020 | QĐ số 345/QĐ-UBND.HC ngày 21/12/2020 | 5344.796 | 5344.796 |  | 4684.962 |  |  |  | 14.671 |  | 14.671 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 14.671 |  |  |  | 14.671 | 14.671 |  | 100% | 14.671 |  | 14.671
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 42 | 14 | 28 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 25 | 36302 | 35655.927 | 16399.603 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | 42 | 5 | 1 | 11 | 25 | [9 empty] | 564033.834 | 13331.134 | 118469.05 | 13057.686 | 5000 | 0 | 0 | 36302 | 0 | 36302 | 0 | 0 | 0 | 35655.927 | 0 | 0 | 0 | 35655.927 | 31793.189 | 3862.738 | 98.22% | 36302 | 0 | 36302 | 30665.803 | 34165.803 | 46860.055 | 0 | [5 empty] | 36302 | [6 empty] | -36302 | 105411.364
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17343.927 | 17061.12 | 7010.562 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | [9 empty] | 169893.718 | 0 | 49463.061 | 13057.686 | 0 | 0 | 0 | 17343.927 | 0 | 17343.927 | 0 | 0 | 0 | 17061.12 | 0 | 0 | 0 | 17061.12 | 17061.12 | 0 | 98.37% | 17343.927 | 0 | 17343.927 | 17061.12 | 17061.12 | 16800 | 0 | [5 empty] | 17343.927 | [6 empty] | -17343.927 | 36405.375
a) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9235.811 | 9235.811 | 3896.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 36212.21 | 0 | 11927.029 | 5049.71 | 0 | 0 | 0 | 9235.811 | 0 | 9235.811 | 0 | 0 | 0 | 9235.811 | 0 | 0 | 0 | 9235.811 | 9235.811 | 0 | 100% | 9235.811 | 0 | 9235.811 | 9235.811 | 9235.811 | 7000 | [6 empty] | 9235.811 |  |  | 9235.811 |  |  |  | 0 | -2358.492
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND xã Bình Tấn | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1233.966 | 1233.966 | 1000 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7868851 | 341 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 373/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 | 8608.896 |  | 1728.428 | 494.462 | 0 |  |  | 1233.966 |  | 1233.966 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 233,966 |  | 1233.966 |  |  |  | 1233.966 | 1233.966 |  | 100% | 1233.966 |  | 1233.966 | 1233.966 | 1233.966 | 1000 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 1233.966 |  |  | 1233.966 |  |  |  | 0 | 0
2 | Cải tạo trụ sở UBND xã An Phong | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2206.985 | 2206.985 | 847.664 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7877820 | 341 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 265/QĐ-UBND.HC ngày 02/7/2021 | 6248.211 |  | 2501.533 | 4068.213 | 0 |  |  | 2206.985 |  | 2206.985 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 970tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 263,015 |  | 2206.985 |  |  |  | 2206.985 | 2206.985 |  | 100% | 2206.985 |  | 2206.985 | 2206.985 | 2206.985 | 1500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 2206.985 |  |  | 2206.985 |  |  |  | 0 | -3773.665
3 | Cải tạo trụ sở UBND xã Tân Mỹ | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2247.525 | 2247.525 | 552 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng Trụ sở chính. Đang thi công hàng rào đỗ bê tông sân đan, nhà xe UB KC: 05/11/2021 HT: 12/09/2022 |  |  |  | 7877821 | 341 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 687/QĐ-UBND.HC ngày 31/12/2020 | 6551.741 |  | 2842.28 | 194.755 | 0 |  |  | 2247.525 |  | 2247.525 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 1.147,525tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 400 |  | 2247.525 |  |  |  | 2247.525 | 2247.525 |  | 100% | 2247.525 |  | 2247.525 | 2247.525 | 2247.525 | 1500 | [5 empty] | Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng Trụ sở chính. Đang thi công hàng rào đỗ bê tông sân đan, nhà xe UB KC: 05/11/2021 HT: 12/09/2022 | 2247.525 |  |  | 2247.525 |  |  |  | 0 | 400
4 | Trụ sở UBND xã Tân Huề | Ngân sách tập trung | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1047.335 | 1047.335 | 1047.335 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã bàn giao Trụ sở chính đưa vào sử dụng, đang thi công các hạng mục phụ |  |  |  | 7875110 | 341 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 372/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 | 7863.485 |  | 1992.28 | 292.28 | 0 |  |  | 1047.335 |  | 1047.335 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 200tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 652,665 |  | 1047.335 |  |  |  | 1047.335 | 1047.335 |  | 100% | 1047.335 |  | 1047.335 | 1047.335 | 1047.335 | 1500 | [5 empty] | Đã bàn giao Trụ sở chính đưa vào sử dụng, đang thi công các hạng mục phụ | 1047.335 |  |  | 1047.335 |  |  |  | 0 | 652.665
5 | Cải tạo trụ sở UBND Thị Trấn Thanh Bình | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2500 | 2500 | 449.991 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7876148 | 341 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 239/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2021 | 6939.877 |  | 2862.508 |  | 0 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 1.000tr |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 100% | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 0 | 362.508
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 452.502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105006.316 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 4000 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | -15 | 20000
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trường Tiểu học Tân Quới 2; hạng mục: Xây dựng mới 25 phòng học, 23 phòng chức năng và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 15 | 15 | 200 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Điểm phụ:Khối nhà chính hoàn thiện, thi công nhà xe, hàng rào. Điểm chính: Ngưng thi công từ ngày 15/06/2022 cho đến nay: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  |  | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 41,975,070 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 15 |  | 15 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 185 |  | 15 | 0 |  |  | 15 | 15 |  | 100% | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 1000 | [5 empty] | Điểm phụ:Khối nhà chính hoàn thiện, thi công nhà xe, hàng rào. Điểm chính: Ngưng thi công từ ngày 15/06/2022 cho đến nay: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 3985
2 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1; Hạng mục: Xây dựng mới 20 phòng học, 21 phòng chức năng và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 252.502 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công hoàn thiện khối hành chính quản trị và phục vụ học tập đạt 95%. Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  |  | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 31807.397 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công hoàn thiện khối hành chính quản trị và phục vụ học tập đạt 95%. Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000
3 | Trung học cơ sở An Phong; Hạng mục: Xây dựng mới 31 phòng chức năng, 01 phòng học và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công gia công lắp đặt coffa cốt thép sàn gia công lắp đặt coffa cốt thép cột tầng trệt , thi hạng mục phụ (hồ chữa cháy, hàng rào): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  |  | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 37654.313 |  | 8000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 200 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | Đang thi công gia công lắp đặt coffa cốt thép sàn gia công lắp đặt coffa cốt thép cột tầng trệt , thi hạng mục phụ (hồ chữa cháy, hàng rào): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 0 | [6 empty] | 0 | 8000
4 | Trường Trung học cơ sở Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học, 32 phòng chức năng và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang triển khai thi công đà kiềng, bơm cát, nhà xe giáo viên. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  |  | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 35544.606 |  | 6000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 200 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | Đang triển khai thi công đà kiềng, bơm cát, nhà xe giáo viên. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 0 | [6 empty] | 0 | 6000
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3085.229 | 3085.229 | 1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16908.221 | 0 | 7316.325 | 2796.157 | 0 | 0 | 0 | 3085.229 | 0 | 3085.229 | 0 | 0 | 0 | 3085.229 | 0 | 0 | 0 | 3085.229 | 3085.229 | 0 | 100% | 3085.229 | 0 | 3085.229 | 3085.229 | 3085.229 | 1800 | [6 empty] | 3085.229 |  |  | 3085.229 |  |  |  | 0 | 1434.939
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã An Phong | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1580.95 | 1580.95 | 500 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7875169 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 7173.75 |  | 3666.325 | 1996.157 | 0 |  |  | 1580.95 |  | 1580.95 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 1.166,325tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 85,375 |  | 1580.95 | 0 |  |  | 1580.95 | 1580.95 |  | 100% | 1580.95 |  | 1580.95 | 1580.95 | 1580.95 | 500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 1580.95 |  |  | 1580.95 |  |  |  | 0 | 89.218
2 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Phú; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1504.279 | 1504.279 | 800 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7868849 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 5234.471 |  | 2350 | 800 | 0 |  |  | 1504.279 |  | 1504.279 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 750tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 45,721 |  | 1504.279 | 0 |  |  | 1504.279 | 1504.279 |  | 100% | 1504.279 |  | 1504.279 | 1504.279 | 1504.279 | 800 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 1504.279 |  |  | 1504.279 |  |  |  | 0 | 45.721
3 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Lợi | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7866286 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 4500 |  | 1300 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 500tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 | [6 empty] | 0 | 1300
d) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4334.615 | 4186.402 | 1076.299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 10138.787 | 0 | 8762.762 | 4428.147 | 0 | 0 | 0 | 4334.615 | 0 | 4334.615 | 0 | 0 | 0 | 4186.402 | 0 | 0 | 0 | 4186.402 | 4186.402 | 0 | 96.58% | 4334.615 | 0 | 4334.615 | 4186.402 | 4186.402 | 3500 | [6 empty] | 4334.615 |  |  | 4334.615 |  |  |  | 0 | 0
1 | Chợ xã Bình Thành; hạng mục: Xây dựng mới nhà lồng chợ thực phẩm và các hạng mục phụ | Ngân sách tập trung | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3800 | 3651.787 | 576.299 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | đang hoàn thiện: KC: 09/12//2021 HT 15/11/2022 |  |  |  | 7875170 | 321 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 7371.948 |  | 6554.456 | 2754.456 | 0 |  |  | 3800 |  | 3800 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 800 |  | 3651.787 |  |  |  | 3651.787 | 3651.787 |  | 96.1% | 3800 |  | 3800 | 3651.787 | 3651.787 | 3000 | [5 empty] | đang hoàn thiện: KC: 09/12//2021 HT 15/11/2022 | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  | 0 | 0
2 | Chợ Bình Tấn; hạng mục: Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới dãy Kiot | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 534.615 | 534.615 | 500 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7897928 | 321 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 2766.839 |  | 2208.306 | 1673.691 | 0 |  |  | 534.615 |  | 534.615 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 34,615tr |  | 534.615 |  |  |  | 534.615 | 534.615 |  | 100% | 534.615 |  | 534.615 | 534.615 | 534.615 | 500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 534.615 |  |  | 534.615 |  |  |  | 0 | 0
e) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 673.272 | 538.678 | 284.771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021-2022 |  | 1628.184 | 0 | 1456.945 | 783.672 | 0 | 0 | 0 | 673.272 | 0 | 673.272 | 0 | 0 | 0 | 538.678 | 0 | 0 | 0 | 538.678 | 538.678 | 0 | 80.01% | 673.272 | 0 | 673.272 | 538.678 | 538.678 | 500 | [6 empty] | 673.272 |  |  | 673.273 |  |  |  | 0.001 | 0
1 | Đường vào bãi rác xã Tân Huề; Hạng mục: Nền, mặt đường và cống ngang đường | Ngân sách tập trung | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 673.272 | 538.678 | 284.771 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đã rãi đá đường vào bãi rác, đang hoàn thiện công trình |  |  |  | 7897929 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 1628.184 |  | 1456.945 | 783.672 | 0 |  |  | 673.272 |  | 673.272 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 tăng 173,273tr |  | 538.678 |  |  |  | 538.678 | 538.678 |  | 80.01% | 673.272 |  | 673.272 | 538.678 | 538.678 | 500 | [5 empty] | Đã rãi đá đường vào bãi rác, đang hoàn thiện công trình | 673.272 |  |  | 673.273 |  |  |  | 0.001 | 0
II.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 31 | 3 | 28 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18958.073 | 18594.807 | 9389.041 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 31 | 5 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42462 | 0 | 394140.116 | 13331.134 | 69005.989 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 18958.073 | 0 | 18958.073 | 0 | 0 | 0 | 18594.807 | 0 | 0 | 0 | 18594.807 | 14732.069 | 3862.738 | 98.08% | 18958.073 | 0 | 18958.073 | 13604.683 | 17104.683 | 30060.055 | [6 empty] | 18958.073 | [6 empty] | -18958.073 | 69005.989
a) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 10796.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10796.321
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Di dời khu hành chính và Huyện uỷ | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2021-2025 |  | 150000 |  | 10796.321 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 1.400tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 100 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0 | [6 empty] | 0 | 10796.321
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14566.128 | 13839.596 | 1696.709 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36396 | 0 | 131330.873 | 3939.236 | 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9706.073 | 0 | 9706.073 | 0 | 0 | 0 | 9342.807 | 0 | 0 | 0 | 9342.807 | 7292.872 | 2049.935 | 96.26% | 9706.073 | 0 | 9706.073 | 4352.683 | 7852.683 | 17058.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9706.073 | [5 empty] | 0 | -9706.073 | 33350
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong, san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  |  | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 | 21911.874 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr |  | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 100% | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 1000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong, san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 200 | [6 empty] | -200 | 2000
2 | Trường mẫu giáo Tân Mỹ (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đã bàn giao mặt bằng thi công, gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử |  |  |  | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 21875.638 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 1000 | [5 empty] | Đã bàn giao mặt bằng thi công, gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử | 0 | [6 empty] | 0 | 2500
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 2 (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử chuẩn bị đổ BT cọc thử; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  |  | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 26408.525 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr |  | 200 | 0 |  |  | 200 | 0 | 200 | 100% | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 1000 | [5 empty] | gia công lắp đặt coffa cốt thép cọc thử chuẩn bị đổ BT cọc thử; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 200 | [6 empty] | -200 | 2500
4 | Trường tiểu học Thị trấn 2 (điếm chính) | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XSGCLD coffa cốt thép bể chữa cháy , đào móng, kiềng hàng rào sxgcld thép hàng rào, ép cọc đại trà; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2022. |  |  |  | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 | 21028.678 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 800 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 100% | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | XSGCLD coffa cốt thép bể chữa cháy , đào móng, kiềng hàng rào sxgcld thép hàng rào, ép cọc đại trà; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2022. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 500
5 | Trường tiểu học Bình Tấn 2 (điếm chính) | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 | 1000 | 696.709 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gia công lắp dựng cospha dầm sàn mái, xây tường bao xung quanh;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  |  | 7917194 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 11894.462 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 303,291tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 303,29 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 773.91 | 226.09 | 100% | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Gia công lắp dựng cospha dầm sàn mái, xây tường bao xung quanh;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 500
6 | Trường THCS Phú Lợi | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  |  | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 24272.46 |  | 2700 |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 800tr |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  | 100% | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 1000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 200 | [6 empty] | -200 | 2700
** | Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2022 |  |  |  | 9650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ sô 434 giảm 2 tỷ | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 1000 | 3000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1500 |  |  |  | 500 | 8150
1 | Gói số 1-2022: Trường THCS Thanh Bình; Trường THCS Bình Thành; Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm phụ): Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa và thiết bị | Ngân sách tập trung | Bình Thành, Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1000 | 1000 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7962017 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định số 262/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2022 | 1282.783 | 1282.783 | 1200 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | CV 383 ngày 06/9/2022 phân khai 1ty |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  | 100% | 1000 |  | 1000 |  | 300 | [6 empty] | Đã hoàn thành | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 200
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [8 empty] | Đã hoàn thành
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [8 empty] | Đã hoàn thành
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [8 empty] | Đã hoàn thành
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 |  | 0 |  | 1100 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [8 empty] | Đã hoàn thành |  |  |  | 500
2 | Gói số 02, năm 2022 Trường Tiểu học Bình Tấn 2 (Điểm chính), Trường Mẫu giáo Bình Tấn (Điểm chính); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 168.644 | 168.644 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004500 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Số 373/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 191.46 | 191.46 | [5 empty] | 168.644 |  | 168.644 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 168.644 | 0 |  |  | 168.644 | 168.644 |  | 100% | 168.644 |  | 168.644 | [8 empty] | Đã hoàn thành
3 | Gói số 03, năm 2022 Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm Bắc Dầu), Trường Tiểu học Tân Mỹ 2; hạng mục: Cải tạo sửa chữa và xây nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 | Ngân sách tập trung | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 117.647 | 117.647 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004499 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Số 376/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 388.404 | 388.404 | [5 empty] | 117.647 |  | 117.647 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 117.647 | 0 |  |  | 117.647 | 24.647 | 93 | 100% | 117.647 |  | 117.647 | [8 empty] | Đã hoàn thành
4 | Gói số 4 - 2022: Trường THCS Tân Phú, Trường Tiểu học Phú Lợi 1 (Điểm phụ Cả Gáo); Hạng mục: Cải tạo sửa chữa, làm mới | Ngân sách tập trung | Xã Tân Phú, Phú Lọi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 228.196 | 228.196 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004498 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Số 379/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 785.267 | 785.267 | [5 empty] | 228.196 |  | 228.196 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 228.196 | 0 |  |  | 228.196 | 46.196 | 182 | 100% | 228.196 |  | 228.196 | [8 empty] | Đã hoàn thành
5 | Gói số 5, năm 2022 Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm A), Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm B); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 545.532 | 545.532 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989962 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2023 | 655.368 | 655.368 | [5 empty] | 545.532 |  | 545.532 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 545.532 | 0 |  |  | 545.532 | 545.532 |  | 100% | 545.532 |  | 545.532 | [8 empty] | Đã hoàn thành
6 | Gói số 6, năm 2022 Trường Mầm non Tân Bình (Điểm chính), Trường Tiểu học Tân Hoà 2 (Điểm chính), Trường Mẫu giáo Tân Quới (Điểm phụ, ấp Thượng); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình, Tân Hoà, Tân Quới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 185.999 | 185.999 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989961 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Số 381/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2024 | 635.954 | 635.954 | [5 empty] | 185.999 |  | 185.999 |  | CV 591 ngày 12/12/2022 phân khai KHV |  | 185.999 | 0 |  |  | 185.999 | 42.369 | 143.63 | 100% | 185.999 |  | 185.999 | [8 empty] | Đã hoàn thành
| Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học (chưa phân khai) | [60 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 1246,018 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
*** | Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 (đảm bảo đầy đủ phòng học cho bậc tiẻu học) |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | [15 empty] | 4860.055 | 4496.789 | 0 | [20 empty] | 6': 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860.055 | 0 | 4860.055 | 0 | 0 | 0 | 4496.789 | 0 | 0 | 0 | 4496.789 | 4291.574 | 205.215 | 92.53% | 4860.055 | 0 | 4860.055 |  | 2000 | 6000 | [6 empty] | 4860.055 | [6 empty] | -4860.055 | 8700
| Trường tiểu học Phú Lợi 2 (điểm phụ ấp 4B); Hạng mục: Xây dựng 02 phòng học, san lắp mặt bằng và trang thiết bị (02 phòng học) | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 308.055 | 308.055 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7913419 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định số 547/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2021 | 877.343 | 877.343 | 800 |  | 0 |  |  | 308.055 |  | 308.055 |  | QĐ số 434 ngày 04/8/2022 |  | 308.055 | 0 |  |  | 308.055 | 308.055 |  | 100% | 308.055 |  | 308.055 | 308.055 | 308.055 | 308.055 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 308.055 | [6 empty] | -308.055 | 800
| Trường mầm non Hoa Mai, Trường tiểu học Thị Trấn 2; hạng mục: San lắp mặt bằng, sân đal (phía ngoài hàng rào mặt chính) | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 900 | 726.645 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7922187 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 23/QĐ-UBND.HC ngày 24/9/2021 | 1078.072 | 1078.072 | 900 |  | 0 |  |  | 900 |  | 900 |  | QĐ số 434 ngày 04/8/2022 |  | 726.645 | 0 |  |  | 726.645 | 726.645 |  | 80.74% | 900 |  | 900 | 726.645 | 726.645 | 900 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 900 | [6 empty] | -900 | 900
| Trường tiểu học Phú Lợi 1; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng chức năng | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 850 | 717.983 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Nhóm c | 7959228 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 138/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 1041.331 | 1041.331 | 850 |  | 0 |  |  | 850 |  | 850 |  | QĐ số 434 ngày 04/8/2022 |  | 717.983 | 0 |  |  | 717.983 | 717.983 |  | 84.47% | 850 |  | 850 | 717.983 | 717.983 | 850 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 850 | [6 empty] | -850 | 850
| Trường tiểu học Thị trấn 2 (điểm phụ): Hạng mục: Xây dựng 04 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 586 | 559.298 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7957377 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 232/QĐ-UBND.HC ngày 25/7/2022 | 615.362 | 615.362 | 586 |  | 0 |  |  | 586 |  | 586 |  | CV phân khai số 383 ngày 06/9/2022, 615,362 tr |  | 559.298 | 0 |  |  | 559.298 | 559.298 |  | 95.44% | 586 |  | 586 | [8 empty] | Đã hoàn thành | 586 | [6 empty] | -586 | 586
| Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm chính); Hạng mục: Tháo dỡ 01 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 216 | 216 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7959227 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 308.677 | 308.677 | 264 |  | 0 |  |  | 216 |  | 216 |  | CV phân khai số 383 ngày 06/9/2022, 615,362216 |  | 216 | 0 |  |  | 216 | 216 |  | 100% | 216 |  | 216 | [8 empty] | Đã hoàn thành | 216 | [6 empty] | -216 | 264
| Trường tiểu học An Phong 1 (điểm chính); Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học tạm và các hạng mục phụ, trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 600 | 600 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994052 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 2798.778 | 2798.778 | 2500 |  | 0 |  |  | 600 |  | 600 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 600 | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 100% | 600 |  | 600 | [8 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | 2500
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Hoà | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 858 | 857.116 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994053 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 383/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 1136.994 | 1136.994 | 1050 |  | 0 |  |  | 858 |  | 858 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022, Phân khai số 591 ngày 12/12/2022 |  | 857.116 | 0 |  |  | 857.116 | 857.116 |  | 99.9% | 858 |  | 858 | [8 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | 1050
| Trường tiểu học Tân Bình 2 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng và Trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 500 | 500 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7989458 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022 | Quyết định đầu tư số 359/QĐ-UBND.HC ngày 04/11/2022 | 1124.99 | 1124.99 | 1000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 294.785 | 205.215 | 100% | 500 |  | 500 | [8 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | 1000
| Trường tiểu học Tân Mỹ 1 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng nhà vệ sinh | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 42 | 11.692 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 8005785 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2023 | Số 410/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 130.341 | 130.341 | [5 empty] | 42 |  | 42 |  | Phân khai số 591 ngày 12/12/2022 |  | 11.692 | 0 |  |  | 11.692 | 11.692 |  | 27.84% | 42 |  | 42 | [8 empty] | Đã hoàn thành
| Vốn chưa phân khai | [19 empty] | 0 | 0 | [37 empty] | 750 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 434 ngày 04/8/2022, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 798 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 750
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6066 | 0 | 33759.443 | 0 | 14800 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2716.598 | 483.402 | 100% | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | [6 empty] | 3200 | [6 empty] | -3200 | 14800
* | Phát triển du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp tham quan giải trí |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Xây dựng nhà trưng bày, lưu niệm và các hạng mục phục vụ khác, … tại đền thờ Thượng tướng Trần Văn Năng | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022 |  | 2000 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 300tr | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0 | [6 empty] | 0 | 1000
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7927836 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 | 9937.094 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | QĐ 434 ngày 04/8/2022, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 1100 |  | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  | 100% | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 1600 |  |  | 1800 |  |  |  | 200 | -800
2 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Mỹ | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 600 | 600 | 600 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7934835 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 | 7281.697 |  | 1300 |  | 0 |  |  | 600 |  | 600 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ 434 ngày 04/8/2022 tăng 300tr, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 200 |  | 600 | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 100% | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | Đang thi công đạt 70% khối lượng | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 0 | 700
3 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7929688 |  | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV | 2022 - 2023 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 | 14540.652 |  | 11500 |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ 434 ngày 04/8/2022 tăng 1000tr |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 516.598 | 483.402 | 100% | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công; KC : 01/11/2022; HT: 09/10/2023. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 10500
d) | LĨNH VỰC TRUYỀN THANH |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1725.229 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 100% | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | [6 empty] | -800 | 1500
1 | Đài truyền thanh Huyện; hạng mục: Xây dựng phòng chức năng và trang thiết bị phục vụ loa thông minh | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang đấu thầu | [5 empty] | Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III | 2022 | Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 1725.229 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 800 |  | 800 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 200tr |  | 800 | 0 |  |  | 800 | 800 |  | 100% | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | [5 empty] | Đang đấu thầu | 800 | [6 empty] | -800 | 1500
e) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64288.329 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1680.267 | 1319.733 | 100% | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | -3000 | 7000
1 | Dự án xây dựng khu xử lý rác xã Tân Huề (cấp bách) | Ngân sách tập trung | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2022-2025 |  | 55542 |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 500tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 3000
2 | Đường 05 xã Cù lao (đoạn tuyến dân cư Tân Bình và đoạn Mương Chùa); Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình và xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 |  |  |  | 7953030 | 292 |  | 2022-2025 | Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 8746.329 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 434, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 tăng 1000 |  | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 1680.267 | 1319.733 | 100% | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 | 3000 | [6 empty] | -3000 | 4000
f) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 2218.148 | 2218.148 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 100% | 1550 | 0 | 1550 | 1550 | 1550 | 3500 | [6 empty] | 1550 | [6 empty] | -1550 | 1550
1 | Chợ Tân Qưới; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 950 | 950 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 7953413 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 | 1131.72 | 1131.72 | 950 |  | 0 |  |  | 950 |  | 950 |  | QĐ số 434 |  | 950 |  |  |  | 950 | 950 |  | 100% | 950 |  | 950 | 950 | 950 | 3000 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 950 | [6 empty] | -950 | 950
2 | Chợ Tân Long; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 600 | 600 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 1086.428 | 1086.428 | 600 |  | 0 |  |  | 600 |  | 600 |  | QĐ số 434 |  | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  | 100% | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 500 | [5 empty] | Đang thi công | 600 | [6 empty] | -600 | 600
g) | Trả nợ công trình tất toán |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 702 | 702 | 692.332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10818.094 | 7173.75 | 9.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 692.332 | 9.668 | 100% | 702 | 0 | 702 | 702 | 702 | 702 | 0 | [5 empty] | 702 | [6 empty] | -702 | 9.668
1 | Gói số 04, năm 2021: sửa chữa các điểm trường: Trường mâu giáo Tân Bình (điểm chính), Trường TH Tân Bình 1 (điểm chính), trường THCS Tân Bình, trường MN Tân Bình (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Tân Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 48.551 | 48.551 | 48.551 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  |  | 7917198 |  | Công trình dân dụng cấp IV |  | Số 533/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2021 | 999.126 |  |  |  | 0 |  |  | 48.551 |  | 48.551 |  |  |  | 48.551 | 0 |  |  | 48.551 | 48.551 |  | 100% | 48.551 |  | 48.551 | 48.551 | 48.551 | 48.551 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 48.551 | [6 empty] | -48.551 | 0
2 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 (điểm chính); Hạng mục: Xây dựng 11 phòng học và trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 252.502 | 252.502 | 252.502 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  |  | 7913418 | 072 | Công trình dân dụng cấp III |  | Số 532/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2021 | 1274.218 |  |  |  | 0 |  |  | 252.502 |  | 252.502 |  |  |  | 252.502 | 0 |  |  | 252.502 | 252.502 |  | 100% | 252.502 |  | 252.502 | 252.502 | 252.502 | 252.502 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 252.502 | [6 empty] | -252.502 | 0
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 2 (điểm chính); Hạng mục: Xây dựng mới 10 phòng học tạm và trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 391.279 | 391.279 | 391.279 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  |  | 7928306 | 072 | Công trình dân dụng cấp III |  | Quyết định đầu tư số 543/QĐ-UBND.HC ngày 12/11/2021 | 1371 |  |  |  | 0 |  |  | 391.279 |  | 391.279 |  |  |  | 391.279 | 0 |  |  | 391.279 | 391.279 |  | 100% | 391.279 |  | 391.279 | 391.279 | 391.279 | 391.279 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 391.279 | [6 empty] | -391.279 | 0
4 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã An Phong; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ | Tiền sử dụng đất | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [15 empty] | 9.668 | 9.668 | [30 empty] | 7875169 | 098 | công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | QĐ số 108/QĐ-UBND.HC ngày 15/3/2021 | 7173.75 | 7173.75 | 9.668 |  | 0 |  |  | 9.668 |  | 9.668 |  | CV số 267/UBND ngày 15/6/2022 |  | 9.668 |  |  |  | 9.668 |  | 9.668 | 100% | 9.668 |  | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | [5 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng | 9.668 | [6 empty] | -9.668 | 9.668
| Vốn chưa phân khai | [19 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ 434, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1719,532 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III | Nguồn kết dư ngân sách Huyện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 434 ngày 04/08/2021 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 11633.513 | 8366.487 | 100% | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | [5 empty] | 20000 | [6 empty] | -20000 | 30000
III.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 434 ngày 04/08/2021 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 11633.513 | 8366.487 | 100% | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | [5 empty] | 20000 | [6 empty] | -20000 | 30000
a) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 434 ngày 04/08/2021 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 11633.513 | 8366.487 | 100% | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | [6 empty] | 20000 | [6 empty] | -20000 | 30000
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 20000 | 20000 | 1418.648 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7904522 |  |  | 2022-2024 |  | 150000 |  | 30000 |  | 0 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 434 ngày 04/08/2021 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 11633.513 | 8366.487 | 100% | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 20000 | [6 empty] | -20000 | 30000
C2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 45273.627 | 41560.93 | 31121.249 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934835 | 98 | 0 | #VALUE! | 0 | 195580.237 | 0 | 113546 | 18750 | 29700 | 0 | 0 | 45273.627 | 11965.627 | 29358 | 3950 | #VALUE! | 0 | 41560.93 | 9073.957 | 8966.544 | 107.413 | 32486.973 | 16650.106 | 15836.867 | 91.8% | 39370.607 | 9212.607 | 30158 | 4659.411 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3712.697 | 45273.627 | [6 empty] | -45273.627 | 94796
I | Sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37967.411 | 37146.384 | 27251.324 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934835 | 98 | 0 | #VALUE! | 0 | 193753 | 0 | 113546 | 18750 | 29700 | 0 | 0 | 37967.411 | 4659.411 | 29358 | 3950 | #VALUE! | 0 | 37146.384 | 4659.411 | 4551.998 | 107.413 | 32486.973 | 16650.106 | 15836.867 | 97.84% | 34817.411 | 4659.411 | 30158 | 4659.411 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37967.411 | [6 empty] | -37967.411 | 94796
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33308 | 32486.973 | 26796.546 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934835 | 98 | 0 | #VALUE! | 0 | 187431 | 0 | 113546 | 18750 | 29700 | 0 | 0 | 33308 | 0 | 29358 | 3950 | #VALUE! | 0 | 32486.973 | 0 | 0 | 0 | 32486.973 | 16650.106 | 15836.867 | 97.54% | 30158 | 0 | 30158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33308 | [6 empty] | -33308 | 94796
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9120 | 8370.654 | 5970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | [9 empty] | 35144 | 0 | 29420 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 5970 | 3150 | 0 | 0 | 8370.654 | 0 | 0 | 0 | 8370.654 | 7611.315 | 759.339 | 91.78% | 5970 | 0 | 5970 | [9 empty] | 9120 | [6 empty] | -9120 | 10670
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6120 | 5373.131 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 29909 | 0 | 26420 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 0 | 2970 | 3150 | 0 | 0 | 5373.131 | 0 | 0 | 0 | 5373.131 | 4613.792 | 759.339 | 87.8% | 2970 | 0 | 2970 | [9 empty] | 6120 | [6 empty] | -6120 | 7670
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 5670 | 5373.131 | 2520 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công nền đường khoảng 34%, , KC: 11/10/2021 - HT: 17/8/2022 |  |  |  | 7879366 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14958 |  | 13670 | 11150 | 0 |  |  | 5670 |  | 2520 | 3150 | QĐ số 413 ngày 16/11/2022, QĐ số 395/QĐ-UBND ngày 15/1/2022, tăng 3150 |  | 5373.131 | 0 |  |  | 5373.131 | 4613.792 | 759.339 | 94.76% | 2520 |  | 2520 | 5373.131 | 5373.131 | 5670 | [5 empty] | Thi công nền đường khoảng 34%, , KC: 11/10/2021 - HT: 17/8/2022 | 5670 | [6 empty] | -5670 | 2520
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 450 | 0 | 450 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang bơm cát san lấp, đổ bê tông bản đáy cống khoảng 24%; KC: 02/11/2021 - HT: 09/9/2022 |  |  |  | 7879365 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 374/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14951 |  | 12750 | 7600 | 0 |  |  | 450 |  | 450 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 450 | [5 empty] | Đang bơm cát san lấp, đổ bê tông bản đáy cống khoảng 24%; KC: 02/11/2021 - HT: 09/9/2022 | 450 | [6 empty] | -450 | 5150
b) | Lĩnh vực văn hóa - xã hội |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 2997.523 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành | [8 empty] | 5235 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2997.523 | 0 | 0 | 0 | 2997.523 | 2997.523 | 0 | 99.92% | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | -3000 | 3000
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Lợi; Hạng mục: xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 3000 | 2997.523 | 3000 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7866286 | 098 | Công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | 378/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2020 của UBND huyện | 5235 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 2997.523 | 0 |  |  | 2997.523 | 2997.523 |  | 99.92% | 3000 |  | 3000 | 2997.523 | 2997.523 | 3000 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 3000 | [6 empty] | -3000 | 3000
** | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24188 | 24116.319 | 20826.546 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 7934835 | 98 |  | #VALUE! |  | 152287 | 0 | 84126 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 24188 |  | 23388 | 800 | #VALUE! | 0 | 24116.319 | 0 | 0 | 0 | 24116.319 | 9038.791 | 15077.528 | 99.7% | 24188 |  | 24188 | [9 empty] | 24188 | [6 empty] | -24188 | 84126
a) | Lĩnh vực văn hóa |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công đạt 70% khối lượng |  |  | 0 | 7934835 | 098 |  | 2021-2022 |  | 7282 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2300.458 | 699.542 | 100% | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 3000 | [6 empty] | -3000 | 3000
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Mỹ; Hạng mục: Hội trường 200 chổ và các hạng mục phụ | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công đạt 70% khối lượng |  |  |  | 7934835 | 098 | Công trình dân dụng, cấp III | 2021-2022 | 534/QĐ-UBND-HC ngày 11/11/2021 của UBND huyện | 7282 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 2300.458 | 699.542 | 100% | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Đang thi công đạt 70% khối lượng | 3000 | [6 empty] | -3000 | 3000
b) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16216 | 16216 | 16216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dự kiến trong tuần sẽ ký hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công | [8 empty] | 116750 | 0 | 63580 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16216 | 0 | 16216 | 0 | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 | 0 | 16216 | 0 | 0 | 0 | 16216 | 1838.014 | 14377.986 | 100% | 16216 | 0 | 16216 | 16216 | 16216 | [7 empty] | 16216 | [6 empty] | -16216 | 63580
1 | - Đường kênh 2/9 (từ kênh Đường Gạo đến ranh Phong Mỹ); Hạng mục: Nền. mặt đường, cống và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi, xã Tân Phú và xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 16216 | 16216 | 16216 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dự kiến trong tuần sẽ ký hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công |  |  |  | 7934917 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2022-2024 | 570/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 | 116750 |  | 63580 |  | 20000 |  |  | 16216 |  | 16216 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 16216 |  |  |  | 16216 | 1838.014 | 14377.986 | 100% | 16216 |  | 16216 | 16216 | 16216 | 16216 | [5 empty] | Dự kiến trong tuần sẽ ký hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công | 16216 | [6 empty] | -16216 | 63580
c) | Lĩnh vực thể dục, thể thao |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 4900.319 | 1610.546 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28255 | 0 | 17546 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 4972 | 0 | 4172 | 800 | 0 | 0 | 4900.319 | 0 | 0 | 0 | 4900.319 | 4900.319 | 0 | 98.56% | 4972 | 0 | 4972 | [9 empty] | 4972 | [6 empty] | -4972 | 17546
1 | Tổ hợp thể thao xã Tân Long; Nâng cấp sân bióng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2372 | 2354.371 | 830.25 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang thi công đào đất đắp đê bao, đang bơm cát san lắp |  |  |  | 7898131 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 266/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021 của UBND huyện | 1918 |  | 2600 |  | 0 |  |  | 2372 |  | 2372 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 2354.371 |  |  |  | 2354.371 | 2354.371 |  | 99.26% | 2372 |  | 2372 | 2354.371 | 2354.371 | 2372 | [5 empty] | Đang thi công đào đất đắp đê bao, đang bơm cát san lắp | 2372 | [6 empty] | -2372 | 2600
2 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Bình Tấn; hạng mục: Sân bóng đá 11 người | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 200 | 181.679 | 181.679 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7936021 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 162/QĐ-UBND-HC ngày 17/5/2021 của UBND huyện | 3232 |  | 2506 |  | 2300 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 181.679 |  |  |  | 181.679 | 181.679 |  | 90.84% | 200 |  | 200 | 181.679 | 181.679 | 200 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 200 | [6 empty] | -200 | 2506
3 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Tân Quới; hạng mục: Sân bóng đá 11 người và 2 sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1600 | 1600 | 598.617 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường |  |  |  | 7890181 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 568/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 2247 |  | 2240 |  | 600 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | QĐ số 413 ngày 16/11/2022 |  | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  | 100% | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | [5 empty] | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường | 1600 | [6 empty] | -1600 | 2240
4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 400 | 400 | 0 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự |  |  |  | 7935429 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 25/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 14190 |  | 5000 |  | 2000 |  |  | 400 |  |  | 400 | QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 07/3/2022, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 2.600 |  | 400 | 0 |  |  | 400 | 400 |  | 100% | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự | 400 | [6 empty] | -400 | 5000
5 | Tổ hợp thể thao xã Tân Phú; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 200 | 164.269 | 0 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935428 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 26/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3507 |  | 2600 |  | 2400 |  |  | 200 |  |  | 200 | QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 07/3/2022, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1400 |  | 164.269 | 0 |  |  | 164.269 | 164.269 |  | 82.13% | 200 |  | 200 | 164.269 | 164.269 | 200 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 200 | [6 empty] | -200 | 2600
6 | Tổ hợp thể thao xã Tân Mỹ; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 200 | 200 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935426 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3161 |  | 2600 |  | 2400 |  |  | 200 |  |  | 200 | QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 07/3/2022, QĐ số 413 ngày 16/11/2022 giảm 1400 |  | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 100% | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 200 | [6 empty] | -200 | 2600
I.2 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 454.778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 |  | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4551.998 | 107.413 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4659.411 | [6 empty] | -4659.411 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 454.778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 |  | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4551.998 | 107.413 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4659.411 | [6 empty] | -4659.411 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 454.778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 |  | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4551.998 | 107.413 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 4659.411 | 4659.411 | 4659.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4659.411 | [6 empty] | -4659.411 | 0
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết (vốn năm trước chuyển sang) | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 285.732 | 285.732 | 285.732 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thi công nền đường khoảng 34%, , KC: 11/10/2021 - HT: 17/8/2022 |  |  |  | 7879366 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3161 |  |  |  | 0 |  |  | 285.732 | 285.732 |  |  | QĐ số 126/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 QĐ số 291/QĐ-UBND ngày 12/9/2022, chuyển nguồn tăng 3435,732, QĐ số 392/QĐ-UBND ngày 15/1/2022, giảm 3150, |  | 285.732 | 285.732 | 210.405 | 75.327 | 0 |  |  | 100% | 285.732 | 285.732 |  | 285.732 | 285.732 | 285.732 | [5 empty] | Thi công nền đường khoảng 34%, , KC: 11/10/2021 - HT: 17/8/2022 | 285.732 | [6 empty] | -285.732 | 0
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết (vốn năm trước chuyển sang) | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 4373.679 | 4373.679 | 169.046 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang bơm cát san lấp, đổ bê tông bản đáy cống khoảng 24%; KC: 02/11/2021 - HT: 09/9/2022 |  |  |  | 7879365 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3161 |  |  |  | 0 |  |  | 4373.679 | 4373.679 |  |  | QĐ số 126/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 QĐ số 291/QĐ-UBND ngày 12/9/2022, chuyển nguồn tăng 4373,679 |  | 4373.679 | 4373.679 | 4341.593 | 32.086 | 0 |  |  | 100% | 4373.679 | 4373.679 |  | 4373.679 | 4373.679 | 4373.679 | [5 empty] | Đang bơm cát san lấp, đổ bê tông bản đáy cống khoảng 24%; KC: 02/11/2021 - HT: 09/9/2022 | 4373.679 | [5 empty] | nộp trả đền bù 200 mấy | -4373.679 | 0
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7306.216 | 4414.546 | 3869.925 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.216 | 7306.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.546 | 4414.546 | 4414.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42% | 4553.196 | 4553.196 | 0 | [9 empty] | 7306.216 | [6 empty] | -7306.216 | 0
II.1 | vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7306.216 | 4414.546 | 3869.925 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.216 | 7306.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.546 | 4414.546 | 4414.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42% | 4553.196 | 4553.196 | 0 | [9 empty] | 7306.216 | [6 empty] | -7306.216 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7306.216 | 4414.546 | 3869.925 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.216 | 7306.216 | 0 | 0 |  | 0 | 4414.546 | 4414.546 | 4414.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42% | 4553.196 | 4553.196 | 0 | 3869.925 | 3869.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306.216 | [6 empty] | -7306.216 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6622.945 | 3869.925 | 3869.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6622.945 | 6622.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.925 | 3869.925 | 3869.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.43% | 3869.925 | 3869.925 | 0 | 3869.925 | 3869.925 | [7 empty] | 6622.945 | [6 empty] | -6622.945 | 0
1 | Nâng cấp hạ tầng giao thông vào khu di tích Bắc Dầu - Khu diễn tập quân sự huyện Thanh Bình; Hạng mục: Cầu Bình Thành 4, nút vòng xoay và đường vào khu di tích Bắc Dầu | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3869.925 | 3869.925 | 3869.925 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 |  |  |  | 7841213 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 1628/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2021 của UBND Huyện | 1827.237 |  |  |  | 0 |  |  | 3869.925 | 3869.925 |  |  | Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 17/5/2022, số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 tăng 1469,925 |  | 3869.925 | 3869.925 | 3869.925 |  | 0 |  |  | 100% | 3869.925 | 3869.925 |  | 3869.925 | 3869.925 | 3869.925 | [5 empty] | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 | 3869.925 | [6 empty] | -3869.925 | 0
2 | Đường khu thương mại (Đ5 cổng chính và Đ9 cổng phụ bệnh viện); Hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước vỉa hè | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 2753.02 | 0 | 0 | [29 empty] | 7888405 | [8 empty] | 0 |  |  | 2753.02 | 2753.02 |  |  | Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 QĐ số 291/QĐ-UBND ngày 12/9/2022, chuyển nguồn tăng 2753,02 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 2753.02 | [5 empty] | Đã ký hợp đồng thi công, tạm ngưng thi công vì vướng mặt bằng | 2753.02 | [6 empty] | -2753.02 | 0
b) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [19 empty] | 683.271 | 544.621 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 683.271 | 683.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.621 | 544.621 | 544.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.71% | 683.271 | 683.271 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 683.271 | [6 empty] | -683.271 | 0
1 | Trụ sở UBND xã Tân Huề | [19 empty] | 672.196 | 533.546 | [21 empty] | 10: Đã bàn giao Trụ sở chính đưa vào sử dụng, đang thi công các hạng mục phụ |  | 7875110 |  |  |  | Quyết định số 372/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 |  |  |  |  | 0 |  |  | 672.196 | 672.196 |  |  | QĐ số 291/QĐ-UBND ngày 12/9/2022, chuyển nguồn tăng 11,075 |  | 533.546 | 533.546 | 533.546 |  | 0 |  |  | 79.37% | 672.196 | 672.196 |  |  | 0 | [6 empty] | Đã bàn giao Trụ sở chính đưa vào sử dụng, đang thi công các hạng mục phụ | 672.196 | [6 empty] | -672.196 | 0
2 | Cải tạo trụ sở UBND xã An Phong | [19 empty] | 11.075 | 11.075 | [21 empty] | 10: Đã hoàn thành |  | 7877820 |  |  |  | Quyết định số 265/QĐ-UBND.HC ngày 02/7/2021 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.075 | 11.075 |  |  | QĐ số 291/QĐ-UBND ngày 12/9/2022, chuyển nguồn tăng 11,076 |  | 11.075 | 11.075 | 11.075 |  | 0 |  |  | 100% | 11.075 | 11.075 |  |  | 0 | [6 empty] | Đã hoàn thành | 11.075 | [6 empty] | -11.075 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
** | VỐN SỰ NGHIỆP |  |  |  |  | 79 | 26 | 53 | 79 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 25 | 72884.739 | 62876.2895 | 44683.686 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 8 | 11 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177975.87 | 0 | 0 | 5795.181 | 0 | 0 | 0 | 72884.739 | 11914.678 | 34489 | 26481.061 | 0 | 0 | 62876.2895 | 9265.659 | 6834.26 | 2431.399 | 53610.6305 | 52368.6185 | 1242.012 | 86.27% | 72074.401 | 0 | 71935.835 | 34344.6965 | 38433.5875 | 26957.514 | [6 empty] | 72884.739 | [6 empty] | -72884.739 | -5795.181
A | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 70 | 25 | 45 | 70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 21 | 64050.055 | 54322.441 | 37162.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 8 | 11 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175221.941 | 0 | 0 | 5795.181 | 0 | 0 | 0 | 64050.055 | 11914.678 | 32298 | 19837.377 | 0 | 0 | 54322.441 | 9265.659 | 6834.26 | 2431.399 | 45056.782 | 43814.77 | 1242.012 | 84.81% | 64043.5 | 0 | 63904.934 | 32882.948 | 36971.839 | 26957.514 | [6 empty] | 64050.055 | [6 empty] | -64050.055 | -5795.181
A1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 19 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10664.3 | 10478.842 | 9824.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19948.607 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 10664.3 | 0 | 0 | 10664.3 | 0 | 0 | 10478.842 | 0 | 0 | 0 | 10478.842 | 10478.842 | 0 | 98.26% | 10657.745 | 0 | 10657.745 | 1975.328 | 3037.947 | 3165.223 | [6 empty] | 10664.3 | [6 empty] | -10664.3 | -2747.132
I | Dự phòng ngân sách Huyện |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 803.871 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 1849.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 541.728 |  | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 0 | 100% | 541.728 | 0 | 541.728 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 541.728 | [6 empty] | -541.728 | 0
I.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 803.871 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 1849.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 541.728 |  | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 0 | 100% | 541.728 | 0 | 541.728 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 541.728 | [6 empty] | -541.728 | 0
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 803.871 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 1849.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 541.728 |  | 0 | 541.728 | 0 | 0 | 0 | 541.728 | 541.728 | 0 | 100% | 541.728 | 0 | 541.728 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 541.728 | [6 empty] | -541.728 | 0
1 | Khắc phục sạt lỡ bờ tây rạch cái Dầu (đoạn cống 5 Phò - Bằng Lăng); Hạng mục: Gia cố khắc phục sạt lỡ | Dự phòng ngân sách Huyện | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 665 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công | [7 empty] | Số 02/QĐ-UBND.HC ngày 12/01/2022 | 1296.543 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ số 22/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 14/3/22 là 465tr, QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 13/12/22 giam 665tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Khắc phục đoạn sạt lỡ gần ban nhân dân ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; Hạng mục: Khắc phục sạt lỡ đường giao thông | Dự phòng ngân sách Huyện | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 541.728 | 541.728 | 138.871 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công | [7 empty] | Số 117/QĐ-UBND.HC ngày 02/3/2022 | 552.562 |  |  |  | 0 |  |  | 541.728 |  |  | 541.728 |  |  | 541.728 |  |  |  | 541.728 | 541.728 |  | 100% | 541.728 |  | 541.728 | 541.728 | 541.728 | 541.728 | [5 empty] | Đang thi công | 541.728 | [6 empty] | -541.728 | 0
II | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 17 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10122.572 | 9937.114 | 9021.017 | 0 | [19 empty] | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | [9 empty] | 18099.502 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 10122.572 | 0 | 0 | 10122.572 |  |  | 9937.114 | 0 | 0 | 0 | 9937.114 | 9937.114 | 0 | 98.17% | 10116.017 | 0 | 10116.017 | 1975.328 | 3037.947 | 3165.223 | 0 | [5 empty] | 10122.572 | [6 empty] | -10122.572 | -2747.132
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4392.797 | 4313.152 | 3297.797 | 0 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Đã hoàn thành | [8 empty] | 12175.038 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 4392.797 | 0 | 0 | 4392.797 | QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 0 | 4313.152 | 0 | 0 | 0 | 4313.152 | 4313.152 | 0 | 98.19% | 4392.797 | 0 | 4392.797 | 50.78 | 1113.399 | 1145.78 | 0 | [5 empty] | 4392.797 | [6 empty] | -4392.797 | -2747.132
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624.333 | 624.333 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành | [8 empty] | 5007.37 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 624.333 | QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 624.333 | 0 | 100% | 624.333 | 0 | 624.333 | [9 empty] | 624.333 | [6 empty] | -624.333 | -2747.132
1 | Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng huyện Thanh Bình; hạng mục: Lắp đặt mới | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 624.333 | 624.333 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2019 | Số 507/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2018 | 5007.37 |  |  | 2747.132 | 0 |  |  | 624.333 |  |  | 624.333 | QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 |  | 624.333 |  |  |  | 624.333 | 624.333 |  | 100% | 624.333 |  | 624.333 | 624.333 | 624.333 | 624.333 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 624.333 | [6 empty] | -624.333 | -2747.132
b) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.158 | 259.894 | 307.158 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.158 | 0 | 0 | 307.158 | 0 | 0 | 259.894 | 0 | 0 | 0 | 259.894 | 259.894 | 0 | 84.61% | 307.158 | 0 | 307.158 | [9 empty] | 307.158 | [6 empty] | -307.158 | 0
1 | Đình An Phong; hạng mục: Cải tạo, tôn tạo chính diện | Sự nghiệp kinh tế | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 307.158 | 259.894 | 307.158 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 161 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | Số 195/QĐ-UBND.HC ngày 06/8/2020 | 3089 |  |  |  | 0 |  |  | 307.158 |  |  | 307.158 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 13,437 |  | 259.894 |  |  |  | 259.894 | 259.894 |  | 84.61% | 307.158 |  | 307.158 | 259.894 | 259.894 | 307.158 | [5 empty] | Đang thi công | 307.158 | [6 empty] | -307.158 | 0
c) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2315.526 | 2315.526 | 2315.526 | 0 | [19 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [9 empty] | 2642.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.526 | 0 | 0 | 2315.526 | QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 giao 550 | 0 | 2315.526 | 0 | 0 | 0 | 2315.526 | 2315.526 | 0 | 100% | 2315.526 | 0 | 2315.526 | [9 empty] | 2315.526 | [6 empty] | -2315.526 | 0
1 | Khu quần thể Văn hóa thể theo huyện Thanh Bình; Hạng mục: Đường điện hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng và sơn sân cầu lông | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 535.303 | 535.303 | 535.303 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số /QĐ-UBND.HC ngày .../3/2022 | 580.032 |  |  |  | 0 |  |  | 535.303 |  |  | 535.303 | QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 giao 550 |  | 535.303 |  |  |  | 535.303 | 535.303 |  | 100% | 535.303 |  | 535.303 | 535.303 | 535.303 | 535.303 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 535.303 | [6 empty] | -535.303 | 0
2 | Trang trí mừng Đảng, mừnh Xuân Quý Mão và kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện Thanh Bình (1983-2023); Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 557.288 | 557.288 | 557.288 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 436/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 602.206 | [6 empty] | 557.288 |  |  | 557.288 | QĐ số 473/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 |  | 557.288 |  |  |  | 557.288 | 557.288 |  | 100% | 557.288 |  | 557.288 | [8 empty] | Đã hoàn thành
3 | Hệ thống đèn trang trí cầu Trần Văn Năng, cầu Phú Mỹ và cầu Xẻo Miễu; Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 898 | 898 | 898 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 437/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 1120.352 | [6 empty] | 898 |  |  | 898 | QĐ số 473/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 |  | 898 |  |  |  | 898 | 898 |  | 100% | 898 |  | 898 | [8 empty] | Đã hoàn thành
4 | Điện chiếu sáng công cộng tuyến Quốc lộ 30 (đoạn từ cầu Ba Răn lên tuyến đường tránh), xã An Phong; hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 324.935 | 324.935 | 324.935 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1024136 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số /QĐ-UBND.HC ngày .../3/2022 | 340 |  |  |  | 0 |  |  | 324.935 |  |  | 324.935 | QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 giao 340, QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 giảm 15,065 |  | 324.935 |  |  |  | 324.935 | 324.935 |  | 100% | 324.935 |  | 324.935 | 324.935 | 324.935 | 324.935 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 324.935 | [6 empty] | -324.935 | 0
d) | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1145.78 | 1113.399 | 50.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147340 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1436.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.78 | 0 | 0 | 1145.78 | 0 | 0 | 1113.399 | 0 | 0 | 0 | 1113.399 | 1113.399 | 0 | 97.17% | 1145.78 | 0 | 1145.78 | 50.78 | 1113.399 | 1145.78 | [6 empty] | 1145.78 | [6 empty] | -1145.78 | 0
1 | Nhà xe học viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Bình; Hạng mục: Mở rộng nhà xe, sân đan | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 341 | CT dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | Số: 513/QĐ-UBND.HC ngày 22/10/2021 | 232.058 |  |  |  | 0 |  |  | 50.78 |  |  | 50.78 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 4,22 |  | 50.78 |  |  |  | 50.78 | 50.78 |  | 100% | 50.78 |  | 50.78 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 50.78 | [6 empty] | -50.78 | 0
2 | Trường Trung cấp Thanh Bình (trụ sở cũ tại khóm Tân Thuận); Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo thành nơi làm việc của khối vận Huyện | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1095 | 1062.619 | [21 empty] | 6: 1; 9: 1; 10: Đang thi công |  | 1073670 | 361 | CT dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | Số: 204/QĐ-UBND.HC ngày 05/7/2022 | 1204.02 |  |  |  | 0 |  |  | 1095 |  |  | 1095 | QĐ sôố 436 ngày 05/8/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 |  | 1062.619 |  |  |  | 1062.619 | 1062.619 |  | 97.04% | 1095 |  | 1095 |  | 1062.619 | 1095 | [5 empty] | Đang thi công | 1095 | [6 empty] | -1095 | 0
** | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5729.775 | 5623.962 | 5723.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416622 | 1863 | 0 | 10110 | 0 | 5924.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729.775 | 0 | 0 | 5729.775 |  | 0 | 5623.962 | 0 | 0 | 0 | 5623.962 | 5623.962 | 0 | 98.15% | 5723.22 | 0 | 5723.22 | 1924.548 | 1924.548 | 2019.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5729.775 | [6 empty] | -5729.775 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023.793 | 1023.793 | 1017.238 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 1148.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.793 | 0 | 0 | 1023.793 | 0 | 0 | 1023.793 | 0 | 0 | 0 | 1023.793 | 1023.793 | 0 | 100% | 1017.238 | 0 | 1017.238 | [9 empty] | 1023.793 | [6 empty] | -1023.793 | 0
1 | Trang trí pano, khẩu hiệu, cờ các loại mừng Đảng, mừng Xuân nhâm dần năm 2022; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1023.793 | 1023.793 | 1017.238 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 312 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số /QĐ-UBND.HC ngày 24/01/2022 | 1148.174 |  |  |  | 0 |  |  | 1023.793 |  |  | 1023.793 | QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 27,762, QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 6,555 |  | 1023.793 | 0 |  |  | 1023.793 | 1023.793 |  | 100% | 1017.238 |  | 1017.238 | 1023.793 | 1023.793 | 1023.793 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 1023.793 | [6 empty] | -1023.793 | 0
b) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2248.277 | 2180.505 | 2248.277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294680 | 1023 | 0 | 4044 | 0 | 2055.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.277 | 0 | 0 | 2248.277 |  | 0 | 2180.505 | 0 | 0 | 0 | 2180.505 | 2180.505 | 0 | 96.99% | 2248.277 | 0 | 2248.277 | 1149.888 | 1149.888 | 1217.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2248.277 | [6 empty] | -2248.277 | 0
1 | Nâng cấp cải tạo vĩa hè khu vực trước cổng UBND Huyện; Hạng mục: Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 369.162 | 326.824 | 369.162 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 341 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2021-2022 | Số: 208/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2020 | 865.403 |  |  |  | 0 |  |  | 369.162 |  |  | 369.162 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 326.824 | 0 |  |  | 326.824 | 326.824 |  | 88.53% | 369.162 |  | 369.162 | 326.824 | 326.824 | 369.162 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 369.162 | [6 empty] | -369.162 | 0
2 | Khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình; Hạng mục: Cải tạo hồ nước, bồn hoa, cây xanh và hệ thống chiếu sáng | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 546.209 | 546.209 | 546.209 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 341 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2022 | Số: 87/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2022 | 594.952 |  |  |  | 0 |  |  | 546.209 |  |  | 546.209 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 10,891 |  | 546.209 | 0 |  |  | 546.209 | 546.209 |  | 100% | 546.209 |  | 546.209 | 546.209 | 546.209 | 546.209 | [5 empty] | Đang thi công | 546.209 | [6 empty] | -546.209 | 0
3 | Hạ tầng kỹ thuật xung quanh khuôn viên Ủy ban Nhân dân Huyện và cắt tỉa cây xanh đoạn đường gom Quốc lộ 30; Hạng mục: Đường nội bộ, rãnh thoát nước, cây xanh, bồn hoa và các hạng mục phụ | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1031 | 1030.617 | 1031 | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1073670 | [8 empty] | 0 |  |  | 1031 |  |  | 1031 | QĐ số 322 ngày 28/9/2022, giao 1ty, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 31 |  | 1030.617 | 0 |  |  | 1030.617 | 1030.617 |  | 99.96% | 1031 |  | 1031 | [9 empty] | 1031 | [6 empty] | -1031 | 0 | bar: 6; 8
4 | Di dời, sửa chữa trụ sở trường Trung cấp Thanh Bình sau thời gian làm điển cách lý y tế tập trung của Huyện; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 301.906 | 276.855 | 301.906 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 341 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2022 | Số: 87/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2022 | 594.952 |  |  |  | 0 |  |  | 301.906 |  |  | 301.906 | QĐ số 303/QĐ ngày 4/5/2022 giao 301,965, QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 giảm 0,059 |  | 276.855 | 0 |  |  | 276.855 | 276.855 |  | 91.7% | 301.906 |  | 301.906 | 276.855 | 276.855 | 301.906 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 301.906 | [6 empty] | -301.906 | 0
c) | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 663.082 | 635.576 | 663.082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 699.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.082 | 0 | 0 | 663.082 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 | 0 | 635.576 | 0 | 0 | 0 | 635.576 | 635.576 | 0 | 95.85% | 663.082 | 0 | 663.082 | 635.576 | 635.576 | 663.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 663.082 | [6 empty] | -663.082 | 0
1 | Trường tiểu học Tân Phú 1 (điểm chính); Hạng mục: Nền móng khối 06 phòng học | Sự nghiệp kinh tế | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 663.082 | 635.576 | 663.082 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | đang thi công |  |  |  | 1073670 | 341 | CT dân dụng cấp IV | 2022 | Số: 136/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 699.781 |  |  |  | 0 |  |  | 663.082 |  |  | 663.082 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 635.576 |  |  |  | 635.576 | 635.576 |  | 95.85% | 663.082 |  | 663.082 | 635.576 | 635.576 | 663.082 | [5 empty] | đang thi công | 663.082 | [6 empty] | -663.082 | 0
d) | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.084 | 139.084 | 139.084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 158.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.084 | 0 | 0 | 139.084 |  | 0 | 139.084 | 0 | 0 | 0 | 139.084 | 139.084 | 0 | 100% | 139.084 | 0 | 139.084 | 139.084 | 139.084 | 139.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.084 | [6 empty] | -139.084 | 0
1 | Nhà vệ sinh, vách ngăn khu điều trị người nhiễm Covid-19; Hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 139.084 | 139.084 | 139.084 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1024136 | 139 | CT dân dụng cấp IV | 2022 | Số: 133/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 158.067 |  |  |  | 0 |  |  | 139.084 |  |  | 139.084 | QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 16/6/2022, QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 giảm 10,033 |  | 139.084 |  |  |  | 139.084 | 139.084 |  | 100% | 139.084 |  | 139.084 | 139.084 | 139.084 | 139.084 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 139.084 | [6 empty] | -139.084 | 0
e) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1655.539 | 1645.004 | 1655.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121942 | 840 | 0 | 6066 | 0 | 1863.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.539 | 0 | 0 | 1655.539 |  |  | 1645.004 | 0 | 0 | 0 | 1645.004 | 1645.004 | 0 | 99.36% | 1655.539 | 0 | 1655.539
1 | Lưới điện hạ thế xã Tân Quới và Tân Huề; Hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Xã Tân Quới, Tân Huề | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 431.79 | 431.632 | 431.79 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1024136 | 280 | CT điện công nghiệp | 2022 | Số 416/QĐ-UBND.HC ngày 21/11/2022 | 473.048 | [6 empty] | 431.79 |  |  | 431.79 | QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 |  | 431.632 |  |  |  | 431.632 | 431.632 |  | 99.96% | 431.79 |  | 431.79 | [8 empty] | Đã hoàn thành
2 | Lưới điện hạ thế các xã An Phong, Phú Lợi và Bình Thành; Hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Xã An Phong, Phú Lợi, Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1052.701 | 1052.701 | 1052.701 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1024136 | 280 | CT điện công nghiệp | 2022 | Số 378/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 1206.612 | [6 empty] | 1052.701 |  |  | 1052.701 | QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 |  | 1052.701 |  |  |  | 1052.701 | 1052.701 |  | 100% | 1052.701 |  | 1052.701 | [8 empty] | Đã hoàn thành
3 | Hệ thống điện nội bộ trụ sở Huyện Uỷ Thanh Bình; hạng mục: Di dời và cải tạo | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 171.048 | 160.671 | 171.048 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 280 | CT điện công nghiệp | 2022 | Số 396/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 183.475 | [6 empty] | 171.048 |  |  | 171.048 | QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 |  | 160.671 |  |  |  | 160.671 | 160.671 |  | 93.93% | 171.048 |  | 171.048 | [8 empty] | Đã hoàn thành
A2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 51 | 23 | 28 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 7 | 53385.755 | 43843.599 | 27337.383 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 8 | 11 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155273.334 | 0 | 0 | 3048.049 | 0 | 0 | 0 | 53385.755 | 11914.678 | 32298 | 9173.077 | 0 | 0 | 43843.599 | 9265.659 | 6834.26 | 2431.399 | 34577.94 | 33335.928 | 1242.012 | 82.13% | 53385.755 | 0 | 53247.189 | 30907.62 | 33933.892 | 23792.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53385.755 | [6 empty] | -53385.755 | -3048.049
I | Vốn đầu tư sản xuất theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  |  | 23 | 11 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 30522.636 | 27228.307 | 18341.843 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 | 3 | 13 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 92711.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30522.636 | 11424.636 | 19098 | 0 | 0 | 0 | 27228.307 | 9265.659 | 6834.26 | 2431.399 | 17962.648 | 17962.648 | 0 | 89.21% | 30522.636 | 0 | 30384.07 | 21095.962 | 21175.554 | 23792.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30522.636 | [6 empty] | -30522.636 | 0
* | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 20 | 11 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 25951.477 | 22795.714 | 16770.684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 3 | 10 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 91098.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25951.477 | 6853.477 | 19098 | 0 |  | 0 | 22795.714 | 4833.066 | 4833.066 | 0 | 17962.648 | 17962.648 | 0 | 87.84% | 25951.477 | 0 | 25951.477 | 19663.369 | 19663.369 | 22221.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25951.477 | [6 empty] | -25951.477 | 0
I.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 12 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 16044.551 | 13486.788 | 6863.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16044.551 | 3037.604 | 13006.947 | 0 | 0 | 0 | 13486.788 | 1017.193 | 1017.193 | 0 | 12469.595 | 12469.595 | 0 | 84.06% | 16044.551 | 0 | 16044.551 | 13486.788 | 13486.788 | 16044.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16044.551 | [6 empty] | -16044.551 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 12 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 16044.551 | 13486.788 | 6863.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16044.551 | 3037.604 | 13006.947 | 0 | 0 | 0 | 13486.788 | 1017.193 | 1017.193 | 0 | 12469.595 | 12469.595 | 0 | 84.06% | 16044.551 | 0 | 16044.551 | 13486.788 | 13486.788 | 16044.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16044.551 | [6 empty] | -16044.551 | 0
1 | Cứng hoá bờ bao bảo vệ sản xuất đường kênh Cao Đài (Bờ nam đoạn từ QL 30 đến kênh ranh An Phong -Tân Thạnh) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 | 4050.634 |  |  |  | 0 |  |  | 22.83 |  | 22.83 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 giảm 1.200tr QĐ số 127/QĐ ngày 17/5/2022 giảm 600tr QĐ số 277/QĐ ngày 31/8/2022 giảm 117,17tr |  | 22.83 |  |  |  | 22.83 | 22.83 |  | 100% | 22.83 |  | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 22.83 | [6 empty] | -22.83 | 0
2 | Cứng hóa bờ bao bảo vệ sản xuất đường kênh ranh An Phong - Tân Thạnh (đoạn từ kênh Cao Đài đến An Phong - Mỹ Hòa); Hạng mục: Nền và mặt đường đan bê tông cốt thép | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 170 | 162.389 | 170 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 | 3251.258 |  |  |  | 0 |  |  | 170 |  | 170 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 127/QĐ ngày 17/5/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 130 |  | 162.389 |  |  |  | 162.389 | 162.389 |  | 95.52% | 170 |  | 170 | 162.389 | 162.389 | 170 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 170 | [6 empty] | -170 | 0
3 | Cứng hóa bờ bao bảo vệ sản xuất đường kênh 2/9 (Đoạn từ kênh Đường Gạo đến kênh An Phong -Mỹ Hòa); Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2491.356 | 1251.356 | 432.246 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 | 3155 |  |  |  | 0 |  |  | 2491.356 | 1240 | 1251.356 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 tăng 400tr, QĐ số 277 ngày 31/8/2022 giảm 148,64, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 0,004, QĐ số 485/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 1240 |  | 1251.356 |  |  |  | 1251.356 | 1251.356 |  | 50.23% | 2491.356 |  | 2491.356 | 1251.356 | 1251.356 | 2491.356 | [5 empty] | Đang thi công | 2491.356 | [6 empty] | -2491.356 | 0
4 | Cứng hóa bờ bao Mương Cả Khánh (đoạn từ đường nhựa liên xã cù Lao đến sông Tiền); Hạng mục: Nền và mặt đường đan bê tông cốt thép | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 1224.516 |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 60 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 240 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 60 | [6 empty] | -60 | 0
5 | Cứng hóa bờ bao Tuyến kênh An Phong- Mỹ Hòa (từ Đường Võ Văn Kiệt đến Kênh Giữa); Hạng mục: Mặt đường láng nhựa | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 4863.981 | 4863.981 | 2610.471 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 | 9497.902 |  |  |  | 0 |  |  | 4863.981 | 430.034 | 4433.947 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 308 ngày 19/92022 tăng 500tr, QĐ 485/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 933,947, QĐ 6, ngày 12 /01/2023 tăng 430,034 |  | 4863.981 | 430.034 | 430.034 |  | 4433.947 | 4433.947 |  | 100% | 4863.981 |  | 4863.981 | 4863.981 | 4863.981 | 4863.981 | [5 empty] | Đang thi công | 4863.981 | [6 empty] | -4863.981 | 0
6 | Cứng hóa bờ bao bảo vệ sản xuất đường kênh Đốc vàng Hạ (bờ tây đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh Ruột Ngựa), xã Tân Mỹ; Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 |  | 4876.315 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101 ngày 20/4 giảm 2.200tr QĐ số 277 ngày 31/8/2022 giảm 200, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | Bê tông hóa đường nước Phương Len đội số 5 (THT số 11) của HTX Bình Minh; Hạng mục: Bê tông hóa đường nước | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2021-2022 | Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 | 3488.419 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số giảm 800tr QĐ số 227 ngày 31/8/2022, giảm 600, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8 | Cứng hóa đường Rạch Mã Trường đoạn xã Tân Huề và xã Tân Hòa; hạng mục: Nền và mặt đường đan bê tông cốt thép | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Huề và xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1385 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số: 235/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2021 | 6442.18 |  |  |  | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 127/QĐ ngày 17/5/2022 QĐ số 227/QĐ ngày 31/8/2022, giảm 1000, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, giảm 100 |  | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 1500 |  | 100% | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | Đang thi công | 1500 | [6 empty] | -1500 | 0
9 | Cứng hóa bờ bao bảo vệ sản xuất đường kênh Đốc vàng Hạ (bờ tây đoạn từ kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1899.308 | 1716.426 | 1327.521 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số: 201/QĐ-UBND.HC ngày 09/6/2021 | 3093.934 |  |  |  | 0 |  |  | 1899.308 | 399.308 | 1500 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 tăng 600tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 100, QĐ số 485/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 399,308 |  | 1716.426 | 216.426 | 216.426 |  | 1500 | 1500 |  | 90.37% | 1899.308 |  | 1899.308 | 1716.426 | 1716.426 | 1899.308 | [5 empty] | Đang thi công | 1899.308 | [6 empty] | -1899.308 | 0
10 | Đường An Phong - Mỹ Hòa, bờ đông (đoạn kênh 2 tháng 9 - Cầu Đường Gạo); Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 915.69 | 915.69 | 915.69 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số: 146/QĐ-UBND.HC ngày 29/4/2021 | 4380.6 |  |  |  | 0 |  |  | 915.69 |  | 915.69 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 giao 950tr QĐ số 277 ngày 31/8/2022 giảm 34,31 |  | 915.69 | 0 |  |  | 915.69 | 915.69 |  | 100% | 915.69 |  | 915.69 | 915.69 | 915.69 | 915.69 | [5 empty] | Đang thi công | 915.69 | [6 empty] | -915.69 | 0
11 | Cứng hóa bờ bao kênh An Phong - Mỹ Hòa, bờ bắc (từ kênh Bình Thành 4 đến kênh ranh xã Gáo Giồng); Hạng mục: Nền, mặt đường và cống ngang đường | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2750.653 | 1683.383 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số: 145/QĐ-UBND.HC ngày 29/4/2021 | 4275.521 |  |  |  | 0 |  |  | 2750.653 | 597.529 | 2153.124 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 giao 2.100tr QĐ số 277 ngày 31/8/2022 giảm 239,88, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 293,004, QĐ số 485/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 597,529 |  | 1683.383 | 0 |  |  | 1683.383 | 1683.383 |  | 61.2% | 2750.653 |  | 2750.653 | 1683.383 | 1683.383 | 2750.653 | [5 empty] | Đang thi công | 2750.653 | [6 empty] | -2750.653 | 0
12 | Đường cộ nội đồng ấp Bình Trung, xã Bình Thành; Hạng mục: Mặt đường bê tông cốt thép | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1370.733 | 1370.733 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2022 | Số: 145/QĐ-UBND.HC ngày 29/4/2021 | 4275.521 |  |  |  | 0 |  |  | 1370.733 | 370.733 | 1000 |  | QĐ sô 127/QĐ ngày 17/5/2022, QĐ 6, ngày 12/01/2023 tăng 370,733 |  | 1370.733 | 370.733 | 370.733 |  | 1000 | 1000 |  | 100% | 1370.733 |  | 1370.733 | 1370.733 | 1370.733 | 1370.733 | [5 empty] | Đang thi công | 1370.733 | [6 empty] | -1370.733 | 0
I.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7078.262 | 7078.262 | 7078.262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589360 | 1460 | 0 | 4044 | 0 | 35319.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.262 | 1585.209 | 5493.053 | 0 | 0 | 0 | 7078.262 | 1585.209 | 1585.209 | 0 | 5493.053 | 5493.053 | 0 | 100% | 7078.262 | 0 | 7078.262 | 3945.917 | 3945.917 | 3945.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.262 | [5 empty] | 0 | -7078.262 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3945.917 | 3945.917 | 3945.917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368350 | 1460 | 0 | 4044 | 0 | 31615.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.917 | 1152.864 | 2793.053 | 0 | 0 | 0 | 3945.917 | 1152.864 | 1152.864 | 0 | 2793.053 | 2793.053 | 0 | 100% | 3945.917 | 0 | 3945.917 | 3945.917 | 3945.917 | 3945.917 | [6 empty] | 3945.917 | [6 empty] | -3945.917 | 0
1 | Dự án đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp các vùng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022 |  | 23851 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101 ngày 20/4 giảm 300tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Cứng hóa đường kênh Ngân Hàng (đoạn từ QL30 đến TDC 2B) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2652.864 | 2652.864 | 2652.864 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022 |  | 450 |  |  |  | 0 |  |  | 2652.864 | 1152.864 | 1500 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 127/QĐ ngày 17/5/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, QĐ 6, ngày 12/01/2023 tăng 1.152,864 |  | 2652.864 | 1152.864 | 1152.864 |  | 1500 | 1500 |  | 100% | 2652.864 |  | 2652.864 | 2652.864 | 2652.864 | 2652.864 | [5 empty] | Đang thi công | 2652.864 | [6 empty] | -2652.864 | 0
3 | Cứng hóa bờ bao đường Cả Gốc (đoạn từ đầu mương Ông Hành đến kênh Giáo Đường) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 |  | 2400 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 giảm 550tr QĐ số 277 ngày 31/8/2022 giảm 300, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Cứng hóa bờ bao sản xuất đường kênh Cả Tre (đoạn từ kênh 2/9 đến kênh Kháng Chiến) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1293.053 | 1293.053 | 1293.053 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022 - 2023 |  | 3500 |  |  |  | 0 |  |  | 1293.053 |  | 1293.053 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4 tằng 200tr QĐ số 308/QĐ ngày 19/9 tằng 200tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 106,947 |  | 1293.053 | 0 |  |  | 1293.053 | 1293.053 |  | 100% | 1293.053 |  | 1293.053 | 1293.053 | 1293.053 | 1293.053 | [5 empty] | Đang thi công | 1293.053 | [6 empty] | -1293.053 | 0
4 | Đường kênh Kháng Chiến (điểm nối); Hạng mục: Nền, mặt đường và sửa chữa cống | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022 - 2023 | Số 178/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 | 1414.151 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Số 436 ngày 05/8/22 QĐ số 308/QĐ ngày 19/9 giảm 700tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đang lựa chọn nhà thầu | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Điện công nghiệp |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3132.345 | 3132.345 | 3132.345 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.345 | 432.345 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3132.345 | 432.345 | 432.345 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 100% | 3132.345 | 0 | 3132.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.345 | [5 empty] | 0 | -3132.345 | 0
| Hệ thống điện tuyến kênh Kháng Chiến bờ bắc (đoạn từ kênh Đốc Vàng Hạ đến kênh An Phong - Mỹ Hoà); Hạng mục: Di dời |  | Xã Tân Mỹ và xã Phú Lợi |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1001.693 | 1001.693 | 1001.693 | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1073670 |  |  |  | Số 179/QĐ-UBND.HC ngày 28/6/2022 | 1200 |  |  |  | 0 |  |  | 1001.693 | 101.693 | 900 |  | số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 tăng 101,693 |  | 1001.693 | 101.693 | 101.693 |  | 900 | 900 |  | 100% | 1001.693 |  | 1001.693 | [9 empty] | 1001.693 | [6 empty] | -1001.693 | 0 | bar: 6; 8
| Lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp tuyến đường kênh Đào, Thị trấn Thanh Binh; Hạng mục: Xây dựng mới |  | xã Bình Tấn |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1078.827 | 1078.827 | 1078.827 | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1073670 |  |  |  | Số 171/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 1259.955 |  |  |  | 0 |  |  | 1078.827 | 178.827 | 900 |  | số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 tăng 101,693 |  | 1078.827 | 178.827 | 178.827 |  | 900 | 900 |  | 100% | 1078.827 |  | 1078.827 | [9 empty] | 1078.827 | [6 empty] | -1078.827 | 0 | bar: 6; 8
| Lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp tuyến đường Cồn Cát - xã Tân Huề; Hạng mục: Xây dựng mới |  | xã Tân Huề |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1051.825 | 1051.825 | 1051.825 | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1073670 |  |  |  | Số 117/QĐ-UBND.HC ngày 06/5/2022 | 1244.714 |  |  |  | 0 |  |  | 1051.825 | 151.825 | 900 |  | số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 tăng 101,693 |  | 1051.825 | 151.825 | 151.825 |  | 900 | 900 |  | 100% | 1051.825 |  | 1051.825 | [9 empty] | 1051.825 | [6 empty] | -1051.825 | 0 | bar: 6; 8
I.3. | Trả nợ công trình tất toán | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 598 | 0 | 598 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 598 |  | 598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 598 |  | 598 | [9 empty] | 598 | [6 empty] | -598 | 0
I.4. | Trả nợ vay (Nâng cấp lộ giao thông nông thôn thuộc kênh 2/9 (từ kênh Đốc Vạng Hạ đến kênh Đốc Váng Thượng, xã Tân Phú và xã Tân Thạnh) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Tân Phú và xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 2230.664 | 2230.664 | 2230.664 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2013-2014 |  | 3767.229 |  |  |  | 0 |  |  | 2230.664 | 2230.664 |  |  | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 2230.664 | 2230.664 | 2230.664 |  | 0 |  |  | 100% | 2230.664 |  | 2230.664 | 2230.664 | 2230.664 | 2230.664 | [6 empty] | 2230.664 | [6 empty] | -2230.664 | 0
** | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4571.159 | 4432.593 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1613.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571.159 | 4571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.593 | 4432.593 | 2001.194 | 2431.399 | 0 | 0 | 0 | 96.97% | 4571.159 | 0 | 4432.593 | 1432.593 | 1512.185 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4571.159 | [6 empty] | -4571.159 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4571.159 | 4432.593 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1613.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571.159 | 4571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.593 | 4432.593 | 2001.194 | 2431.399 | 0 | 0 | 0 | 96.97% | 4571.159 | 0 | 4432.593 | 1432.593 | 1512.185 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4571.159 | [6 empty] | -4571.159 | 0
a) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4571.159 | 4432.593 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1613.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571.159 | 4571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.593 | 4432.593 | 2001.194 | 2431.399 | 0 | 0 | 0 | 96.97% | 4571.159 | 0 | 4571.159 | 1432.593 | 1512.185 | 1571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4571.159 | [6 empty] | -4571.159 | 0
1 | Lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp đường cộ nội đồng ấp Bình Trung xã Bình Thành; Hạng mục: Xây dựng mới | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm trước chuyển sang) | Xã Tân Quới | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 668.221 | 609.247 | 668.221 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2013-2014 | Quyết định Số 119/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 | 687.061 |  |  |  | 0 |  |  | 668.221 | 668.221 |  |  | QĐ số 125 ngày 17/5/2021, QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 49,112, số 05/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 tăng 4,931 |  | 609.247 | 609.247 | 609.247 |  | 0 |  |  | 91.17% | 668.221 |  | 668.221 | 609.247 | 609.247 | 668.221 | [5 empty] | Đang thi công | 668.221 | [6 empty] | -668.221 | 0
2 | Lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp đường nội đồng vườn cây ăn trái ấp Tân Thới xã Tân Quới; Hạng mục: Xây dựng mới | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm trước chuyển sang) | Xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 902.938 | 823.346 | 902.938 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2013-2014 | Quyết định Số 118/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 | 925.962 |  |  |  | 0 |  |  | 902.938 | 902.938 |  |  | QĐ số 125 ngày 17/5/2021, 484/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 tăng 69,138, số 05/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 tăng 5,177 |  | 823.346 | 823.346 | 823.346 |  | 0 |  |  | 91.19% | 902.938 |  | 902.938 | 823.346 | 902.938 | 902.938 | [5 empty] | Đang thi công | 902.938 | [6 empty] | -902.938 | 0
3 | Cứng hóa bờ bao đường kênh Giữa (từ kênh An Phong – Mỹ Hòa đến kênh Kháng Chiến); Hạng mục: Nền, mặt đường và cống ngang đường | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (năm trước chuyển sang) | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | [29 empty] | 1073670 | [8 empty] | 0 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | QĐ số 319 ngày 26/9/2022, giao 3ty |  | 3000 | 3000 | 568.601 | 2431.399 | 0 |  |  | 100% | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 3000 | [6 empty] | -3000 | 0 | bar: 6; 8
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 22 | 11 | 11 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 13200 | 11175.73 | 6067.165 | 0 | [19 empty] | 22 | 4 | 7 | 10 | 1 | [9 empty] | 36784.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 11175.73 | 0 | 0 | 0 | 11175.73 | 11175.73 | 0 | 84.66% | 13200 | 0 | 13200 | 7361.387 | 10308.067 |  | 0 | [5 empty] | 13200 | [6 empty] | -13200 | 0
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7029.948 | 6344.802 | 2831.513 | 0 | [19 empty] | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | [9 empty] | 21172.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7029.948 | 0 | 7029.948 | 0 | 0 | 0 | 6344.802 | 0 | 0 | 0 | 6344.802 | 6344.802 | 0 | 90.25% | 7029.948 | 0 | 7029.948 | 5979.441 | 5979.441 | [7 empty] | 7029.948 | [6 empty] | -7029.948 | 0
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2790.059 | 2473.224 | 2018.628 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.059 | 0 | 2790.059 | 0 | 0 | 0 | 2473.224 | 0 | 0 | 0 | 2473.224 | 2473.224 | 0 | 88.64% | 2790.059 | 0 | 2790.059 | 2473.224 | 2473.224 | 2790.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2790.059 | [6 empty] | -2790.059 | 0
1 | Cống hở kênh Cả Phòng; Hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2142 | 1852.669 | 1420.569 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2020-2022 | Quyết định Số 309/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 | 2700 |  |  |  | 0 |  |  | 2142 |  | 2142 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 tăng 350tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 592 |  | 1852.669 | 0 |  |  | 1852.669 | 1852.669 |  | 86.49% | 2142 |  | 2142 | 1852.669 | 1852.669 | 2142 | [5 empty] | Đang thi công | 2142 | [6 empty] | -2142 | 0
2 | Cống ngầm đầu kênh Tám Thái; Hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 648.059 | 620.555 | 598.059 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2020-2022 | Quyết định Số 116/QĐ UBND.HC ngày 02/6/2020 | 1948 |  |  |  | 0 |  |  | 648.059 |  | 648.059 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 201,941 |  | 620.555 | 0 |  |  | 620.555 | 620.555 |  | 95.76% | 648.059 |  | 648.059 | 620.555 | 620.555 | 648.059 | [5 empty] | Đang thi công | 648.059 | [6 empty] | -648.059 | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4239.889 | 3871.578 | 812.885 | 0 | [19 empty] | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | Đang thi công | [8 empty] | 16524.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239.889 | 0 | 4239.889 | 0 |  | 0 | 3871.578 | 0 | 0 | 0 | 3871.578 | 3871.578 | 0 | 91.31% | 4239.889 | 0 | 4239.889 | 3506.217 | 3506.217 | 4239.889 | [6 empty] | 4239.889 | [6 empty] | -4239.889 | 0
1 | Kênh ranh Thanh Bình - Tam Nông; hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1570 | 1570 | 65.458 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 221-2022 | Quyết định Số: 17/QĐ-UBND.HC ngày 12/01/2021 | 5531.773 |  |  |  | 0 |  |  | 1570 |  | 1570 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 211 ngày 14/7/21 giảm 800tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 50 |  | 1570 | 0 |  |  | 1570 | 1570 |  | 100% | 1570 |  | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | [5 empty] | Đang thi công | 1570 | [6 empty] | -1570 | 0
| Kênh Ông Ninh, xã Tân Mỹ, hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 313.162 | 241.554 | [20 empty] | 1 | 6: 1; 8: 0; 9: 1 |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 221-2023 | Số 471/QĐ-UBND.HC ngày 23/12/2022 | 1188.052 | [6 empty] | 313.162 |  | 313.162 |  | QĐ số 484/QĐ ngày 29/12/2022 |  | 241.554 | 0 |  |  | 241.554 | 241.554 |  | 77.13% | 313.162 |  | 313.162
2 | Kênh Cả Tre (từ kênh Kháng chiến đến kênh Cả Cường) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 550 | 418.618 | 302.713 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2020-2022 | QĐ số 350/QĐ UBND.HC ngày 24/12/2019 | 1305.027 |  |  |  | 0 |  |  | 550 |  | 550 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 |  | 418.618 |  |  |  | 418.618 | 418.618 |  | 76.11% | 550 |  | 550 | 418.618 | 418.618 | 550 | [5 empty] | Đang thi công | 550 | [6 empty] | -550 | 0
3 | Kênh Cả Tre (từ kênh 2/9 đến kênh Kháng chiến) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 400 | 391.145 | 240.883 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2020-2022 | QĐ số 52/QĐ UBND.HC ngày 06/4/2020 | 1408.587 |  |  |  | 0 |  |  | 400 |  | 400 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 200 |  | 391.145 |  |  |  | 391.145 | 391.145 |  | 97.79% | 400 |  | 400 | 391.145 | 391.145 | 400 | [5 empty] | Đang thi công | 400 | [6 empty] | -400 | 0
4 | Kênh cả Tre (đoạn từ An Phong Mỹ Hòa đến Bình Thành 4); Hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 116.286 | 116.286 | 116.286 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021-2022 | Số: 271/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021 | 1725 |  |  |  | 0 |  |  | 116.286 |  | 116.286 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 |  | 116.286 |  |  |  | 116.286 | 116.286 |  | 100% | 116.286 |  | 116.286 | 116.286 | 116.286 | 116.286 | [5 empty] | Đang thi công | 116.286 | [6 empty] | -116.286 | 0
5 | Kênh Đào Vịnh Chùa; hạng mục: Nạo vét kênh đắp đê bao và sủa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 119.854 | 119.854 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021 -2022 | Số: 328/QĐ-UBND.HC ngày 15/7/2021 | 1035.192 |  |  |  | 0 |  |  | 119.854 |  | 119.854 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022, QĐ số 484/QĐ ngày 29/12/2022 giảm 260 |  | 119.854 |  |  |  | 119.854 | 119.854 |  | 100% | 119.854 |  | 119.854 | 119.854 | 119.854 | 119.854 | [5 empty] | Đang thi công | 119.854 | [6 empty] | -119.854 | 0
6 | Kênh Cả Nga (đoạn từ Thị Trấn Thanh Bình đến nhà ông Đực); hạng mục: Nạo vét kênh đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 350 | 269.85 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021 2022 | Số 362/QĐ-UBND.HC ngày 23/7/2021 | 1217.156 |  |  |  | 0 |  |  | 350 |  | 350 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 |  | 269.85 |  |  |  | 269.85 | 269.85 |  | 77.1% | 350 |  | 350 | 269.85 | 269.85 | 350 | [5 empty] | Đang thi công | 350 | [6 empty] | -350 | 0
7 | Nạo vét kênh Xáng Xéo (từ kênh Giáo đường đến kênh Cái Tre) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 290 | 290 | 87.545 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021-2022 | Số: 276/QĐ-UBND.HC ngày 06/7/2021 | 1056.678 |  |  |  | 0 |  |  | 290 |  | 290 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 |  | 290 |  |  |  | 290 | 290 |  | 100% | 290 |  | 290 | 290 | 290 | 290 | [5 empty] | Đang thi công | 290 | [6 empty] | -290 | 0
8 | Kênh An Phong – Mỹ Hòa (đoạn từ cống Hai Đỗ đến cầu Đường Gạo), xã Phú Lợi; Hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | [38 empty] | 10: Hoàn thành đưa vào sử dụng |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021-2022 | QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 | 1030.44 |  |  |  | 180.587 |  |  | 180.587 |  | 180.587 |  | QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 180,587 |  | 123.807 |  |  |  | 123.807 | 123.807 |  | 68.56% | 180.587 |  | 180.587 | [8 empty] | Hoàn thành đưa vào sử dụng
9 | Nạo vét kênh Láng Tượng (đoạn từ TL Võ Văn Kiệt - kênh Cái Tre) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 350 | 330.464 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | CT nông nghiệp cấp IV | 2021 -2022 | Số: 79/QĐ-UBND.HC ngày 22/02/2021 | 1027.081 |  |  |  | 0 |  |  | 350 |  | 350 |  | QĐ số 101/QĐ ngày 20/4/2022 |  | 330.464 |  |  |  | 330.464 | 330.464 |  | 94.42% | 350 |  | 350 | 330.464 | 330.464 | 350 | [5 empty] | Đang thi công | 350 | [6 empty] | -350 | 0
II.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6170.052 | 4830.928 | 3235.652 | 0 | [19 empty] | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15611.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.052 | 0 | 6170.052 | 0 | 0 | 0 | 4830.928 | 0 | 0 | 0 | 4830.928 | 4830.928 | 0 | 78.3% | 6170.052 | 0 | 6170.052 | 1381.946 | 4328.626 | [7 empty] | 6170.052 | [6 empty] | -6170.052 | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4570.763 | 4010.033 | 2128.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 13258.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570.763 | 0 | 4570.763 | 0 | 0 | 0 | 4010.033 | 0 | 0 | 0 | 4010.033 | 4010.033 | 0 | 87.73% | 4570.763 | 0 | 4570.763 | 1063.353 | 4010.033 | 4570.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4570.763 | [6 empty] | -4570.763 | 0
1 | Nạo vét kênh Giữa (Bờ Đông đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh ranh Thanh Bình - Tam Nông) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1369.292 | 948.397 | 1369.292 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 5083 |  |  |  | 0 |  |  | 1369.292 |  | 1369.292 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4 giảm 2.000tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 130,708 |  | 948.397 |  |  |  | 948.397 | 948.397 |  | 69.26% | 1369.292 |  | 1369.292 | 948.397 | 948.397 | 1369.292 | [5 empty] | Đang thi công | 1369.292 | [6 empty] | -1369.292 | 0
2 | Nạo vét kênh Bảy Lòng, xã Tân Long; Hạng mục: Nạo vét kênh | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 139.301 | 114.956 | 139.301 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã có KHLCNT, chuẩn bị ký hợp đồng thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Quyết định số 176/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 178.83 |  |  |  | 0 |  |  | 139.301 |  | 139.301 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 211 ngày 14/7/2022 giảm 150tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 10,699 |  | 114.956 |  |  |  | 114.956 | 114.956 |  | 82.52% | 139.301 |  | 139.301 | 114.956 | 114.956 | 139.301 | [5 empty] | Đã có KHLCNT, chuẩn bị ký hợp đồng thi công | 139.301 | [6 empty] | -139.301 | 0
3 | Nạo vét Mương Ông Ngộ, xã Tân Thạnh | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh quyết định đầu tư |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 897 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 700 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Điều chỉnh quyết định đầu tư | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Nạo vét kênh Quán Tre, bờ đông (đoạn từ kênh Bình Thành 4 đến kênh Cả Cường); Hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 619.665 | 619.665 | 619.665 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Quyết định số 144/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2022 | 949.661 |  |  |  | 0 |  |  | 619.665 |  | 619.665 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 211 ngày 14/7/22 giảm 850tr, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 269,665 |  | 619.665 |  |  |  | 619.665 | 619.665 |  | 100% | 619.665 |  | 619.665 |  | 619.665 | 619.665 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 619.665 | [6 empty] | -619.665 | 0
5 | Kênh Cả Gáo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh đắp đê ba và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 792.1 | 792.1 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 135/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 1234.065 |  |  |  | 0 |  |  | 792.1 |  | 792.1 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 292,1 |  | 792.1 |  |  |  | 792.1 | 792.1 |  | 100% | 792.1 |  | 792.1 |  | 792.1 | 792.1 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 792.1 | [6 empty] | -792.1 | 0
6 | Kênh Kháng Chiến, bờ bắc (đoạn từ kênh Đốc Vàng Hạ đến kênh An Phong - Mỹ Hòa); hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi và xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 149.434 | 149.434 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 146/QĐ-UBND.HC ngày 03/6/2022 | 2661.139 |  |  |  | 0 |  |  | 149.434 |  | 149.434 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 750,566 |  | 149.434 |  |  |  | 149.434 | 149.434 |  | 100% | 149.434 |  | 149.434 |  | 149.434 | 149.434 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 149.434 | [6 empty] | -149.434 | 0
7 | Hệ thống cống ngầm ô đê bao 43, xã Bình Thành; hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 219.63 | 219.63 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 167/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 261.006 |  |  |  | 0 |  |  | 219.63 |  | 219.63 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 giảm 30,37 |  | 219.63 |  |  |  | 219.63 | 219.63 |  | 100% | 219.63 |  | 219.63 |  | 219.63 | 219.63 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 219.63 | [6 empty] | -219.63 | 0
8 | Sửa chữa cống hở kênh Bà Sửu, xã Bình Tấn; hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Tấn' | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 170 | 114.351 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 172/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 178.849 |  |  |  | 0 |  |  | 170 |  | 170 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22 |  | 114.351 |  |  |  | 114.351 | 114.351 |  | 67.27% | 170 |  | 170 |  | 114.351 | 170 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 170 | [6 empty] | -170 | 0
9 | Sửa chữa cống hở Cả Lách, cống hở Cả Nổ, xã Bình Thành; hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 400 | 340.159 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 173/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 438.77 |  |  |  | 0 |  |  | 400 |  | 400 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22 |  | 340.159 |  |  |  | 340.159 | 340.159 |  | 85.04% | 400 |  | 400 |  | 340.159 | 400 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 400 | [6 empty] | -400 | 0
10 | Nạo vét bùng binh kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 711.341 | 711.341 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 174/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 1376.066 |  |  |  | 0 |  |  | 711.341 |  | 711.341 |  | QĐ số 211 ngày 14/7/22, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 101,341 |  | 711.341 |  |  |  | 711.341 | 711.341 |  | 100% | 711.341 |  | 711.341 |  | 711.341 | 711.341 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 711.341 | [6 empty] | -711.341 | 0
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.289 | 801.87 | 377.394 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2352.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.289 | 0 | 869.289 | 0 | 0 | 0 | 801.87 | 0 | 0 | 0 | 801.87 | 801.87 | 0 | 92.24% | 869.289 | 0 | 869.289 | 318.593 | 318.593 | [7 empty] | 869.289 | [6 empty] | -869.289 | 0
#DIV/0!
1 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống trên địa bàn Huyện | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021 QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4 giảm 970tr QĐ số 211 ngày 14/7/2022 giảm 1.030tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Cống mương Xẻo Da, xã Tân Thạnh; hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số:354/QĐ-UBND.HC ngày 04/11/2022 | 132.307 | [6 empty] | 109 |  | 109 |  |  |  | 109 |  |  |  | 109 | 109 |  | 100% | 109 |  | 109
3 | Cống ngầm Chùa Cao Đài, xã An Phong; Hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: /QĐ-UBND.HC ngày / /2022 | 1140.204 | [6 empty] | 80 |  | 80 |  |  |  | 73.407 |  |  |  | 73.407 | 73.407 |  | 91.76% | 80 |  | 80
4 | Sửa chữa cống hở Bùng Binh, cống hở Huyện Hy, xã An Phong; Hạng mục: Sửa chữa cống; | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 325/QĐ-UBND.HC ngày 7/10/2021 | 95.681 | [6 empty] | 78.895 |  | 78.895 |  |  |  | 76.87 |  |  |  | 76.87 | 76.87 |  | 97.43% | 78.895 |  | 78.895
5 | Cống tiêu ô bao số 1 và ô bao số 16, xã An Phong; Hạng mục: Sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 326/QĐ-UBND.HC ngày 7/10/2022 | 458.754 | [6 empty] | 224 |  | 224 |  |  |  | 224 |  |  |  | 224 | 224 |  | 100% | 224 |  | 224
6 | Cống ngầm Lồng Hồ 3 (đất ông Tưng) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 377.394 | 318.593 | 377.394 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh quyết định đầu tư |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 828/QĐ-UBND.HC ngày 5/9/2022 | 525.91 |  |  |  | 0 |  |  | 377.394 |  | 377.394 |  | QĐ số 586 ngày 22/12/2021, QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 tăng 150,41, QĐ số 484/QĐ ngày 29/12/2022 giảm 53,162 |  | 318.593 |  |  |  | 318.593 | 318.593 |  | 84.42% | 377.394 |  | 377.394 | 318.593 | 318.593 | 377.394 | [5 empty] | Điều chỉnh quyết định đầu tư | 377.394 | [6 empty] | -377.394 | 0
II.3. | Công trình tất toán |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 730 | 19.025 | 730 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 730 | 0 | 730 |  |  |  | 19.025 | 0 | 0 | 0 | 19.025 | 19.025 | 0 | 2.606% | 730 | 0 | 730 | [9 empty] | 730 | [6 empty] | -730 | 0
1 | Kênh Thầy Ba Vỹ, bờ tây (đoạn từ kênh Tư đến kê | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | QĐ số 154/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 | 189.756 | [6 empty] | 19.025 |  | 19.025 |  |  |  | 19.025 |  |  |  | 19.025 | 19.025 |  | 100% | 19.025 |  | 19.025
| Chưa phân khai | [63 empty] | 710.975 |  | 710.975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 710.975 |  | 710.975
III | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1356.614 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 1401.049 | 0 | 0 | 0 | 1401.049 | 159.037 | 1242.012 | 25.1% | 5580.772 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1401.049 | [7 empty] | 5580.772 | [6 empty] | -5580.772 | 0
III.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1356.614 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 1401.049 | 0 | 0 | 0 | 1401.049 | 159.037 | 1242.012 | 25.1% | 5580.772 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1401.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5580.772 | [6 empty] | -5580.772 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1356.614 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 1401.049 | 0 | 0 | 0 | 1401.049 | 159.037 | 1242.012 | 25.1% | 5580.772 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1401.049 | [7 empty] | 5580.772 | [6 empty] | -5580.772 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1356.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 5580.772 | 0 | 0 | 1401.049 | 0 | 0 | 0 | 1401.049 | 159.037 | 1242.012 | 25.1% | 5580.772 | 0 | 5580.772 | 1401.049 | 1401.049 | [7 empty] | 5580.772 | [6 empty] | -5580.772 | 0
1 | Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Bình gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựngnông thôn mới đến năm 2030 và tầm nhín đến năm 2050 | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1827 | 551.488 | 551.488 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang lập quy hoạch |  |  |  |  | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 1628/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2021 của UBND Huyện | 1827.237 |  |  |  | 0 |  |  | 1827 |  |  | 1827 |  |  | 551.488 |  |  |  | 551.488 | 114.602 | 436.886 | 30.19% | 1827 |  | 1827 | 551.488 | 551.488 | 1827 | [5 empty] | Đang lập quy hoạch | 1827 | [6 empty] | -1827 | 0
2 | Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình theo tiêu chí đô thị loại IV | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3753.772 | 849.561 | 805.126 | [20 empty] | 10: Đang mời thầu | [10 empty] | 0 |  |  | 3753.772 |  |  | 3753.772 | Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 |  | 849.561 |  |  |  | 849.561 | 44.435 | 805.126 | 22.63% | 3753.772 |  | 3753.772 | 849.561 | 849.561 | 3753.772 | [5 empty] | Đang mời thầu | 3753.772 | [6 empty] | -3753.772 | 0
IV | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 559.405 | 0 | 100% | 559.405 | 0 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 0 | 0 | [5 empty] | 559.405 | [6 empty] | -559.405 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 559.405 | 0 | 100% | 559.405 | 0 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | [7 empty] | 559.405 | [6 empty] | -559.405 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 559.405 | 0 | 0 | 0 | 559.405 | 559.405 | 0 | 100% | 559.405 | 0 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559.405 | [6 empty] | -559.405 | 0
1 | Đình An Phong; hạng mục: Cải tạo, tôn tạo chính diện | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 161 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2021-2022 | Số 195/QĐ-UBND.HC ngày 06/8/2020 | 3089 |  |  |  | 0 |  |  | 559.405 |  |  | 559.405 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 559.405 |  |  |  | 559.405 | 559.405 |  | 100% | 559.405 |  | 559.405 | 559.405 | 559.405 | 559.405 | [5 empty] | Đang thi công | 559.405 | [6 empty] | -559.405 | 0
V | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2015 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 490.042 | 489.817 | 74 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 14106.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.042 | 490.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 489.817 | 0 | 99.95% | 490.042 | 0 | 490.042 | 489.817 | 489.817 | 0 | 0 | [5 empty] | 490.042 | [6 empty] | -490.042 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 490.042 | 489.817 | 74 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 14106.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.042 | 490.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 489.817 | 0 | 99.95% | 490.042 | 0 | 490.042 | 489.817 | 489.817 | [7 empty] | 490.042 | [6 empty] | -490.042 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 490.042 | 489.817 | 74 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 14106.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.042 | 490.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 0 | 0 | 0 | 489.817 | 489.817 | 0 | 99.95% | 490.042 | 0 | 490.042 | 489.817 | 489.817 | 490.042 | [6 empty] | 490.042 | [6 empty] | -490.042 | 0
1 | Vĩa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng QL 30 (đoạn nội ô Thị trấn Thanh Bình từ KM 57+630 đến KM 57+630); HM: xây dựng mới | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2015 | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 74 | 73.775 | 74 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 312 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2020 2021 | Số: 208/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2020 của UBND Huyện | 13240.848 |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 74 |  |  | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 73.775 |  |  |  | 73.775 | 73.775 |  | 99.7% | 74 |  | 74 | 73.775 | 73.775 | 74 | [5 empty] | Đang thi công | 74 | [6 empty] | -74 | 0
2 | Nâng cấp cải tạo vĩa hè khu vực trước cổng UBND Huyện; Hạng mục: Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2015 | T.T Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 416.042 | 416.042 | [21 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 341 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2020 2021 | Số: 208/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2020 | 865.403 |  |  |  | 0 |  |  | 416.042 | 416.042 |  |  | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 416.042 |  |  |  | 416.042 | 416.042 |  | 100% | 416.042 |  | 416.042 | 416.042 | 416.042 | 416.042 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 416.042 | [6 empty] | -416.042 | 0
VI | Vốn hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3032.9 | 2989.291 | 938.356 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 6754.746 | 0 | 0 | 3048.049 | 0 | 0 | 0 | 3032.9 | 0 | 0 | 3032.9 | 0 | 0 | 2989.291 | 0 | 0 | 0 | 2989.291 | 2989.291 | 0 | 98.56% | 3032.9 | 0 | 3032.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3032.9 | [6 empty] | -3032.9 | -3048.049
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.356 | 910.166 | 938.356 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 1041.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.356 | 0 | 0 | 938.356 | 0 | 0 | 910.166 | 0 | 0 | 0 | 910.166 | 910.166 | 0 | 97% | 938.356 | 0 | 938.356 | [9 empty] | 938.356 | [6 empty] | -938.356 | 0
a) | Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.356 | 910.166 | 938.356 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 1041.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.356 | 0 | 0 | 938.356 | 0 | 0 | 910.166 | 0 | 0 | 0 | 910.166 | 910.166 | 0 | 97% | 938.356 | 0 | 938.356 | 910.166 | 910.166 | 938.356 | [6 empty] | 938.356 | [6 empty] | -938.356 | 0
1 | Trồng cây xanh trang trí và hệ thống tưới; Hạng mục: Xây dựng mới | Vốn phát triển cây xanh đô thị | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 938.356 | 910.166 | 938.356 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1073670 | 312 | CT hạ tầng kỹ thuật cấp IV | 2022 | Số: 397/QĐ-UBND.HC ngày 30/8/2021 của UBND Huyện | 1041.65 |  |  |  | 0 |  |  | 938.356 |  |  | 938.356 | QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 |  | 910.166 |  |  |  | 910.166 | 910.166 |  | 97% | 938.356 |  | 938.356 | 910.166 | 910.166 | 938.356 | [5 empty] | Đang thi công | 938.356 | [6 empty] | -938.356 | 0
| Công trình chuyển tiếp | [56 empty] | 5713.096 | 0 | 0 | 3048.049 | 0 | 0 | 0 | 2094.544 | 0 | 0 | 2094.544 | 0 | 0 | 2079.125 | 0 | 0 | 0 | 2079.125 | 2079.125 | 0 | 99.26% | 2094.544 | 0 | 2094.544
a) | Lĩnh vưực hạ tầng kỹ thuật | [76 empty] | #DIV/0!
1 | Cây xanh nội ô Thị trấn Thanh Bình: Hạng mục: Trồng cây xanh | [42 empty] | 10: Đã hoàn thành | [5 empty] | Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 5713.096 |  |  | 3048.049 |  |  |  | 2094.544 |  |  | 2094.544 |  |  | 2079.125 |  |  |  | 2079.125 | 2079.125 |  | 99.26% | 2094.544 |  | 2094.544
C | Nguồn vốn ngân sách cấp xã, Thị trấn |  |  |  |  | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8834.684 | 8553.8485 | 7521.415 | 0 | [19 empty] | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2753.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834.684 | 0 | 2191 | 6643.684 | 0 | 0 | 8553.8485 | 0 | 0 | 0 | 8553.8485 | 8553.8485 | 0 | 96.82% | 8030.901 | 0 | 8030.901 | 1461.7485 | 1461.7485 | 0 | [6 empty] | 8834.684 | [6 empty] | -8834.684 | 0
I | Vốn đô thị loại V |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6500 | 6292.327 | 5990.514 | 0 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2191 | 4309 | 0 | 0 | 6292.327 | 0 | 0 | 0 | 6292.327 | 6292.327 | 0 | 96.81% | 6500 | 0 | 6500 | [9 empty] | 6500 | [6 empty] | -6500 | 0
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6500 | 6292.327 | 5990.514 | 0 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2191 | 4309 | 0 | 0 | 6292.327 | 0 | 0 | 0 | 6292.327 | 6292.327 | 0 | 96.81% | 6500 | 0 | 6500 | [9 empty] | 6500 | [6 empty] | -6500 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6500 | 6292.327 | 5990.514 | 0 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2191 | 4309 | 0 | 0 | 6292.327 | 0 | 0 | 0 | 6292.327 | 6292.327 | 0 | 96.81% | 6500 | 0 | 6500 | [9 empty] | 6500 | [6 empty] | -6500 | 0
a) | Lĩnh vực đô thị |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6500 | 6292.327 | 5990.514 | 0 | [19 empty] | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2191 | 4309 | 0 | 0 | 6292.327 | 0 | 0 | 0 | 6292.327 | 6292.327 | 0 | 96.81% | 6500 | 0 | 6500 | 3647.395 | 3647.395 | 3799.514 | 0 | [5 empty] | 6500 | [6 empty] | -6500 | 0
1 | Thay đèn led tại đường Võ Văn Kiệt ( đoạn quốc lộ 30 đến Tuyến dân cư 2B Thị trấn Thanh Bình) | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 455.353 | 390.07 | 455.353 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  |  |  | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | [5 empty] | 0 |  |  | 455.353 |  |  | 455.353 |  |  | 390.07 | 0 |  |  | 390.07 | 390.07 |  | 85.66% | 455.353 |  | 455.353 | 390.07 | 390.07 | 455.353 | [5 empty] | Đang thi công | 455.353 | [6 empty] | -455.353 | 0
2 | Hệ thống đèn led chiếu sáng tại 02 tuyến đường Trà Bông; Hạng mục: xây dựng mới | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 689.128 | 654.298 | 689.128 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công | [6 empty] | 2022 | [5 empty] | 0 |  |  | 689.128 |  |  | 689.128 |  |  | 654.298 |  |  |  | 654.298 | 654.298 |  | 94.95% | 689.128 |  | 689.128 | 654.298 | 654.298 | 689.128 | [5 empty] | Đang thi công | 689.128 | [6 empty] | -689.128 | 0
3 | Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Xẻo Miểu đến đường Võ Văn Kiệt); Hạng mục: Mở rộng mặt đường, thảm bê tông nhựa | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1104 | 1071.163 | 1104 | [20 empty] | 6: 1; 9: 1; 10: Đang thi công | [10 empty] | 0 |  |  | 1104 |  | 1104 |  |  |  | 1071.163 |  |  |  | 1071.163 | 1071.163 |  | 97.03% | 1104 |  | 1104 | [8 empty] | Đang thi công | 1104 | [6 empty] | -1104 | 0
4 | Đường Lý Thường Kiệt nối dài (đoạn từ nhà tập thể bưu điện đến hộ ông Lê Tấn Phước); Hạng mục: Xây dựng vỉa hè, cống thoát nước 01 bên | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1087 | 1064.283 | 1087 | [38 empty] | 0 |  |  | 1087 |  | 1087 |  |  |  | 1064.283 |  |  |  | 1064.283 | 1064.283 |  | 97.91% | 1087 |  | 1087 | [9 empty] | 1087 | [6 empty] | -1087 | 0 | bar: 6; 8
5 | Hệ thống đèn led chiếu sáng tại tuyến đường Trần Thị Nhượng; Hạng mục: xây dựng mới | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 447.504 | 426.405 | 447.504 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công | [6 empty] | 2022 | [5 empty] | 0 |  |  | 447.504 |  |  | 447.504 |  |  | 426.405 |  |  |  | 426.405 | 426.405 |  | 95.29% | 447.504 |  | 447.504 | 426.405 | 426.405 | 447.504 | [5 empty] | Đang thi công | 447.504 | [6 empty] | -447.504 | 0
6 | Đường tuyến dân cư 2B (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến nhà ông Lê Văn Tộ) | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1089.206 | 1083.799 | 1089.206 | [32 empty] | 2022 | [5 empty] | 0 |  |  | 1089.206 |  |  | 1089.206 | CV số 167/UBND-HC ngày 12/4/2022 CV 689/PTCKH ngày 14/4/2022 |  | 1083.799 |  |  |  | 1083.799 | 1083.799 |  | 99.5% | 1089.206 |  | 1089.206 | 1083.799 | 1083.799 | 1089.206 | [5 empty] | Đang thi công | 1089.206 | [6 empty] | -1089.206 | 0 | bar: 6; 8
7 | Công trình: Đường Trần Hưng Đạo | [63 empty] | 509.486 |  |  | 509.486 |  |  | 509.486 |  |  |  | 509.486 | 509.486 |  | 100% | 509.486 |  | 509.486
8 | Đường Nguyễn Văn Biểu (tên đường cũ: tuyến dân cư 2B nối dài giai đoạn 2 từ Km0+764,5 đến đường Võ Văn Kiệt) | Vốn đô thị loại V | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | UBND Thị trấn Thanh Bình | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1118.323 | 1092.823 | 1118.323 | [38 empty] | 0 |  |  | 1118.323 |  |  | 1118.323 | CV số 167/UBND-HC ngày 12/4/2022 CV 689/PTCKH ngày 14/4/2022 |  | 1092.823 |  |  |  | 1092.823 | 1092.823 |  | 97.72% | 1118.323 |  | 1118.323 | 1092.823 | 1092.823 | 1118.323 | [5 empty] | Đang thi công | 1118.323 | [6 empty] | -1118.323 | 0 | bar: 6; 9
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530.901 | 1461.7485 | 1530.901 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1852.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1461.7485 | 0 | 0 | 0 | 1461.7485 | 1461.7485 | 0 | 95.48% | 1530.901 | 0 | 1530.901 | 1461.7485 | 1461.7485 |  | 0 | [5 empty] | 1530.901 | [6 empty] | -1530.901 | 0
I.1 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530.901 | 1461.7485 | 1530.901 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1852.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1461.7485 | 0 | 0 | 0 | 1461.7485 | 1461.7485 | 0 | 95.48% | 1530.901 | 0 | 1530.901 | 1461.7485 | 1461.7485 |  | 0 | [5 empty] | 1530.901 | [6 empty] | -1530.901 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530.901 | 1461.7485 | 1530.901 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1852.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1461.7485 | 0 | 0 | 0 | 1461.7485 | 1461.7485 | 0 | 95.48% | 1530.901 | 0 | 1530.901 | 1461.7485 | 1461.7485 |  | 0 | [5 empty] | 1530.901 | [6 empty] | -1530.901 | 0
a) | Lĩnh vực thủy lợi |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530.901 | 1461.7485 | 1530.901 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1852.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1530.901 | 0 | 0 | 1461.7485 | 0 | 0 | 0 | 1461.7485 | 1461.7485 | 0 | 95.48% | 1530.901 | 0 | 1530.901 | 1461.7485 | 1461.7485 |  | 0 | [5 empty] | 1530.901 | [6 empty] | -1530.901 | 0
1 | Kênh Đường Gạo; Hạng mục: Nạo vét kênh | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 426.194 | 421.4125 | 426.194 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang thi công |  |  |  |  | 283 | Công trình nông nghiệp, cấp IV | 2022 | Số 500/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2022 của UBND xã Phú Lợi | 461.561 |  |  |  | 0 |  |  | 426.194 |  |  | 426.194 | CV số 120/UBND-HC ngày 14/3/2022 CV 387/PTCKH ngày 15/3/2022 |  | 421.4125 | 0 |  |  | 421.4125 | 421.4125 |  | 98.88% | 426.194 |  | 426.194 | 421.4125 | 421.4125 | 426.194 | [5 empty] | Đang thi công | 426.194 | [6 empty] | -426.194 | 0
2 | Kênh Lồng Hồ (đoạn giáp sông tiền với kênh Lồng Hồ); Hạng mục: Nạo vét kênh | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Hòa | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1104.707 | 1040.336 | 1104.707 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang thi công |  |  |  |  | 283 | Công trình nông nghiệp, cấp IV | 2022 | Số 50/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2022 của UBND xã Tân Hòa | 1390.582 |  |  |  | 0 |  |  | 1104.707 |  |  | 1104.707 | CV số 139/UBND-HC ngày 23/3/2022 là 1,180,246 tr CV 547/PTCKH ngày 28/3/2022 là 917,097tr (vốn Huyện cấp thêm là 850tr; vốn kết dư tại xã còn là 67,097tr) |  | 1040.336 | 0 |  |  | 1040.336 | 1040.336 |  | 94.17% | 1104.707 |  | 1104.707 | 1040.336 | 1040.336 | 1104.707 | [5 empty] | Đang thi công | 1104.707 | [6 empty] | -1104.707 | 0
III | Vốn đầu tư sản xuất theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | [56 empty] | 605.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.223 | 0 | 0 | 566.223 | 0 | 0 | 563.658 | 0 | 0 | 0 | 563.658 | 563.658 |  | 99.55%
1 | Lĩnh vưực giao thông |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.223 | 0 | 0 | 566.223 | 0 | 0 | 563.658 | 0 | 0 | 0 | 563.658 | 563.658 | 0 | 99.55%
| Đường Cồn Cát; hạng mục: mặt đường đan bê tông cốt thép và cống ngang đường |  |  |  | UBND xã Tân Huề | [51 empty] | 50/QĐ-UBND.HC ngày 09/5/2022 | 605.676 | [6 empty] | 566.223 |  |  | 566.223 |  |  | 563.658 | 0 |  |  | 563.658 | 563.658 |  | 99.55%
IV | Sự nghiệp kinh tế | [56 empty] | 296.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.56 | 0 | 0 | 237.56 | 0 | 0 | 236.115 | 0 | 0 | 0 | 236.115 | 236.115 | 0 | 99.39%
1 | Lĩnh vưực giao thông
| Bến đò Cả Khánh; hạng mục:Cải tạo đầu bến và xây dựng nhà chờ |  |  |  | UBND xã Tân Huề | [51 empty] | 85/QĐ-UBND.HC ngày 03/8/2022 | 296.11 | [6 empty] | 237.56 |  |  | 237.56 |  |  | 236.115 | 0 |  |  | 236.115 | 236.115 |  | 99.39%
#REF!
- Nơi nhận:
- Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp; | [56 empty] | Lập biểu
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;
- UBND Huyện (b/c)
- Lưu VT, MĐiền.
Lê Minh Điền
Note on CT394: Nguyen:

## PL02 (GN QUY I NAM 2023)
Phụ lục 1
BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 (Các chủ đầu tư sử dụng vốn Tỉnh "toàn bộ hoặc một phần" báo cáo về hồ sơ thủ tục)
BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 (Các chủ đầu tư sử dụng vốn Huyện báo cáo về hồ sơ thủ tục)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày … tháng … năm 2022 của UBND huyện Thanh Bình)
Biểu số 01/STC
UBND HUYỆN THANH BÌNH
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP, VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA), BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM 2023
THÁNG 03 NĂM 2022 (SỐ LIỆU ĐẾN 24./03/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Thanh Bình)
[58 empty] | CT | [6 empty] | CT | [5 empty] | CT | CT |  |  | CT |  |  |  | CT
Đvt: Triệu đồng
Stt |  |  | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Số lượng công trình |  |  | Lấy số liệu báo cáo thứ 5 hàng tuấn | [11 empty] | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân 10 ngày tới | Tổng số dự án triển khai trong năm 2022 có sử dụng vốn Tỉnh | [24 empty] | Tình hình thực hiện đối với từng dự án | Khó khăn vướng mắt | Đề xuất kiến nghị | Nhóm dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công, hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Ghi chú Quyết định giao vốn (ko in) | Lũy kế giá trị thanh toán từ khởi công đến hết năm trước năm báo cáo | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo | [6 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31 tháng 03 năm 2023 |  |  | Ước giải ngân đến hết quý II | Ước giải ngân đến hết quý III | Ước giải ngân đến hết năm 2023 | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kép dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Ghi chú
[57 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm | [10 empty] | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng cộng | Chuyển tiếp | Xây mới | Tổng cộng | Số CT đang lập DA hoặc BCKTKT | Số CT dang thẩm định DA hoặc BCKTKT | Số CT dang phê duyệt DA hoặc BCKTKT | Số CT đang LCNT lập TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang lập TK, DTXD sau TKCS | Số CT đang TĐTK, DTXD sau TKCS của cơ quan chuyên môn về XD | Số CT đang phê duyệt TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang LCNT thi công xây dựng | Số CT đang thi công | Số CT tạm ngưng thi công | Số CT hoàn thành thi công XD trong năm 2022 |  |  |  | Tổng số dự án | Giai đoạn lập, thẩm định, p/d chủ trương |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định hoặc p/d dự án |  |  |  | Giai đoạn GPMB |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [5 empty] | Đã hoàn thành | Tổng số | Trong đó | [12 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó vốn NSNN |  |  |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[25 empty] | Đang lập bc đề xuất chủ trương | Đang thẩm định, trình p/d chủ trương | Đã có quyết định chủ trương đầu tư | Đã p/d kế hoạch LCNT g/đ lựa chọn chuẩn bị đầu tư | Lựa chọn nhà thầu lập D/A | Lập, thẩm định hoặc trình p/d D/A | Đã có quyết định p/d D/A | Lập K/H sử dụng đất | Cắm mốc GPMB | Lập K/H và thông báo thu hồi đất | Thẩm định đ/k thu hồi đất, định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, p/d phương án | Lập, thẩm định KHLCNT | Đã p/d KHLCNT | Lập, thẩm định TKBVTC-DT | Phê duyệt KBVTC-DT | Mời thầu, xét thầu | Đã ký hợp đồng thi công |  |  | G/đ chuẩn bị đầu tư | Đang đấu thầu thi công (hoặc đang giải phóng mặt bằng) | Đang thi công | Đã hoàn thành | [24 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi | [14 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | [19 empty] | KO NHẬP | [30 empty] | 3 | 4 | [11 empty] | 5=6+7+7' | 6 | 7 | 7' |  |  | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 |  | 15=17+18 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [6 empty] | 24
1 | 2 | [19 empty] | 3 | 4 | 5 | [20 empty] | 6 | 6' | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [30 empty] | 12' | 12'' | 12'''
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 94 | 31 | 63 | 96 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 0 | 23 | 268372.333 | 38851.981 | 47174.15 | 66 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | 96 | 31 | 14 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691975.069 | 140761 | 1276776.917 | 49406.993 | 87900 | 0 | 1000 | 268372.333 | 0 | 268372.333 | 0 |  | 0 | 38851.981 | 0 | 0 | 0 | 38851.981 | 16846.973 | 22005.008 | 14.48% | 69258.509 | 35000 | 89258.509 | #DIV/0! | #REF! | 268372.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268372.333
| Vốn Đầu tư |  |  |  |  | 75 | 30 | 45 | 77 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 0 | 20 | 232402 | 37029.007 | 45102.33 | 66 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | 77 | 25 | 6 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619655.567 | 140761 | 1276776.917 | 46659.861 | 87900 | 0 | 1000 | 232402 | 0 | 232402 | 0 | 0 | 0 | 37029.007 | 0 | 0 | 0 | 37029.007 | 15432.671 | 21596.336 | 15.93% | 62901.318 | 35000 | 82901.318 | #DIV/0! | #REF! | 232402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232402
A | Nguồn vốn ngân sách Trung ương |  |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819009 | 140761 | 558272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn trong nước) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | UBND huyện Thanh Bình | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2024 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 0 |  | 152000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 30.070,386tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 70000 | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
II | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | BQLDA&PTQĐ Huyện |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2024 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 678248 |  | 330000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 95.736,298tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng | 0
III | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước), Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1) |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
a | Huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106949 | 106949 | 53859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Đường kênh 2/9 (đoạn 1: Từ ranh Thanh Bình-Tam Nông đến cầu APMH (bờ Nam) và từ cầu APMH đến cầu dường Gạo (bờ Bắc; Đoạn 2: Từ cầu APMH đến cầu Đốc Vàng Thượng (bờ Nam) và từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Rạch Đốc Vàng Hạ (bờ Nam)); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống và cầu |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh |  |  |  | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2024 | Số 210a/QĐ.UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện | 106949 | 106949 | 53859 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh | 0
b | Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM và các xã duy trì, nâng chất nông thôn mới |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812 | 33812 | 22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | Bê tông hóa thủy lợi nội đồng Ông Công (HTX) |  | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | UBND xã An Phong | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968529 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 270/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 3148 | 3148 | 1348 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
2 | Bê tông hóa đường nước cấp 1 của HTX Tân Tiến (từ trụ sở HTX đến đất ông 7 Ô) |  | Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Thạnh | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967860 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 43/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 2545 | 2545 | 1348 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
3 | Đường Rọc Sen (kênh 2/9 đến An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968525 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 365/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4970 | 4970 | 3976 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
4 | Đường nội đồng: (đoạn từ Miễu bà ấp 1 kênh 2/9 đến giáp đất ông Bầu Lời) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968526 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 366/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4950 | 4950 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
5 | Cứng hóa đường kênh Hố Đấu (đoạn 2/9 đến kênh Kháng Chiến) |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967858 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 261/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 3482 | 3482 | 2502 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
6 | Cứng hóa kênh đường Cả Nga đoạn từ thị trấn đến nhà ông Đực |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967856 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 259/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 4797 | 4797 | 3839 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
7 | Cứng hóa bờ bao kênh Đốc Vàng Hạ (từ kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968527 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 247/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
8 | Cứng hóa đường nội đồng kinh Ông Ninh (kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968524 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 246/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0
B | Nguồn vốn ngân sách Tỉnh |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 24000 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48400
I | Nguồn vốn sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 24000 | 48400 | 0 | [5 empty] | 48400
1 | Vốn chuyển tiếp | [19 empty] | 0 | 0 | [55 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 24000 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48400
2.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 24000 | 48400 | [6 empty] | 48400
2,1,1 | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 24000 | 48400 | [6 empty] | 48400
1 | Trường Trung học sơ sở Tân Thạnh | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 6000 | 844.283 | 86.244 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  | Nhóm C | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 35544.606 |  | 21780 |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 2148 |  | 844.283 | 0 |  |  | 844.283 | 844.283 |  | 14.07% | 844.283 |  | 844.283 | 844.283 | 6000 | 6000 | [5 empty] | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 6000
2 | Trường Trung học cơ sở An Phong | Sổ xố kiến thiết | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 4000 | 389.106 | 113.047 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 37804 |  | 21844 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 1709 |  | 389.106 | 0 |  |  | 389.106 | 389.106 |  | 9.728% | 1333.606 |  | 1333.606 | 389.106 | 5000 | 4000 | [5 empty] | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 4000
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3500 | 0 | 1438.984 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  | Nhóm C | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 31807 |  | 24210 |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 2615 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 718 |  | 718 | 0 | 6000 | 3500 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 3500
4 | Trường tiểu học Tân Qưới 2 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 4800 | 0 | 1719.004 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 41975 |  | 27630 |  | 4800 |  |  | 4800 |  | 4800 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 797 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 950 |  | 950 | 0 | 7000 | 4800 | [5 empty] | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 4800
5 | Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3352.077 | 805.494 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 561/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 26408 |  | 16690 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3352.077 | 0 |  |  | 3352.077 | 1918.967 | 1433.11 | 47.89% | 4312.077 |  | 4312.077 | 3352.077 | 2000 | 7000 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 7000
6 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3100 | 3100 | 782.24 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 562/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21912 |  | 6500 |  | 3100 |  |  | 3100 |  | 3100 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3100 | 0 |  |  | 3100 | 1434.574 | 1665.426 | 100% | 3100 |  | 3100 | 3100 | 2400 | 3100 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 3100
7 | Trường THCS Phú Lợi | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 5000 | 3995.166 | 792.71 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 563/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 24272 |  | 17200 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3995.166 | 0 |  |  | 3995.166 | 111.922 | 3883.244 | 79.9% | 3995.175 |  | 3995.175 | 3995.166 | 2400 | 5000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 5000
8 | Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3211.737 | 386.052 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 566/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21875 |  | 21800 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3211.737 | 0 |  |  | 3211.737 |  | 3211.737 | 45.88% | 3811.737 |  | 3811.737 | 3211.737 | 2400 | 7000 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 7000
9 | Trường Tiểu học Bình Tấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1000 | 554.483 | 2400 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  | Nhóm C | 7917194 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 564/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 11751 |  | 7100 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 554.483 |  |  |  | 554.483 | 554.483 |  | 55.45% | 1000 |  | 1000 | 554.483 | 2400 | 1000 | [5 empty] | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 1000
10 | Trường Tiểu học Thị trấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3638.204 | 2800 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 565/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 20517 |  | 15100 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3638.204 |  |  |  | 3638.204 | 1243.501 | 2394.703 | 51.97% | 4388.204 |  | 4388.204 | 3638.204 | 2800 | 7000 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 7000
C | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 61 | 25 | 36 | 63 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 20 | 184002 | 17943.951 | 41745.051 | 52 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 63 | 25 | 6 | 12 | 20 | [9 empty] | 1526780.961 |  | 538650.917 | 46659.861 | 39500 | 0 | 1000 | 184002 | 0 | 184002 | 0 |  | 0 | 17943.951 | 0 | 0 | 0 | 17943.951 | 8935.835 | 9008.116 | 9.752% | 38448.236 | 35000 | 58448.236 | #REF! | #REF! | 184002 | [6 empty] | 184002
C1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 50 | 22 | 28 | 52 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 20 | 126302 | 9267.996 | 19717.17 | 42 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 52 | 20 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358925.124 | 4834.204 | 356210.917 | 27862.182 | 4800 | 0 | 1000 | 126302 | 0 | 126302 | 0 | #VALUE! | 0 | 9267.996 | 0 | 0 | 0 | 9267.996 | 5697.113 | 3570.883 | 7.338% | 17200.651 | 35000 | 37200.651 | #REF! | #REF! | 126302 | [6 empty] | 126302
I | Tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 17 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60000 | 1428.567 | 3552.484 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 617895.927 |  | 194033.396 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 1428.567 | 0 | 0 | 0 | 1428.567 | 333.843 | 1094.724 | 2.381% | 7893.53 | 35000 | 27893.53 | #REF! | #REF! | 60000 | [6 empty] | 60000 | [6 empty] | -22150.096 | 194033.396
I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41420 | 171.315 | 1745.232 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 207967.992 | 0 | 94076 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 41420 | 0 | 41420 | 0 | 0 | 0 | 171.315 | 0 | 0 | 0 | 171.315 | 0 | 171.315 | 0.4136% | 56.278 | 0 | 56.278 | 171.315 | 171.315 | 41420 | [6 empty] | 41420 |  |  | 21269.118 |  |  |  |  | 72806.882
a) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* | Đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
b) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 3607.333 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1138.058 |  |  |  |  | 1517.942
1 | Lập quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 35.493 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7836579 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 | 3134.339 |  | 2186 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 |  |  | 714.614 |  |  |  | 714.614 | 1471.386
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 291.091 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7918953 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 | 472.994 |  | 470 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 |  |  | 423.444 |  |  |  | 423.444 | 46.556
c) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 29909 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | [5 empty] | 7000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công nền đường, thi công cống ngang đường đạt 30%, KC:11/10/2021; HT: 17/08/2021, GH: 30/12/2022 |  |  |  | 7879366 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14958 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | Thi công nền đường, thi công cống ngang đường đạt 30%, KC:11/10/2021; HT: 17/08/2021, GH: 30/12/2022 | 2000 | [6 empty] | -2000 | 2000
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ra đá 0x4 lớp 1, bê tông mố cầu, đang lu lèn để lên đá lớp 2 đạt 40%, KC: 02/11/2021; HT: 09/09/2022, GH: 30/12/2022 |  |  |  | 7879365 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 374/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14951 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | Ra đá 0x4 lớp 1, bê tông mố cầu, đang lu lèn để lên đá lớp 2 đạt 40%, KC: 02/11/2021; HT: 09/09/2022, GH: 30/12/2022 | 1000 | [6 empty] | -1000 | 1000
3 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên củ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng Cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Tiền sử dụng đất | 05 xã Cù Lao Tây | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7558185 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp III | 2021-2024 | Số 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 0 |  |  |  | -4000 | 5000
d) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
e) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 56.278 | 1418.648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 157846.565 | 0 | 80500 |  | 0 | 0 | 0 | 32000 |  | 32000 |  |  |  | 56.278 | 0 | 0 | 0 | 56.278 | 0 | 56.278 | 0.1759% | 56.278 | 0 | 56.278 | 56.278 | 56.278 | 32000 | [6 empty] | 32000 |  |  | 20131.06 |  |  |  |  | 60368.94
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 20000 | 0 | 1418.648 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | đã ký kết hợp đồng thi công |  |  |  | 7904522 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2021-2025 | Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 | 127152.626 |  | 39500 | 7531.06 | 0 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 20000 |  |  | 7531.06 |  |  |  | -12468.94 | 24437.88
2 | Đường Đ8 (Từ Cụm công nghiệp - đường bến đò) | Tiền sử dụng đất | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 8000 | 56.278 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang xét thầu thi công |  |  |  | 320220002 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2023 | Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; số 53/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ban QLDA&PTQĐ | 30693.939 |  | 21000 | 11317.595 | 0 |  |  | 8000 |  | 8000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 56.278 | 0 |  |  | 56.278 |  | 56.278 | 0.7035% | 56.278 |  | 56.278 | 56.278 | 56.278 | 8000 | [5 empty] | Đang xét thầu thi công | 8000 |  |  | 12600 |  |  |  | 4600 | -2917.595
3 | Đường kênh 2/9 (đoạn 1: Từ ranh Thanh Bình-Tam Nông đến cầu APMH (bờ Nam) và từ cầu APMH đến cầu dường Gạo (bờ Bắc; Đoạn 2: Từ cầu APMH đến cầu Đốc Vàng Thượng (bờ Nam) và từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Rạch Đốc Vàng Hạ (bờ Nam)); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống và cầu |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4000 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công |  |  |  | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2024 | Số 210a/QĐ.UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 4000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công | 4000
f) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 115.037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16605.094 | 0 | 2920 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 115.037 | 4.754% | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 115.037 | 2420 | [6 empty] | 2420 | [7 empty] | 2920
1 | Tổ hợp thể thao xã Tân Phú; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 460 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935428 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 26/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3507 |  | 460 |  | 2400 |  |  | 460 |  | 460 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 460 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 460 | [6 empty] | -460 | 460
2 | Tổ hợp thể thao xã Tân Mỹ; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 460 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935426 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3161 |  | 460 |  | 2400 |  |  | 460 |  | 460 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 460 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 460 | [6 empty] | -460 | 460
3 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1500 | 115.037 | 0 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7927836 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 | 9937.094 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 115.037 | 0 |  |  | 115.037 |  | 115.037 | 7.669% | 0 |  | 0 | 115.037 | 115.037 | 1500 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 1500 |  |  | 1800 |  |  |  | 300 | 200
I.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18580 | 1257.252 | 1807.252 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 409927.935 | 0 | 99957.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 6.767% | 7837.252 | 35000 | 27837.252 | #REF! | #REF! | 18580 | 0 | [5 empty] | 18580 | [7 empty] | 99957.396
a) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 670 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550 |  |  | 525.046 |  |  |  |  | 24.954
1 | Lập thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 150 | 0 | 150 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Phê duyệt quyết định đầu tư |  |  |  |  | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2023 | Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày …../…../2023 | 170 |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |  | 150 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | [5 empty] | Phê duyệt quyết định đầu tư | 150 |  |  | 92.97 |  |  |  | -57.03 | 57.03
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng |  |  |  |  | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2023 | Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày …../…../2023 | 500 |  | 400 |  | 0 |  |  | 400 |  | 400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 400 | [5 empty] | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng | 400 |  |  | 432.076 |  |  |  | 32.076 | -32.076
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | [7 empty] | 5000
| Chi đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đối ứng vốn Tỉnh xây dựng trường học (chưa phân khai) | [54 empty] | 2023 |  | 10000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 5000
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
d) | LĨNH VỰC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25100
1 | Tuyến dân cư cồn Tô Châu (Từ Dinh Ông ra bến đò Chợ Thủ) | Tiền sử dụng đất | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2023 |  | 70000 |  | 21100 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 500 |  |  | 0 |  |  |  | -500 | 21100
1 | Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng các Cụm Dân cư | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2023 |  | 2500 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 2000 |  |  | 200 |  |  | (*) | -1800 | 3800
e) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2025 |  | 75000 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | , | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25000
1 | Đầu tư phát triển chợ Tân Hòa (xây dựng mới) |  | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022-2025 |  | 75000 |  | 25000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | [6 empty] | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 500 |  |  | 0 |  |  |  | -500 | 25000
f) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1257.252 | 1257.252 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 251757.935 | 0 | 16750 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 1257.252 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 31.43% | 1257.252 | 0 | 1257.252 | 1257.252 | 1257.252 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16750
1 | Đường trục Đ-03 (từ rạch Đốc Vàng Hạ - Võ Văn Kiệt) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2 |  |  |  | 7891599 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2025 | Quyết định số 196/QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 | 182903.729 |  | 9000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | -2000 | 9000
2 | Đường trục Đ-05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 1257.252 | 1257.252 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang trình thẩm định bước 2 |  |  |  | 7891483 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2025 | 195/QĐ-UBND-HC ngày 30/06/2022 | 68854.206 |  | 7750 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 1257.252 |  |  |  | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 62.86% | 1257.252 |  | 1257.252 | 1257.252 | 1257.252 | 2000 | [5 empty] | Đang trình thẩm định bước 2 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | -2000 | 7750
g) | Trả nợ ngân sách Tỉnh và công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27557.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 6030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6030 | 0 | 6030 | #REF! | #REF! | 6030 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
* | Trả nợ ngân sách Tỉnh (trả nợ tiền cụm tuyến dân cư) | [19 empty] | 5000 | 0 | [37 empty] | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 5000
** | Trả nợ công trình tất toán (Chưa phân khai) | [19 empty] | 1030 | 0 | [37 empty] | 2557.396 |  | 0 |  |  | 1030 |  | 1030 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 1030 |  | 1030 |  |  | 1030 | [6 empty] | 1030 |  |  | 55.74 |  |  | (**) | -974.26 | 2501.656
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 32 | 16 | 16 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 36302 | 7839.429 | 14746.038 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 35 | 8 | 2 | 7 | 18 | [9 empty] | 541473.197 | 4834.204 | 112177.521 | 7862.182 | 56900 | 1500 | 1000 | 36302 | 0 | 36302 | 0 | #VALUE! | 0 | 7839.429 | 0 | 0 | 0 | 7839.429 | 5363.27 | 2476.159 | 21.6% | 9307.121 | 0 | 9307.121 | 874.478 | 26974.478 | 36302 | 0 | [5 empty] | 36302 | [6 empty] | -36302 | 104315.339
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14500 | 3500.032 | 12049.329 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 7953030 | 674 |  |  |  | 37476.981 | 0 | 45200 | 3000 | 54400 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | #VALUE! | 0 | 3500.032 | 0 | 0 | 0 | 3500.032 | 2363 | 1137.032 | 24.14% | 3625.554 | 0 | 3625.554 | 874.478 | 24874.478 | 14500 | 0 | [5 empty] | 14500 | [6 empty] | -14500 | 42200
a) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2125.554 | 2125.554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 | 0 | 0 | 0 | 7953030 | 292 |  |  |  | 8746.329 | 0 | 5500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 2125.554 | 0 | 0 | 0 | 2125.554 | 2125.554 | 0 | 85.02% | 2125.554 | 0 | 2125.554 |  |  | 2500
1 | Đường 05 xã Cù lao (đoạn tuyến dân cư Tân Bình và đoạn Mương Chùa); Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình và xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2500 | 2125.554 | 2125.554 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 |  |  |  | 7953030 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 8746.329 |  | 5500 | 3000 | 0 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 2125.554 | 0 |  |  | 2125.554 | 2125.554 |  | 85.02% | 2125.554 |  | 2125.554 | 2125.554 | 2125.554 | 2500 | [5 empty] | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 | 2500 | [6 empty] | -2500 | 2500
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
b) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
c) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 8923.775 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 119.888 | 380.112 | 11.11% | 500 | 0 | 500 | 0 | 24000 | 4500 | [6 empty] | 4500 | [6 empty] | -4500 | 31200
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trường Trung học sơ sở Tân Thạnh | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 500 | 0 | 86.244 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  | Nhóm C | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 500 | [5 empty] | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 500
2 | Trường Trung học cơ sở An Phong | Sổ xố kiến thiết | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 113.047 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 8000 |  | 4000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 500 | [5 empty] | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 500
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 1438.984 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  | Nhóm C | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 2000 |  | 3500 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 500 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 500
4 | Trường tiểu học Tân Qưới 2 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 1719.004 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 4000 |  | 4800 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 500 | [5 empty] | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 500
5 | Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 500 | 0 | 805.494 | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 561/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 500 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 500
6 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 500 | 500 | 782.24 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 562/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2000 |  | 3100 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 119.888 | 380.112 | 100% | 500 |  | 500 | 500 | 2400 | 500 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 500
7 | Trường THCS Phú Lợi | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 500 | 0 | 792.71 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 563/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2700 |  | 5000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 500 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 500
8 | Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 0 | 386.052 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 566/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 500 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 500
9 | Trường Tiểu học Thị trấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 2800 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 565/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 1500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 2800 | 500 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 500
d) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 874.478 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 382 | 0 | 0 |  | 28730.652 | 0 | 8500 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 874.478 | 0 | 0 | 0 | 874.478 | 117.558 | 756.92 | 11.66% | 1000 | 0 | 1000 | 874.478 | 874.478 | 7500 | [6 empty] | 7500 |  |  | 1000 |  |  |  | -6500 | 7500
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000 | 874.478 | 1000 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7929688 | 161 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV | 2022 - 2023 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 | 14540.652 |  | 2000 |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 874.478 | 0 |  |  | 874.478 | 117.558 | 756.92 | 87.45% | 1000 |  | 1000 | 874.478 | 874.478 | 1000 | [5 empty] | Thi công cọc đại trà; KC : 01/11/2022; HT: 09/10/2023. | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 1000
4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 6500 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tư vấn đang cập nhật lại các hệ số nhân công đơn giá mới |  |  |  | 7935429 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 25/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 14190 |  | 6500 |  | 2000 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | [5 empty] | Tư vấn đang cập nhật lại các hệ số nhân công đơn giá mới | 6500 | [6 empty] | -6500 | 6500
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
e) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
f) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 20 | 12 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 21802 | 4339.397 | 2696.709 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559 | 0 | 0 | 0 | 503996.216 | 4834.204 | 66977.521 | 4862.182 | 2500 | 1500 | 1000 | 21802 | 0 | 21802 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 3000.27 | 1339.127 | 19.9% | 5681.567 | 0 | 5681.567 | 0 | 2100 | 21802 | [6 empty] | 21802 | [6 empty] | -21802 | 62115.339
a) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 10796.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | -1000 | 10796.321
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Di dời khu hành chính và Huyện uỷ | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [5 empty] | Công trình dân dụng cấp II | 2021-2025 |  | 150000 |  | 10796.321 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 1000 | [6 empty] | -1000 | 10796.321
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 14 | 12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13692.101 | 5820.54 | 1696.709 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281744.076 | 3747.776 | 39450 | 4262.182 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 3000.27 | 1339.127 | 30.35% | 4681.567 | 0 | 4681.567 | 0 | 2100 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | [5 empty] | 0 | -14300 | 35187.818
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Trường mẫu giáo Tân Phú (điẻm chính) | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  |  |  | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 460 /QĐ-UBND.HC ngày 27/9/2021 | 14891.1 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 500 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 500 | [6 empty] | -500 | 2000
2 | Trường mầm non An Phong (tách trường để gom các điểm) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  |  |  | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 466 /QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 35743.3 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 500 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 500 | [6 empty] | -500 | 2000
3 | Trường mẫu giáo Tân Hòa (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 31871.9 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 500 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 500 | [6 empty] | -500 | 2500
4 | Trường tiểu học Tân Phú 2 (điểm chính) | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 1000 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 | 32609.9 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 | 1500
5 | Trường tiểu học An Phong 1 (nhập an Phong 3 và An Phong 1 và xây dựng mới, xóa An Phong 3) | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 696.709 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | 51215.5 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 | 2000
6 | Trường tiểu học An Phong 2 (điểm chính) | [52 empty] | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 31274.8 |  | 2500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 500
7 | Trường tiểu học Tân Long 2 (điểm chính) | [52 empty] | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 470 /QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 26194.2 |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 929.55 |  |  |  | 929.55 |  | 929.55 | 37.18% | 929.55 |  | 929.55 |  |  | 2500
8 | Trường THCS Tân Hòa | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  |  |  | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 469/QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 54195.6 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 1000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 1000 | [6 empty] | -1000 | 4000
** | Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 1000 | 0 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1500 |  |  |  | 500 | 10450
| Gói số 1-2022: Trường THCS Thanh Bình; Trường THCS Bình Thành; Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm phụ): Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa và thiết bị | Ngân sách tập trung | Bình Thành, Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 142.101 | 142.101 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7962017 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 262/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2022 | 1282.783 | 1282.783 |  | 1000 | 0 |  |  | 142.101 |  | 142.101 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 142.101 | 0 |  |  | 142.101 | 142.101 |  | 100% | 142.101 |  | 142.101 |  | 300 | 142.101 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 142.101 |  |  | 1000 |  |  |  | 857.899 | -2000
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành |  |  |  | 500
[56 empty] | 2022-2023 | [12 empty] | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
| Gói số 03, năm 2022 Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm Bắc Dầu), Trường Tiểu học Tân Mỹ 2; hạng mục: Cải tạo sửa chữa và xây nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 | Ngân sách tập trung | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 200 | 200 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004499 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 376/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 388.404 | 388.404 |  | 117.647 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 100% | 200 |  | 200 |  |  | 200 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Gói số 4 - 2022: Trường THCS Tân Phú, Trường Tiểu học Phú Lợi 1 (Điểm phụ Cả Gáo); Hạng mục: Cải tạo sửa chữa, làm mới | Ngân sách tập trung | Xã Tân Phú, Phú Lọi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 470 | 306.575 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004498 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 379/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 785.267 | 785.267 |  | 228.196 |  |  |  | 470 |  | 470 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 306.575 | 0 |  |  | 306.575 | 286.166 | 20.409 | 65.23% | 306.575 |  | 306.575 |  |  | 470 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Gói số 5, năm 2022 Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm A), Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm B); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 30 | 27.092 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989962 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2023 | 655.368 | 655.368 |  | 545.532 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 27.092 | 0 |  |  | 27.092 | 10.402 | 16.69 | 90.31% | 27.092 |  | 27.092 |  |  | 30 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Gói số 6, năm 2022 Trường Mầm non Tân Bình (Điểm chính), Trường Tiểu học Tân Hoà 2 (Điểm chính), Trường Mẫu giáo Tân Quới (Điểm phụ, ấp Thượng); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình, Tân Hoà, Tân Quới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 350 | 323.386 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989961 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 381/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2024 | 635.954 | 635.954 |  | 185.999 |  |  |  | 350 |  | 350 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 323.386 | 0 |  |  | 323.386 | 307.831 | 15.555 | 92.4% | 323.386 |  | 323.386 |  |  | 350 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học (chưa phân khai) | [60 empty] | 0 |  |  | 2107.899 |  | 2107.899 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 100 |  | 100 |  |  | 2107.899
*** | Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 (đảm bảo đầy đủ phòng học cho bậc tiẻu học) |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | [15 empty] | 4500 | 2410.693 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | [10 empty] | 6500 | 2184.808 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2410.693 | 0 | 0 | 0 | 2410.693 | 2053.77 | 356.923 | 53.57% | 2652.863 | 0 | 2652.863 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4500 | [6 empty] | -4500 | 4315.192
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
| Trường tiểu học Phú Lợi 1; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng chức năng | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 138/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Trường tiểu học Thị trấn 2 (điểm phụ): Hạng mục: Xây dựng 04 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 232/QĐ-UBND.HC ngày 25/7/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm chính); Hạng mục: Tháo dỡ 01 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 80 | 68.506 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7959227 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 308.677 | 308.677 |  | 216 | 0 |  |  | 80 |  | 80 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 68.506 | 0 |  |  | 68.506 | 62.965 | 5.541 | 85.63% | 68.506 |  | 68.506 |  |  | 80 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 80 | [6 empty] | -80 | -216
| Trường tiểu học An Phong 1 (điểm chính); Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học tạm và các hạng mục phụ, trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1500 | 1484.177 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994052 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 2798.778 | 2798.778 |  | 600 | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 1484.177 | 0 |  |  | 1484.177 | 1377.951 | 106.226 | 98.95% | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | -600
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Hoà | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 50 | 29.297 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994053 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 383/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 1136.994 | 1136.994 |  | 857.116 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 29.297 | 0 |  |  | 29.297 |  | 29.297 | 58.59% | 29.297 |  | 29.297 |  |  | 50 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | -857.116
| Trường tiểu học Tân Bình 2 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng và Trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 520 | 508.293 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7989458 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 359/QĐ-UBND.HC ngày 04/11/2022 | 1124.99 | 1124.99 |  | 500 | 0 |  |  | 520 |  | 520 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 508.293 | 0 |  |  | 508.293 | 508.293 |  | 97.75% | 484.64 |  | 484.64 |  |  | 520 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [8 empty] | -500
| Trường tiểu học Tân Mỹ 1 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng nhà vệ sinh | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 70 | 70 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 8005785 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 410/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 130.341 | 130.341 |  | 11.692 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 70 | 0 |  |  | 70 | 63.816 | 6.184 | 100% | 70 |  | 70 |  |  | 70 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Trường tiểu học Tân Quới 1 (điểm phụ); Hạng mục: Xây dựng mới 2 phòng học và trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 700 | 250.42 | [20 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989960 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 489/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2022 | 785.661 | 785.661 | [5 empty] | 700 |  | 700 |  |  |  | 250.42 | 0 |  |  | 250.42 | 40.745 | 209.675 | 35.77% | 250.42 |  | 250.42 |  |  | 700 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Trường Tiểu học Tân Hoà 1 (điểm phụ UBND xã cũ) và Trường Tiểu học Tân Hoà 1 (điểm phụ ấp Tân Thới); Hạng mục: Trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 70 | 0 | [20 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 492/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2022 | 112.101 | 112.101 | [5 empty] | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | Đã hoàn thành
| Vốn chưa phân khai | [19 empty] | 1510 | 0 | [39 empty] | 0 |  |  | 1510 |  | 1510 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 250 |  | 250 |  |  | 1510 | [6 empty] | 1510 | [6 empty] | -1510 | 0
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559 | 0 | 0 | 0 | 13898.483 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | -2500 | 11500
* | Phát triển du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp tham quan giải trí |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Bình | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 398 | Công trình dân dụng cấp IV | 2023 | Quyết định số 169/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 3898.483 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 500 |  |  | 1800 |  |  |  | 1300 | -300
2 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Bắc Dầu - Quán Tre (Trạm dừng chân, hầm bí mật, nhà công sự, Văn phòng Huyện ủy, …) | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 0 | [11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 161 | Công trình dân dụng cấp IV | 2023 |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | #REF! | 2000 |  |  | 600 |  |  |  | -1400 | 9400
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
d) | LĨNH VỰC TRUYỀN THANH |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1725.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Đài truyền thanh Huyện; hạng mục: Xây dựng phòng chức năng và trang thiết bị phục vụ loa thông minh | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang đấu thầu | [5 empty] | Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III | 2022 | Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 1725.229 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 200tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đang đấu thầu | 0 | [6 empty] | 0 | 0
e) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55542 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | -500 | 1000
1 | Dự án xây dựng khu xử lý rác xã Tân Huề (cấp bách) | Ngân sách tập trung | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2022-2025 |  | 55542 |  | 1000 |  | 2500 | 1500 | 1000 | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | -500 | 1000
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
f) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1086.428 | 1086.428 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | -600
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
2 | Chợ Tân Long; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 1086.428 | 1086.428 |  | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ số 434 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [6 empty] | 0 | -600
g) | Trả nợ công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | #REF! | [5 empty] | 3502 | [6 empty] | -3502 | 4231.2
| Trả nợ công trình tất toán (chưa phân khai) | [19 empty] | 3502 | 0 | [37 empty] | 4231.2 |  | 0 |  |  | 3502 |  | 3502 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 3502 | [6 empty] | 3502 | [6 empty] | -3502 | 4231.2
III | Nguồn kết dư ngân sách Huyện |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199556 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | #REF! | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | -30000 | 30000
III.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | #REF! | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | -10000 | 10000
a) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | -10000 | 10000
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | đã ký kết hợp đồng thi công |  |  |  | 7904522 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2021-2025 | Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 |  |  | 30000 | 20000 | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 10000 | [6 empty] | -10000 | 10000
III.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 199556 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000
a) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 199556 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000
1 | Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối |  | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | [44 empty] | 7967220 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2024 | Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 24/06/2022 của UBND Tỉnh | 199556 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 20000
C2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57700 | 8675.955 | 22027.881 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 167855.837 | 0 | 182440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 57700 | 0 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 8675.955 | 0 | 0 | 0 | 8675.955 | 3238.722 | 5437.233 | 15.04% | 21247.585 | 0 | 21247.585 | #REF! | #REF! | 57700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 57700 | [6 empty] | -57700 | 163642.321
I | Sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 | #REF! | #REF! | 37700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37700 | [6 empty] | -37700 | 100642.321
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 | #REF! | #REF! | 37700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37700 | [6 empty] | -37700 | 100642.321
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 |  |  | 37700 | [6 empty] | 37700 | [6 empty] | -37700 | 100642.321
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20000 | 1591.323 | 11162.953 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 146659 | 0 | 90000 | 16216 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1591.323 | 0 | 0 | 0 | 1591.323 | 394.802 | 1196.521 | 7.957% | 11162.953 | 0 | 11162.953 |  |  | 20000 | [6 empty] | 20000 | [6 empty] | -20000 | 73784
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 7879366 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14958 |  | 13670 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13670
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 7879365 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 374/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14951 |  | 12750 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12750
1 | - Đường kênh 2/9 (từ kênh Đường Gạo đến ranh Phong Mỹ); Hạng mục: Nền. mặt đường, cống và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi, xã Tân Phú và xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 20000 | 1591.323 | 11162.953 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã triển khai thi công, đang thực hiện chi đền bù |  |  |  | 7934917 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2022-2024 | 570/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 | 116750 |  | 63580 | 16216 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 1591.323 |  |  |  | 1591.323 | 394.802 | 1196.521 | 7.957% | 11162.953 |  | 11162.953 | 1591.323 | 1591.323 | 20000 | [5 empty] | Đã triển khai thi công, đang thực hiện chi đền bù | 20000 | [6 empty] | -20000 | 47364
b) | Lĩnh vực văn hóa - xã hội |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5000 | 8000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857524 | 161 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2843.92 | 2156.08 | 62.5% | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 8000 | 0 | [5 empty] | 8000 | [6 empty] | -8000 | 14500
1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7927836 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 3000 |  |  | 1800 |  |  |  | -1200 | 1200
2 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7929688 | 161 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV | 2022 - 2023 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 |  |  | 11500 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 2843.92 | 2156.08 | 100% | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công; KC : 01/11/2022; HT: 09/10/2023. | 5000 |  |  | 1000 |  |  |  | -4000 | 10500
c) | Lĩnh vực thể dục, thể thao |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 780.296 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19369.6 | 0 | 14940 | 2581.679 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 9700 | [6 empty] | 9700 | [6 empty] | -9700 | 12358.321
2 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Bình Tấn; hạng mục: Sân bóng đá 11 người | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2300 | 0 | 181.679 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7936021 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 162/QĐ-UBND-HC ngày 17/5/2021 của UBND huyện | 3232 |  | 2500 | 181.679 | 2300 |  |  | 2300 |  | 2300 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2300 | [6 empty] | -2300 | 2318.321
3 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Tân Quới; hạng mục: Sân bóng đá 11 người và 2 sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 600 | 0 | 598.617 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường |  |  |  | 7890181 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 568/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 1947.6 |  | 2240 | 1600 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | [5 empty] | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường | 600 | [6 empty] | -600 | 640
4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự |  |  |  | 7935429 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 25/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 14190 |  | 5000 | 400 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự | 2000 | [6 empty] | -2000 | 4600
5 | Tổ hợp thể thao xã Tân Phú; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2400 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935428 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 26/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện |  |  | 2600 | 200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2400 | [6 empty] | -2400 | 2400
6 | Tổ hợp thể thao xã Tân Mỹ; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2400 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935426 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện |  |  | 2600 | 200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2400 | [6 empty] | -2400 | 2400
I.2 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  |  | 20000 | [6 empty] | 20000 | [6 empty] | -20000 | 63000
II.1 | vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | Nâng cấp hạ tầng giao thông vào khu di tích Bắc Dầu - Khu diễn tập quân sự huyện Thanh Bình; Hạng mục: Cầu Bình Thành 4, nút vòng xoay và đường vào khu di tích Bắc Dầu | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 |  |  |  | 7841213 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 1628/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2021 của UBND Huyện | 1827.237 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
II.2. | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  |  | 20000
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  |  | 20000
| Lĩnh vực giao thông | [76 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
2 | Đường trục Đ-03 (từ rạch Đốc Vàng Hạ - Võ Văn Kiệt) | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | [28 empty] | 7891599 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2024 | Quyết định số 196/QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 |  |  | 63000 |  | 0 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 2084.632 | 0 |  |  | 2084.632 |  | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 |  | 2084.632 | 2084.632 | 2084.632 | 20000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công | 20000 | [6 empty] | -20000 | 63000
| Đường trục Đ-05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu) | [51 empty] | 7891483 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2024 | 195/QĐ-UBND-HC ngày 30/06/2022 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
b) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [19 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[21 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
** | VỐN SỰ NGHIỆP |  |  |  |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 35970.333 | 1822.974 | 2071.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72319.502 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 35970.333 | 0 | 35970.333 | 0 | #VALUE! | 0 | 1822.974 | 0 | 0 | 0 | 1822.974 | 1414.302 | 408.672 | 5.068% | 6357.191 | 0 | 6357.191 | 1164.902 | 1249.215 | 35970.333 | [6 empty] | 35970.333 | [6 empty] | -35970.333 | -2747.132
A | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 35970.333 | 1822.974 | 2071.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72319.502 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 35970.333 | 0 | 35970.333 | 0 | #VALUE! | 0 | 1822.974 | 0 | 0 | 0 | 1822.974 | 1414.302 | 408.672 | 5.068% | 6357.191 | 0 | 6357.191 | 1164.902 | 1249.215 | 35970.333 | [6 empty] | 35970.333 | [6 empty] | -35970.333 | -2747.132
A1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3672.333 | 315.444 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104.661 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 3672.333 | 0 | 3672.333 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 8.59% | 2152.777 | 0 | 2152.777 | 0 | 0 | 3672.333 | [6 empty] | 3672.333 | [6 empty] | -3672.333 | -2747.132
I | Dự phòng ngân sách Huyện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3672.333 | 315.444 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | [9 empty] | 10104.661 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 3672.333 | 0 | 3672.333 | 0 |  |  | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 8.59% | 2152.777 | 0 | 2152.777 | 0 | 0 | 3672.333 | 0 | [5 empty] | 3672.333 | [6 empty] | -3672.333 | -2747.132
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 6729.928 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | [5 empty] | 624.333 | [6 empty] | -624.333 | -2747.132
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 2019 | 0 | 5007.37 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -624.333 | -2747.132
1 | Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng huyện Thanh Bình; hạng mục: Lắp đặt mới | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2019 | Số 507/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2018 | 5007.37 |  |  | 2747.132 | 0 |  |  | 624.333 |  | 624.333 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 624.333 |  | 624.333 | 0 | 0 | 624.333 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 624.333 | [6 empty] | -624.333 | -2747.132
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
b) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
c) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 1722.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
2 | Trang trí mừng Đảng, mừnh Xuân Quý Mão và kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện Thanh Bình (1983-2023); Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 436/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 602.206 | [6 empty] | 0 |  |  |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành
3 | Hệ thống đèn trang trí cầu Trần Văn Năng, cầu Phú Mỹ và cầu Xẻo Miễu; Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 437/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 1120.352 | [6 empty] | 0 |  |  |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
d) | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
** | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3048 | 315.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 3048 | 0 |  | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 10.35% | 1528.444 | 0 | 1528.444 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3048 | [6 empty] | -3048 | 0
a) | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2090 | 315.444 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 2308.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 15.09% | 570.444 | 0 | 570.444 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trụ sở khối vận Huyện Thanh Bình; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hàng rào, nhà bảo vệ, hội trường, sân đan và nhà vệ sinh bên ngoài | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 990 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1024136 | 341 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2023 | Số 33/QĐ-UBND ngày 13/03/2023 | 1088.997 | [6 empty] | 990 |  | 990 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 15/3/2023, cấp 958tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 255 |  | 255 |  |  | 990 | bar: 6; 8
| Trụ sở UBND huyện Thanh Bình; Hạng mục: Sơn, chống thấm sê nô các khối nhà làm việc và hàng rào | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1100 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1024136 | 341 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2023 | Số 25/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 | 1219.412 | [6 empty] | 1100 |  | 1100 |  | QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 8/3/2023, cấp 1100tr |  | 315.444 |  |  |  | 315.444 |  | 315.444 | 28.68% | 315.444 |  | 315.444 |  |  | 1100 | bar: 6; 8
b) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1066.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 958 | [6 empty] | -958 | 0
2 | Hệ thồng chiếu sáng công cộng tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ cầu đoạn từ cầu 2/9 đến cầu Cái Tre), thuộc xã Tân Phú; Hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KT-HT | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 958 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 6': 0; 8: 1; 9: 0 |  | 1024136 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2023 | Số 27/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 | 1066.324 | [6 empty] | 958 |  | 958 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 15/3/2023, cấp 958tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 958 |  | 958 |  |  | 958
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
c) | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
d) | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
e) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
A2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32298 | 1507.53 | 1447.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62214.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32298 | 0 | 32298 | 0 | #VALUE! | 0 | 1507.53 | 0 | 0 | 0 | 1507.53 | 1414.302 | 93.228 | 4.668% | 4204.414 | 0 | 4204.414 | 1164.902 | 1249.215 | 32298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32298 | [6 empty] | -32298 | 0
I | Vốn đầu tư sản xuất theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 19098 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 1.353% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19098 | [6 empty] | -19098 | 0
* | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 19098 | 0 |  | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 1.353% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19098 | [6 empty] | -19098 | 0
I.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 3.039% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8500 | [6 empty] | -8500 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221010 | 876 | 0 | 0 | 0 | 15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 3.039% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8500 | [6 empty] | -8500 | 0
| Đường kênh Kháng Chiến bờ nam (đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh kênh Đốc Vàng Hạ), hạng mục Nền, mặt đường và cống ngang đường | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 2500 | [31 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 | 4070 |  |  |  | 0 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 |  | 258.315 | 0 |  |  | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 10.33% | 1121.315 |  | 1121.315 |  |  | 2500
| Cứng hóa bờ bao đường Cả Gốc (đoạn từ đầu mương Ông Hành đến kênh Giáo Đường) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 3875 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | [5 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | 3000 | [6 empty] | -3000 | 0
| Cứng hóa bờ bao sản xuất đường kênh Cả Tre (đoạn từ kênh 2/9 đến kênh Kháng Chiến) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số …../QĐ-UBND ngày…../….../202.. | 7862 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | [5 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | 3000 | [6 empty] | -3000 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
I.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294680 | 1168 | 0 | 8092 |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | [5 empty] | 0 | -10598 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294680 | 1168 | 0 | 8092 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | [6 empty] | 10598 | [6 empty] | -10598 | 0
| Dự án đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp các vùng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 | 0 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | -3000 | 0
| Cứng hóa đường đanl nội đồng Kênh Chín Lửa (từ Quốc lộ 30 đến lênh thủy lợi Ngọn Cả Gốc) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1598 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 3000 |  |  |  | 0 |  |  | 1598 |  | 1598 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1598 | [5 empty] | Đang thi công | 1598 | [6 empty] | -1598 | 0
| Cứng hóa đê bao kênh Cả Cái, kênh 2/9 và kênh Cả Gốc (đoạn kênh Cả Cái từ Miễu Bà đến kênh 2/9; Đoạn kênh 2/9 từ kênh Cả Cái đến kênh Cả Gốc; Đoạn kênh Cả Gốc từ kênh 2/9 đến Miễu Bà) | [51 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 8000 | [6 empty] | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 5000
| Cứng hóa đường đan nội đồng : đoạn từ nhà Phương Minh (đường nhựa cù lao) đến Tuyến dân cư rạch mã trường xã Tân Qưới | [51 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 7000 | [6 empty] | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 1000
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
| Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
I.3. | Trả nợ công trình tất toán | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
** | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 1249.215 | 1447.487 | 0 | [19 empty] | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 20407.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | #VALUE! | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 9.464% | 3083.099 | 0 | 3083.099 | 1164.902 | 1249.215 | 13200 | 0 | [5 empty] | 13200 | [6 empty] | -13200 | 0
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1249.215 | 1447.487 | 0 | [19 empty] | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 11829.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 31.23% | 3083.099 | 0 | 3083.099 | 1164.902 | 1249.215 | 4000 | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | -4000 | 0
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 140.756 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 525.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 140.756 | 0 | 140.756 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | [6 empty] | -200 | 0
| Cống ngầm Lồng Hồ 3 (đất ông Tưng) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 200 | 0 | 140.756 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh quyết định đầu tư |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 326/QĐ-UBND.HC ngày 7/10/2022 | 525.91 |  |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 140.756 |  | 140.756 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | Điều chỉnh quyết định đầu tư | 200 | [6 empty] | -200 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 1249.215 | 1306.731 | 0 | [19 empty] | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | Đang thi công | [8 empty] | 11303.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 |  | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 32.87% | 2942.343 | 0 | 2942.343 | 1164.902 | 1249.215 | 3800 | [6 empty] | 3800 | [6 empty] | -3800 | 0
| Nạo vét kênh Giữa (Bờ Đông đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh ranh Thanh Bình - Tam Nông) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1200 | 1164.902 | 1164.902 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 5083 |  |  |  | 0 |  |  | 1200 |  | 1200 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 1164.902 |  |  |  | 1164.902 | 1164.902 |  | 97.08% | 1164.902 |  | 1164.902 | 1164.902 | 1164.902 | 1200 | [5 empty] | Đang thi công | 1200 | [6 empty] | -1200 | 0
| Nạo vét kênh Quán Tre, bờ đông (đoạn từ kênh Bình Thành 4 đến kênh Cả Cường); Hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 300 | 0 | 141.829 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 949.661 |  |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 300 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 141.829 |  | 141.829 |  | 0 | 300 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 300 | [6 empty] | -300 | 0
| Kênh Cả Gáo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh đắp đê ba và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 84.313 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Quyết định số 144/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2022 | 1234.065 |  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 84.313 |  |  |  | 84.313 | 84.313 |  | 16.86% | 216.992 |  | 216.992 |  | 84.313 | 500 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 500 | [6 empty] | -500 | 0
| Kênh Kháng Chiến, bờ bắc (đoạn từ kênh Đốc Vàng Hạ đến kênh An Phong - Mỹ Hòa); hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi và xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1300 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 135/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 2661.139 |  |  |  | 0 |  |  | 1300 |  | 1300 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1300 |  | 1300 |  | 0 | 1300 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1300 | [6 empty] | -1300 | 0
| Nạo vét bùng binh kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 173/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 1376.066 |  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 118.62 |  | 118.62 |  | 0 | 500 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 500 | [6 empty] | -500 | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | [6 empty] | 9200 | [6 empty] | -9200 | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7200 | [6 empty] | -7200 | 0
| Nạo vét vét kênh Bòn Hòn (đoạn từ Mương Chùa Tân Long đến Tân Huề qua rạch Mã Trường) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1700 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1700 |  | 1700 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | [5 empty] | Đang thi công | 1700 | [6 empty] | -1700 | 0
| Nạo vét kênh An Phong – Mỹ Hòa, xã Tân Mỹ (đoạn từ kênh Thống Nhất đến kênh Đốc Vàng Hạ) |  | Xã Tân Mỹ | [49 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét kênh Đốc Vàng Hạ, xã Tân Mỹ (đoạn từ cuối đường Miểu Bà đến kênh Đường Gạo) |  | Xã Tân Mỹ | [49 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét Kênh Cả Điểm (đoạn từ kênh An Phong-Mỹ Hòa đến kênh ranh Gáo Giồng) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1278 |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1000 | [6 empty] | -1000 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng tuyến dân cư 2B: (từ rạch Đốc Vàng Hạ đến đường Võ Văn Kiệt) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 700 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 800 |  |  |  | 0 |  |  | 700 |  | 700 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 700 | [6 empty] | -700 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng tuyến dân cư 2B - kênh Chín Lửa: (từ tuyến dân cư 2B (đất Hùng Cá) đến cuối tuyến tuyến dân cư 2B và từ tuyến dân 2B đến ngọc Cả Cại (kênh 2/9), | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1000 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1200 |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1000 | [6 empty] | -1000 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng kênh Láng Tượng: (từ giáp ngã 3 kênh Láng Tượng đến kênh 2/9) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét kênh Xả Phèn | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1800 | [6 empty] | 1600 |  | 1600 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 1600
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | -2000 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống trên địa bàn Huyện | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0 |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 | [5 empty] | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | -2000 | 0
II.3. | Công trình tất toán |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số: 828/QĐ-UBND.HC ngày 5/9/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
IV | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
V | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số 195/QĐ-UBND.HC ngày 06/8/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
VI | Vốn hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số: 208/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp | [55 empty] | Số: 397/QĐ-UBND.HC ngày 30/8/2021 của UBND Huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Lĩnh vưực hạ tầng kỹ thuật
C | Nguồn vốn ngân sách cấp xã, Thị trấn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I | Vốn đô thị loại V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực đô thị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I.1 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực thủy lợi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III | Ngân sách Huyện - Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số 50/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2022 của UBND xã Tân Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vưc thương mại |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| LẬP BIỂU | [88 empty] | TRƯỞNG PHÒNG
| LẬP BIỂU | [84 empty] | KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
| Hồ Trường Giang | [84 empty] | Nguyễn Tấn Thành
#REF!
- Nơi nhận:
- Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; | [56 empty] | Lập biểu
- UBND Huyện (b/c)
- Lưu VT, MĐiền.
Lê Minh Điền
Note on CT406: Nguyen:

## PL3 (VON 2023)
Phụ lục 3
BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỦ TỤC BỐ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN NĂM 2023 Báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục (Quyết định đầu tư) đối với các dự án bố trí vốn Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày … tháng … năm 2022 của UBND huyện Thanh Bình)
Đvt: Triệu đồng
Stt | Tên Chủ đầu tư | Số Dự án thực hiện năm 2023 | Tình hình thực hiện hồ sơ – thủ tục | Dự kiến hoàn thành thủ tục bố trí vốn | Cam kết giải ngân vốn năm 2023
| Huyện Thanh Bình | 15 |  |  | 190500
| Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình | 15 |  |  | 190500
A | Năm 2023 | 11 |  |  | 92500
| CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | 2 |  |  | 45000
1 | Đường Đ-03 (rạch Đốc Vàng - Võ Văn Kiệt) | 1 | Quyết định số: 196 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 25000
2 | Đường trục Đ – 05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu); hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước | 1 | Số: 195 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 20000
| CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC | 8 |  |  | 39500
3 | Trường THCS Tân Hòa, hạng mục: 18 phòng học; 30 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 188 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 8000
4 | Trường Mẫu giáo Tân Hòa (Điểm chính), hạng mục : 07 phòng học; 16 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 187 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 5000
5 | Trường Tiểu học Tân Phú 2 (Điểm chính), hạng mục: 10 phòng học; 18 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 190 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 5000
6 | Trường Mẫu giáo Tân Phú (Điểm chính), hạng mục: 14 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 189 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 2500
7 | Trường Tiểu học An Phong 2 (Điểm chính), hạng mục:10 phòng học; 18 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 186 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 5000
8 | Trường Tiểu học An Phong 1 (Điểm chính), hạng mục: 25 phòng học; 25 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 192 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 5000
9 | Trường mầm non An Phong, hạng mục: 08 phòng học; 14 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 191 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 5000
10 | Trường Tiểu học Tân Long 2 (Điểm chính), hạng mục: 09 phòng học; 19 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Quyết định số: 185 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành thủ tục bố trí vốn | 4000
| CÔNG TRÌNH VĂN HÓA | 1 |  |  | 8000
11 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | 1 | Quyết định số: 193 /QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành | 3000
12 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới |  | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 phê duyệt dự án | Đã hoàn thành | 5000
B | Năm 2024 - 2025 | 4 |  |  | 98000
1 | Trường Tiểu học Tân Hòa 1 (Điểm phụ), hạng mục: 04 phòng học; 01 phòng chức năng; hạng mục phụ | 1 | Đã có phê duyệt chủ trương đầu tư; Tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi thẩm tra | Đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | 5000
2 | Trường Tiểu học Tân Thạnh 2 (nhập với THTT3 dời vị trí mới), hạng mục: 10 phòng học; 22 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Đã có phê duyệt chủ trương đầu tư | Đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | 28000
3 | Trường Mẫu giáo Tân Long, hạng mục: 05 phòng học; 13 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Đã có phê duyệt chủ trương đầu tư | Đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | 25000
4 | Trường Tiểu học Bình Thành 1, hạng mục: 25 phòng học; 25 phòng chức năng; hạng mục phụ. | 1 | Đã có phê duyệt chủ trương đầu tư | Đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | 40000
Lưu ý: phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 67/UBND-ĐTXD ngày 13/01/20.

## TONG RUT GON
Phụ lục 1
BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 (Các chủ đầu tư sử dụng vốn Tỉnh "toàn bộ hoặc một phần" báo cáo về hồ sơ thủ tục)
BÁO CÁO NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 (Các chủ đầu tư sử dụng vốn Huyện báo cáo về hồ sơ thủ tục)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày … tháng … năm 2022 của UBND huyện Thanh Bình)
Biểu số 01/STC
UBND HUYỆN THANH BÌNH
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP, VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA), BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM 2023
THÁNG 03 NĂM 2022 (SỐ LIỆU ĐẾN 24./03/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Thanh Bình)
[58 empty] | CT | [6 empty] | CT | [5 empty] | CT | CT |  |  | CT |  |  |  | CT
Đvt: Triệu đồng
Stt | 2039.48 |  | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ đầu tư | Số lượng công trình |  |  | Lấy số liệu báo cáo thứ 5 hàng tuấn | [11 empty] | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân 10 ngày tới | Tổng số dự án triển khai trong năm 2022 có sử dụng vốn Tỉnh | [24 empty] | Tình hình thực hiện đối với từng dự án | Khó khăn vướng mắt | Đề xuất kiến nghị | Nhóm dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công, hoàn thành | Tổng mức đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Ghi chú Quyết định giao vốn (ko in) | Lũy kế giá trị thanh toán từ khởi công đến hết năm trước năm báo cáo | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 24/03/2023 | [6 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 31 tháng 03 năm 2023 |  |  | Ước giải ngân đến hết quý II | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ước giải ngân đến hết năm 2023 | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kép dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%)
[62 empty] | Tổng số | Trong đó: | [22 empty] | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng cộng | Chuyển tiếp | Xây mới | Tổng cộng | Số CT đang lập DA hoặc BCKTKT | Số CT dang thẩm định DA hoặc BCKTKT | Số CT dang phê duyệt DA hoặc BCKTKT | Số CT đang LCNT lập TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang lập TK, DTXD sau TKCS | Số CT đang TĐTK, DTXD sau TKCS của cơ quan chuyên môn về XD | Số CT đang phê duyệt TK, DT XD sau TKCS | Số CT đang LCNT thi công xây dựng | Số CT đang thi công | Số CT tạm ngưng thi công | Số CT hoàn thành thi công XD trong năm 2022 |  |  |  | Tổng số dự án | Giai đoạn lập, thẩm định, p/d chủ trương |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định hoặc p/d dự án |  |  |  | Giai đoạn GPMB |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [5 empty] | Đã hoàn thành | Tổng số | Trong đó | [17 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
[25 empty] | Đang lập bc đề xuất chủ trương | Đang thẩm định, trình p/d chủ trương | Đã có quyết định chủ trương đầu tư | Đã p/d kế hoạch LCNT g/đ lựa chọn chuẩn bị đầu tư | Lựa chọn nhà thầu lập D/A | Lập, thẩm định hoặc trình p/d D/A | Đã có quyết định p/d D/A | Lập K/H sử dụng đất | Cắm mốc GPMB | Lập K/H và thông báo thu hồi đất | Thẩm định đ/k thu hồi đất, định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, p/d phương án | Lập, thẩm định KHLCNT | Đã p/d KHLCNT | Lập, thẩm định TKBVTC-DT | Phê duyệt KBVTC-DT | Mời thầu, xét thầu | Đã ký hợp đồng thi công |  |  | G/đ chuẩn bị đầu tư | Đang đấu thầu thi công (hoặc đang giải phóng mặt bằng) | Đang thi công | Đã hoàn thành | [43 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | [19 empty] | KO NHẬP | [30 empty] | 3 | 4 | [11 empty] | 5=6+7+7' | 6 | 7 | 7' |  |  | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 |  | 15=17+18 | 16 | 17 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [6 empty] | 24
1 | 2 | [19 empty] | 3 | 4 | 5 | [20 empty] | 6 | 6' | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [30 empty] | 12' | 12'' | 12'''
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 94 | 31 | 63 | 96 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 0 | 23 | 268372.333 | 38851.981 | 47174.15 | 66 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | 96 | 31 | 14 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691975.069 | 140761 | 1276776.917 | 49406.993 | 87900 | 0 | 1000 | 268372.333 | 0 | 268372.333 | 0 |  | 0 | 38851.981 | 0 | 0 | 0 | 38851.981 | 16846.973 | 22005.008 | 14.48% | 69258.509 | 15000 | 79258.509 | #DIV/0! | 25.81% | 268372.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268372.333 | [5 empty] | 100%
| Vốn Đầu tư |  |  |  |  | 75 | 30 | 45 | 77 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 0 | 20 | 232402 | 37029.007 | 45102.33 | 66 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 19 | 77 | 25 | 6 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619655.567 | 140761 | 1276776.917 | 46659.861 | 87900 | 0 | 1000 | 232402 | 0 | 232402 | 0 | 0 | 0 | 37029.007 | 0 | 0 | 0 | 37029.007 | 15432.671 | 21596.336 | 15.93% | 62901.318 | 15000 | 72901.318 | #DIV/0! | 27.07% | 232402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232402 | [5 empty] | 100%
A | Nguồn vốn ngân sách Trung ương |  |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819009 | 140761 | 558272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn trong nước) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | UBND huyện Thanh Bình | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2024 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 0 |  | 152000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 30.070,386tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
II | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1.1 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 678248 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) | Huyện Thanh Bình | KBNN Đồng Tháp | BQLDA&PTQĐ Huyện |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng |  |  | Nhóm B | 7558185 |  | Công trình dân dụng cấp III | 2018 - 2024 | QD số 846/QĐ-UBND.HC ngày 21/7/2016; QĐ 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh | 678248 |  | 330000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ 1797/UBND Tỉnh ngày 30/12/2021 CV số 181/UBND ngày 26/5/2022 chuyển nguồn 95.736,298tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Được ghi thu ghi chi: 84.152,463 triệu đồng | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
III | Nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước), Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1) |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140761 | 140761 | 76272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
a | Huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106949 | 106949 | 53859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
| Đường kênh 2/9 (đoạn 1: Từ ranh Thanh Bình-Tam Nông đến cầu APMH (bờ Nam) và từ cầu APMH đến cầu dường Gạo (bờ Bắc; Đoạn 2: Từ cầu APMH đến cầu Đốc Vàng Thượng (bờ Nam) và từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Rạch Đốc Vàng Hạ (bờ Nam)); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống và cầu |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh |  |  |  | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2024 | Số 210a/QĐ.UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện | 106949 | 106949 | 53859 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
b | Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM và các xã duy trì, nâng chất nông thôn mới |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812 | 33812 | 22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1 | Bê tông hóa thủy lợi nội đồng Ông Công (HTX) |  | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | UBND xã An Phong | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968529 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 270/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 3148 | 3148 | 1348 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Bê tông hóa đường nước cấp 1 của HTX Tân Tiến (từ trụ sở HTX đến đất ông 7 Ô) |  | Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Thạnh | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967860 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 43/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 2545 | 2545 | 1348 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Đường Rọc Sen (kênh 2/9 đến An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968525 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 365/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4970 | 4970 | 3976 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Đường nội đồng: (đoạn từ Miễu bà ấp 1 kênh 2/9 đến giáp đất ông Bầu Lời) |  | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | UBND xã Phú Lợi | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968526 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 366/QĐ.UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã | 4950 | 4950 | 3000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Cứng hóa đường kênh Hố Đấu (đoạn 2/9 đến kênh Kháng Chiến) |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967858 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 261/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 3482 | 3482 | 2502 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Cứng hóa kênh đường Cả Nga đoạn từ thị trấn đến nhà ông Đực |  | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Phú | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7967856 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 259/QĐ.UBND ngày 09/8/2022 của UBND xã | 4797 | 4797 | 3839 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Cứng hóa bờ bao kênh Đốc Vàng Hạ (từ kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968527 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 247/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Cứng hóa đường nội đồng kinh Ông Ninh (kênh Kháng Chiến đến kênh An Phong - Mỹ Hòa) |  | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | UBND xã Tân Mỹ | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang thi công |  | 7968524 |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 246/QĐ.UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã | 4960 | 4960 | 3200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
B | Nguồn vốn ngân sách Tỉnh |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 50.52% | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48400 | [5 empty] | 100%
I | Nguồn vốn sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 50.52% | 48400 | 0 | [5 empty] | 48400 | [5 empty] | 100%
1 | Vốn chuyển tiếp | [19 empty] | 0 | 0 | [55 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 50.52% | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48400 | [5 empty] | 100%
2.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 50.52% | 48400 | [6 empty] | 48400 | [5 empty] | 100%
2,1,1 | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48400 | 19085.056 | 3357.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 273865.606 | 0 | 179854 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 0 | 0 | 0 | 19085.056 | 6496.836 | 12588.22 | 39.43% | 24453.082 | 0 | 24453.082 | 1233.389 | 50.52% | 48400 | [6 empty] | 48400 | [5 empty] | 100%
1 | Trường Trung học sơ sở Tân Thạnh | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 6000 | 844.283 | 86.244 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  | Nhóm C | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 35544.606 |  | 21780 |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 2148 |  | 844.283 | 0 |  |  | 844.283 | 844.283 |  | 14.07% | 844.283 |  | 844.283 | 844.283 | 14.07% | 6000 | [5 empty] | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 6000 | [5 empty] | 100%
2 | Trường Trung học cơ sở An Phong | Sổ xố kiến thiết | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 4000 | 389.106 | 113.047 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 37804 |  | 21844 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 giảm 1709 |  | 389.106 | 0 |  |  | 389.106 | 389.106 |  | 9.728% | 1333.606 |  | 1333.606 | 389.106 | 33.34% | 4000 | [5 empty] | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 4000 | [5 empty] | 100%
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3500 | 0 | 1438.984 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  | Nhóm C | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 31807 |  | 24210 |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 2615 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 718 |  | 718 | 0 | 20.51% | 3500 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 3500 | [5 empty] | 100%
4 | Trường tiểu học Tân Qưới 2 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 4800 | 0 | 1719.004 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện | 41975 |  | 27630 |  | 4800 |  |  | 4800 |  | 4800 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 tăng 797 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 950 |  | 950 | 0 | 19.79% | 4800 | [5 empty] | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 4800 | [5 empty] | 100%
5 | Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3352.077 | 805.494 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 561/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 26408 |  | 16690 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3352.077 | 0 |  |  | 3352.077 | 1918.967 | 1433.11 | 47.89% | 4312.077 |  | 4312.077 | 3352.077 | 61.6% | 7000 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 7000 | [5 empty] | 100%
6 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 3100 | 3100 | 782.24 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 562/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21912 |  | 6500 |  | 3100 |  |  | 3100 |  | 3100 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3100 | 0 |  |  | 3100 | 1434.574 | 1665.426 | 100% | 3100 |  | 3100 | 3100 | 100% | 3100 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 3100 | [5 empty] | 100%
7 | Trường THCS Phú Lợi | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 5000 | 3995.166 | 792.71 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 563/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 24272 |  | 17200 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, QĐ 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3995.166 | 0 |  |  | 3995.166 | 111.922 | 3883.244 | 79.9% | 3995.175 |  | 3995.175 | 3995.166 | 79.9% | 5000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 5000 | [5 empty] | 100%
8 | Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3211.737 | 386.052 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 566/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 21875 |  | 21800 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3211.737 | 0 |  |  | 3211.737 |  | 3211.737 | 45.88% | 3811.737 |  | 3811.737 | 3211.737 | 54.45% | 7000 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 7000 | [5 empty] | 100%
9 | Trường Tiểu học Bình Tấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1000 | 554.483 | 2400 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  | Nhóm C | 7917194 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 564/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 11751 |  | 7100 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 554.483 |  |  |  | 554.483 | 554.483 |  | 55.45% | 1000 |  | 1000 | 554.483 | 100% | 1000 | [5 empty] | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 1000 | [5 empty] | 100%
10 | Trường Tiểu học Thị trấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 7000 | 3638.204 | 2800 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 565/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 20517 |  | 15100 |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | QĐ 1981 UBND Tỉnh ngày 30/12/2021, 1244/UBND Tỉnh ngày 14/11/2022 |  | 3638.204 |  |  |  | 3638.204 | 1243.501 | 2394.703 | 51.97% | 4388.204 |  | 4388.204 | 3638.204 | 62.69% | 7000 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 7000 | [5 empty] | 100%
C | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 61 | 25 | 36 | 63 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 20 | 184002 | 17943.951 | 41745.051 | 52 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 63 | 25 | 6 | 12 | 20 | [9 empty] | 1526780.961 |  | 538650.917 | 46659.861 | 39500 | 0 | 1000 | 184002 | 0 | 184002 | 0 |  | 0 | 17943.951 | 0 | 0 | 0 | 17943.951 | 8935.835 | 9008.116 | 9.752% | 38448.236 | 15000 | 48448.236 | #REF! | 20.9% | 184002 | [6 empty] | 184002 | [5 empty] | 100%
C1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 50 | 22 | 28 | 52 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 20 | 126302 | 9267.996 | 19717.17 | 42 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 52 | 20 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358925.124 | 4834.204 | 356210.917 | 27862.182 | 4800 | 0 | 1000 | 126302 | 0 | 126302 | 0 | #VALUE! | 0 | 9267.996 | 0 | 0 | 0 | 9267.996 | 5697.113 | 3570.883 | 7.338% | 17200.651 | 15000 | 27200.651 | #REF! | 13.62% | 126302 | [6 empty] | 126302 | [5 empty] | 100%
I | Tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 17 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 60000 | 1428.567 | 3552.484 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 617895.927 |  | 194033.396 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 1428.567 | 0 | 0 | 0 | 1428.567 | 333.843 | 1094.724 | 2.381% | 7893.53 | 15000 | 17893.53 | #REF! | 13.16% | 60000 | [6 empty] | 60000 | [5 empty] | 100% | -22150.096 | 194033.396
I.1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41420 | 171.315 | 1745.232 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 207967.992 | 0 | 94076 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 41420 | 0 | 41420 | 0 | 0 | 0 | 171.315 | 0 | 0 | 0 | 171.315 | 0 | 171.315 | 0.4136% | 56.278 | 0 | 56.278 | 171.315 | 0.1359% | 41420 | [6 empty] | 41420 |  |  | 21269.118 |  |  | 100% |  | 72806.882
a) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
* | Đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
b) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 326.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 3607.333 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1138.058 |  |  | #DIV/0! |  | 1517.942
1 | Lập quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 35.493 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7836579 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 | 3134.339 |  | 2186 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 |  |  | 714.614 |  |  | #DIV/0! | 714.614 | 1471.386
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 291.091 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 7918953 | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2021 | Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 | 472.994 |  | 470 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 |  |  | 423.444 |  |  | #DIV/0! | 423.444 | 46.556
c) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 29909 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7000 | 0 | [5 empty] | 7000 |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 8000
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công nền đường, thi công cống ngang đường đạt 30%, KC:11/10/2021; HT: 17/08/2021, GH: 30/12/2022 |  |  |  | 7879366 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14958 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2000 | [5 empty] | Thi công nền đường, thi công cống ngang đường đạt 30%, KC:11/10/2021; HT: 17/08/2021, GH: 30/12/2022 | 2000 | [5 empty] | 100% | -2000 | 2000
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ra đá 0x4 lớp 1, bê tông mố cầu, đang lu lèn để lên đá lớp 2 đạt 40%, KC: 02/11/2021; HT: 09/09/2022, GH: 30/12/2022 |  |  |  | 7879365 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 374/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14951 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1000 | [5 empty] | Ra đá 0x4 lớp 1, bê tông mố cầu, đang lu lèn để lên đá lớp 2 đạt 40%, KC: 02/11/2021; HT: 09/09/2022, GH: 30/12/2022 | 1000 | [5 empty] | 100% | -1000 | 1000
3 | Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp (tên củ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu vùng Cù lao tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) | Tiền sử dụng đất | 05 xã Cù Lao Tây | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 4000 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7558185 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp III | 2021-2024 | Số 975/QĐ-UBND.HC ngày 23/8/2017 của UBND Tỉnh |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  | 0 |  |  | 100% | -4000 | 5000
d) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
e) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 56.278 | 1418.648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 157846.565 | 0 | 80500 |  | 0 | 0 | 0 | 32000 |  | 32000 |  |  |  | 56.278 | 0 | 0 | 0 | 56.278 | 0 | 56.278 | 0.1759% | 56.278 | 0 | 56.278 | 56.278 | 0.1759% | 32000 | [6 empty] | 32000 |  |  | 20131.06 |  |  | 100% |  | 60368.94
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 20000 | 0 | 1418.648 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | đã ký kết hợp đồng thi công |  |  |  | 7904522 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2021-2025 | Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 | 127152.626 |  | 39500 | 7531.06 | 0 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20000 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 20000 |  |  | 7531.06 |  |  | 100% | -12468.94 | 24437.88
2 | Đường Đ8 (Từ Cụm công nghiệp - đường bến đò) | Tiền sử dụng đất | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 8000 | 56.278 | 0 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang xét thầu thi công |  |  |  | 320220002 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2021-2023 | Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; số 53/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ban QLDA&PTQĐ | 30693.939 |  | 21000 | 11317.595 | 0 |  |  | 8000 |  | 8000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 56.278 | 0 |  |  | 56.278 |  | 56.278 | 0.7035% | 56.278 |  | 56.278 | 56.278 | 0.7035% | 8000 | [5 empty] | Đang xét thầu thi công | 8000 |  |  | 12600 |  |  | 100% | 4600 | -2917.595
3 | Đường kênh 2/9 (đoạn 1: Từ ranh Thanh Bình-Tam Nông đến cầu APMH (bờ Nam) và từ cầu APMH đến cầu dường Gạo (bờ Bắc; Đoạn 2: Từ cầu APMH đến cầu Đốc Vàng Thượng (bờ Nam) và từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Rạch Đốc Vàng Hạ (bờ Nam)); Hạng mục: Nền, mặt đường, cống và cầu |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 4000 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 6: 1; 8: 1; 10: Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công |  |  |  | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2024 | Số 210a/QĐ.UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | QĐ973 ngày 26/08/2022 của UBND tỉnh | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 4000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công | 4000 | [5 empty] | 100%
f) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 115.037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16605.094 | 0 | 2920 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 115.037 | 4.754% | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0% | 2420 | [6 empty] | 2420 | [5 empty] | 100% |  | 2920
1 | Tổ hợp thể thao xã Tân Phú; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 460 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935428 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 26/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3507 |  | 460 |  | 2400 |  |  | 460 |  | 460 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 460 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 460 | [5 empty] | 100% | -460 | 460
2 | Tổ hợp thể thao xã Tân Mỹ; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 460 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935426 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 3161 |  | 460 |  | 2400 |  |  | 460 |  | 460 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 460 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 460 | [5 empty] | 100% | -460 | 460
3 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1500 | 115.037 | 0 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7927836 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 | 9937.094 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 115.037 | 0 |  |  | 115.037 |  | 115.037 | 7.669% | 0 |  | 0 | 115.037 | 0% | 1500 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 1500 |  |  | 1800 |  |  | 100% | 300 | 200
I.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18580 | 1257.252 | 1807.252 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 409927.935 | 0 | 99957.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 6.767% | 7837.252 | 15000 | 17837.252 | #REF! | 42.18% | 18580 | 0 | [5 empty] | 18580 | [5 empty] | 100% |  | 99957.396
a) | LĨNH VỰC QUY HOẠCH DỰ ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 670 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 550 | 0 | 550 | 0 | 100% | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550 |  |  | 525.046 |  |  | 100% |  | 24.954
1 | Lập thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 150 | 0 | 150 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Phê duyệt quyết định đầu tư |  |  |  |  | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2023 | Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày …../…../2023 | 170 |  | 150 |  | 0 |  |  | 150 |  | 150 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 150 |  | 150 | 0 | 100% | 150 | [5 empty] | Phê duyệt quyết định đầu tư | 150 |  |  | 92.97 |  |  | 100% | -57.03 | 57.03
2 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng |  |  |  |  | 332 | Công trình quy hoạch, kế hoạch | 2023 | Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày …../…../2023 | 500 |  | 400 |  | 0 |  |  | 400 |  | 400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 400 |  | 400 | 0 | 100% | 400 | [5 empty] | Đã trình phê duyệt KHLCNT, dự kiến tuần sau ký họp đồng | 400 |  |  | 432.076 |  |  | 100% | 32.076 | -32.076
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15000 | 10000 | 5000 | 0% | 5000 | [6 empty] | 5000 | [5 empty] | 100% |  | 5000
| Chi đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đối ứng vốn Tỉnh xây dựng trường học (chưa phân khai) | [54 empty] | 2023 |  | 10000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 5000 | [12 empty] | 100%
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
d) | LĨNH VỰC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 25100
1 | Tuyến dân cư cồn Tô Châu (Từ Dinh Ông ra bến đò Chợ Thủ) | Tiền sử dụng đất | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2023 |  | 70000 |  | 21100 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 500 |  |  | 0 |  |  | 100% | -500 | 21100
1 | Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng các Cụm Dân cư | Tiền sử dụng đất | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2023 |  | 2500 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2000 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 2000 |  |  | 200 |  |  | 100% | -1800 | 3800
e) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-2025 |  | 75000 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | , | 500 |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 25000
1 | Đầu tư phát triển chợ Tân Hòa (xây dựng mới) |  | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [6 empty] | 2022-2025 |  | 75000 |  | 25000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | [6 empty] | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 500 |  |  | 0 |  |  | 100% | -500 | 25000
f) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1257.252 | 1257.252 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 251757.935 | 0 | 16750 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 1257.252 | 0 | 0 | 0 | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 31.43% | 1257.252 | 0 | 1257.252 | 1257.252 | 31.43% | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 16750
1 | Đường trục Đ-03 (từ rạch Đốc Vàng Hạ - Võ Văn Kiệt) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2 |  |  |  | 7891599 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2025 | Quyết định số 196/QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 | 182903.729 |  | 9000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 100% | -2000 | 9000
2 | Đường trục Đ-05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu) | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 1257.252 | 1257.252 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang trình thẩm định bước 2 |  |  |  | 7891483 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2025 | 195/QĐ-UBND-HC ngày 30/06/2022 | 68854.206 |  | 7750 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 1257.252 |  |  |  | 1257.252 | 333.843 | 923.409 | 62.86% | 1257.252 |  | 1257.252 | 1257.252 | 62.86% | 2000 | [5 empty] | Đang trình thẩm định bước 2 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 100% | -2000 | 7750
g) | Trả nợ ngân sách Tỉnh và công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27557.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 6030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6030 | 0 | 6030 | #REF! | 100% | 6030 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% |  | #REF!
* | Trả nợ ngân sách Tỉnh (trả nợ tiền cụm tuyến dân cư) | [19 empty] | 5000 | 0 | [37 empty] | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 5000 |  | 5000 | 0 | 100% | 5000 | [12 empty] | 100%
** | Trả nợ công trình tất toán (Chưa phân khai) | [19 empty] | 1030 | 0 | [37 empty] | 2557.396 |  | 0 |  |  | 1030 |  | 1030 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 1030 |  | 1030 |  | 100% | 1030 | [6 empty] | 1030 |  |  | 55.74 |  |  | 100% | -974.26 | 2501.656
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 32 | 16 | 16 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 36302 | 7839.429 | 14746.038 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 35 | 8 | 2 | 7 | 18 | [9 empty] | 541473.197 | 4834.204 | 112177.521 | 7862.182 | 56900 | 1500 | 1000 | 36302 | 0 | 36302 | 0 | #VALUE! | 0 | 7839.429 | 0 | 0 | 0 | 7839.429 | 5363.27 | 2476.159 | 21.6% | 9307.121 | 0 | 9307.121 | 874.478 | 25.64% | 36302 | 0 | [5 empty] | 36302 | [5 empty] | 100% | -36302 | 104315.339
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 12 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14500 | 3500.032 | 12049.329 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 7953030 | 674 |  |  |  | 37476.981 | 0 | 45200 | 3000 | 54400 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | #VALUE! | 0 | 3500.032 | 0 | 0 | 0 | 3500.032 | 2363 | 1137.032 | 24.14% | 3625.554 | 0 | 3625.554 | 874.478 | 25% | 14500 | 0 | [5 empty] | 14500 | [5 empty] | 100% | -14500 | 42200
a) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2125.554 | 2125.554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 | 0 | 0 | 0 | 7953030 | 292 |  |  |  | 8746.329 | 0 | 5500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 2125.554 | 0 | 0 | 0 | 2125.554 | 2125.554 | 0 | 85.02% | 2125.554 | 0 | 2125.554 |  | 85.02% | 2500 | [12 empty] | 100%
1 | Đường 05 xã Cù lao (đoạn tuyến dân cư Tân Bình và đoạn Mương Chùa); Hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình và xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2500 | 2125.554 | 2125.554 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 |  |  |  | 7953030 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 8746.329 |  | 5500 | 3000 | 0 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 2125.554 | 0 |  |  | 2125.554 | 2125.554 |  | 85.02% | 2125.554 |  | 2125.554 | 2125.554 | 85.02% | 2500 | [5 empty] | Đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến, từ ngã 3 ba của tuyến dân cư Tân Bình xuống bến phà Tân Bình đến trường tiểu học Tân Bình 2 | 2500 | [5 empty] | 100% | -2500 | 2500
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
b) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
c) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 8923.775 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 119.888 | 380.112 | 11.11% | 500 | 0 | 500 | 0 | 11.11% | 4500 | [6 empty] | 4500 | [5 empty] | 100% | -4500 | 31200
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Trường Trung học sơ sở Tân Thạnh | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 500 | 0 | 86.244 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) |  |  | Nhóm C | 7866287 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 380/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Thi công sàn mái trục 7"-17 01 dãy, 01 dãy thi công đà kiềng trục 1-17 và cột A-Q; bơm cát SLMB. (KC 17/12/2021 - HT 02/7/2023) | 500 | [5 empty] | 100%
2 | Trường Trung học cơ sở An Phong | Sổ xố kiến thiết | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 113.047 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7868850 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 8000 |  | 4000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Thi công cột tầng một 01 dãy; 01 dãy sàn tầng 2, thi công hạng mục phụ (bồn chữa cháy, HR): KC: 07/12/2021 HT:20/12/2023 | 500 | [5 empty] | 100%
3 | Trường tiểu học Tân Mỹ 1 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 1438.984 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 |  |  | Nhóm C | 7866289 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 381/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 2000 |  | 3500 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Thi công hoàn thiện khối 20 phòng học, 7 phòng chức năng. Thi công Thi công rãnh thoát nước ngoài nhà, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đã bàn giao 1 dãy đưa vào sử dụng, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành bàn giao công trình: KC: 19/11/2021; HT: 04/6/2023 | 500 | [5 empty] | 100%
4 | Trường tiểu học Tân Qưới 2 | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 1719.004 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 |  |  | Nhóm C | 7871803 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2023 | Số 382/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Huyện |  |  | 4000 |  | 4800 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Điểm phụ thi công hoàn thành: điểm chính thi công xong phần móng và đang chuyển khai thi công tiếp: KC: 24/11/2021 HT: 17/12/2023 | 500 | [5 empty] | 100%
5 | Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 500 | 0 | 805.494 | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7906801 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 561/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 500 | [5 empty] | 100%
6 | Trường Mẫu giáo Phú Lợi (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 500 | 500 | 782.24 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7918959 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 562/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2000 |  | 3100 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 119.888 | 380.112 | 100% | 500 |  | 500 | 500 | 100% | 500 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 500 | [5 empty] | 100%
7 | Trường THCS Phú Lợi | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 500 | 0 | 792.71 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7917192 | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 563/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2700 |  | 5000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 500 | [5 empty] | 100%
8 | Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 0 | 386.052 | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  | Nhóm C | 7908787 | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 566/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 2500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 500 | [5 empty] | 100%
9 | Trường Tiểu học Thị trấn 2 (Điểm chính) | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | 0 | 2800 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  | Nhóm C | 7894913 | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2022-2023 | 565/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện |  |  | 1500 |  | 7000 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 500 | [5 empty] | 100%
d) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 874.478 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 382 | 0 | 0 |  | 28730.652 | 0 | 8500 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 874.478 | 0 | 0 | 0 | 874.478 | 117.558 | 756.92 | 11.66% | 1000 | 0 | 1000 | 874.478 | 13.33% | 7500 | [6 empty] | 7500 |  |  | 1000 |  |  | 100% | -6500 | 7500
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
3 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1000 | 874.478 | 1000 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7929688 | 161 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV | 2022 - 2023 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 | 14540.652 |  | 2000 |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 874.478 | 0 |  |  | 874.478 | 117.558 | 756.92 | 87.45% | 1000 |  | 1000 | 874.478 | 100% | 1000 | [5 empty] | Thi công cọc đại trà; KC : 01/11/2022; HT: 09/10/2023. | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 100% | 0 | 1000
4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 6500 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tư vấn đang cập nhật lại các hệ số nhân công đơn giá mới |  |  |  | 7935429 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 25/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 14190 |  | 6500 |  | 2000 |  |  | 6500 |  | 6500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 6500 | [5 empty] | Tư vấn đang cập nhật lại các hệ số nhân công đơn giá mới | 6500 | [5 empty] | 100% | -6500 | 6500
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
e) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
f) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
II.2. | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 20 | 12 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 21802 | 4339.397 | 2696.709 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559 | 0 | 0 | 0 | 503996.216 | 4834.204 | 66977.521 | 4862.182 | 2500 | 1500 | 1000 | 21802 | 0 | 21802 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 3000.27 | 1339.127 | 19.9% | 5681.567 | 0 | 5681.567 | 0 | 26.06% | 21802 | [6 empty] | 21802 | [5 empty] | 100% | -21802 | 62115.339
a) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 10796.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 0 |  |  | 100% | -1000 | 10796.321
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Di dời khu hành chính và Huyện uỷ | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | [5 empty] | Công trình dân dụng cấp II | 2021-2025 |  | 150000 |  | 10796.321 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 1000 |  | 1000 | 0 | 100% | 1000 | [5 empty] | Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 1000 | [5 empty] | 100% | -1000 | 10796.321
b) | LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 14 | 12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13692.101 | 5820.54 | 1696.709 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281744.076 | 3747.776 | 39450 | 4262.182 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 0 | 0 | 0 | 4339.397 | 3000.27 | 1339.127 | 30.35% | 4681.567 | 0 | 4681.567 | 0 | 32.74% | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | [5 empty] | 100% | -14300 | 35187.818
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Trường mẫu giáo Tân Phú (điẻm chính) | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. |  |  |  |  | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 460 /QĐ-UBND.HC ngày 27/9/2021 | 14891.1 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Chuẩn bị ép cọc thử và san lắp mặt bằng; 'KC : 13/9/2022; HT: 19/9/2023. | 500 | [5 empty] | 100% | -500 | 2000
2 | Trường mầm non An Phong (tách trường để gom các điểm) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. |  |  |  |  | 071 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 466 /QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 35743.3 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đỗ BT cọc đại trà KC: 18/10/2022; - HT: 24/10/2023. | 500 | [5 empty] | 100% | -500 | 2000
3 | Trường mẫu giáo Tân Hòa (điểm chính) | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 31871.9 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | đổ BT cọc đại trà; KC: 06/10/2022;- HT: 12/9/2023. | 500 | [5 empty] | 100% | -500 | 2500
4 | Trường tiểu học Tân Phú 2 (điểm chính) | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 1000 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 | 32609.9 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang thi công móng dãy phòng học, hoàn thiện hàng rào; KC: 21/4/2022;- HT: 20/9/2023. | 500 |  |  | 1000 |  |  | 100% | 500 | 1500
5 | Trường tiểu học An Phong 1 (nhập an Phong 3 và An Phong 1 và xây dựng mới, xóa An Phong 3) | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 696.709 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. |  |  |  |  | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 | 51215.5 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang thi công hoàn thiện, trong quý I/2023 hoàn thành công trình ;KC : 04/4/2022; HT: 03/01/2023. | 500 |  |  | 1000 |  |  | 100% | 500 | 2000
6 | Trường tiểu học An Phong 2 (điểm chính) | [52 empty] | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 | 31274.8 |  | 2500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 500 | [12 empty] | 100%
7 | Trường tiểu học Tân Long 2 (điểm chính) | [52 empty] | 072 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 470 /QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 26194.2 |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 929.55 |  |  |  | 929.55 |  | 929.55 | 37.18% | 929.55 |  | 929.55 |  | 37.18% | 2500 | [12 empty] | 100%
8 | Trường THCS Tân Hòa | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. |  |  |  |  | 073 | Công trình dân dụng cấp III | 2023-2024 | Quyết định số 469/QĐ-UBND.HC ngày 30/9/2021 | 54195.6 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1000 | [5 empty] | Đổ bê tông cọc thữ xong; KC : 03/10/2022; HT: 09/10/2023. | 1000 | [5 empty] | 100% | -1000 | 4000
** | Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1500 |  |  | #DIV/0! | 500 | 10450
| Gói số 1-2022: Trường THCS Thanh Bình; Trường THCS Bình Thành; Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm phụ): Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa và thiết bị | Ngân sách tập trung | Bình Thành, Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 142.101 | 142.101 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7962017 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 262/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2022 | 1282.783 | 1282.783 |  | 1000 | 0 |  |  | 142.101 |  | 142.101 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 142.101 | 0 |  |  | 142.101 | 142.101 |  | 100% | 142.101 |  | 142.101 |  | 100% | 142.101 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 142.101 |  |  | 1000 |  |  | 100% | 857.899 | -2000
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | #DIV/0!
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | #DIV/0!
|  | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | #DIV/0!
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung |  | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  |  | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành |  |  |  | 500 |  |  | #DIV/0!
[56 empty] | 2022-2023 | [12 empty] | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
| Gói số 03, năm 2022 Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (Điểm Bắc Dầu), Trường Tiểu học Tân Mỹ 2; hạng mục: Cải tạo sửa chữa và xây nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ 2 | Ngân sách tập trung | Xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 200 | 200 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004499 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 376/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 388.404 | 388.404 |  | 117.647 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 200 | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 100% | 200 |  | 200 |  | 100% | 200 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Gói số 4 - 2022: Trường THCS Tân Phú, Trường Tiểu học Phú Lợi 1 (Điểm phụ Cả Gáo); Hạng mục: Cải tạo sửa chữa, làm mới | Ngân sách tập trung | Xã Tân Phú, Phú Lọi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 470 | 306.575 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 8004498 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 379/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 785.267 | 785.267 |  | 228.196 |  |  |  | 470 |  | 470 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 306.575 | 0 |  |  | 306.575 | 286.166 | 20.409 | 65.23% | 306.575 |  | 306.575 |  | 65.23% | 470 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Gói số 5, năm 2022 Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm A), Trường Tiểu Học Tân Long 1 (Điểm B); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 30 | 27.092 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989962 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2023 | 655.368 | 655.368 |  | 545.532 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 27.092 | 0 |  |  | 27.092 | 10.402 | 16.69 | 90.31% | 27.092 |  | 27.092 |  | 90.31% | 30 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Gói số 6, năm 2022 Trường Mầm non Tân Bình (Điểm chính), Trường Tiểu học Tân Hoà 2 (Điểm chính), Trường Mẫu giáo Tân Quới (Điểm phụ, ấp Thượng); hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | Xã Tân Bình, Tân Hoà, Tân Quới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 350 | 323.386 |  | 1 | [18 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989961 | 071 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 381/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2024 | 635.954 | 635.954 |  | 185.999 |  |  |  | 350 |  | 350 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 323.386 | 0 |  |  | 323.386 | 307.831 | 15.555 | 92.4% | 323.386 |  | 323.386 |  | 92.4% | 350 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Kiên cố hoá trường lớp, mở rộng mặt bằng, sửa chửa trường lớp học (chưa phân khai) | [60 empty] | 0 |  |  | 2107.899 |  | 2107.899 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 100 |  | 100 |  | 4.744% | 2107.899 | [12 empty] | 100%
*** | Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 (đảm bảo đầy đủ phòng học cho bậc tiẻu học) |  | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | [15 empty] | 4500 | 2410.693 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | [10 empty] | 6500 | 2184.808 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2410.693 | 0 | 0 | 0 | 2410.693 | 2053.77 | 356.923 | 53.57% | 2652.863 | 0 | 2652.863 | 0 | 58.95% | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4500 | [5 empty] | 100% | -4500 | 4315.192
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
| Trường tiểu học Phú Lợi 1; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng chức năng | Ngân sách tập trung | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 138/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Trường tiểu học Thị trấn 2 (điểm phụ): Hạng mục: Xây dựng 04 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 232/QĐ-UBND.HC ngày 25/7/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Trường tiểu học Bình Thành 1 (điểm chính); Hạng mục: Tháo dỡ 01 phòng học lắp ghép | Ngân sách tập trung | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 80 | 68.506 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7959227 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 308.677 | 308.677 |  | 216 | 0 |  |  | 80 |  | 80 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 68.506 | 0 |  |  | 68.506 | 62.965 | 5.541 | 85.63% | 68.506 |  | 68.506 |  | 85.63% | 80 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 80 | [5 empty] | 100% | -80 | -216
| Trường tiểu học An Phong 1 (điểm chính); Hạng mục: Xây dựng mới 12 phòng học tạm và các hạng mục phụ, trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã An Phong | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1500 | 1484.177 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994052 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 336/QĐ-UBND.HC ngày 17/10/2022 | 2798.778 | 2798.778 |  | 600 | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 1484.177 | 0 |  |  | 1484.177 | 1377.951 | 106.226 | 98.95% | 1500 |  | 1500 |  | 100% | 1500 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100% |  | -600
| Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hòa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Hoà | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 50 | 29.297 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7994053 | 073 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 383/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 1136.994 | 1136.994 |  | 857.116 | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 29.297 | 0 |  |  | 29.297 |  | 29.297 | 58.59% | 29.297 |  | 29.297 |  | 58.59% | 50 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100% |  | -857.116
| Trường tiểu học Tân Bình 2 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng và Trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 520 | 508.293 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 7989458 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Quyết định đầu tư số 359/QĐ-UBND.HC ngày 04/11/2022 | 1124.99 | 1124.99 |  | 500 | 0 |  |  | 520 |  | 520 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 508.293 | 0 |  |  | 508.293 | 508.293 |  | 97.75% | 484.64 |  | 484.64 |  | 93.2% | 520 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100% |  | -500
| Trường tiểu học Tân Mỹ 1 (điểm chính); hạng mục: Xây dựng nhà vệ sinh | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 70 | 70 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  | Nhóm c | 8005785 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 410/QĐ-UBND.HC ngày 15/11/2022 | 130.341 | 130.341 |  | 11.692 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | CV 52 ngày 18/01/2023 phân khai |  | 70 | 0 |  |  | 70 | 63.816 | 6.184 | 100% | 70 |  | 70 |  | 100% | 70 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Trường tiểu học Tân Quới 1 (điểm phụ); Hạng mục: Xây dựng mới 2 phòng học và trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 700 | 250.42 | [20 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c | 7989960 | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 489/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2022 | 785.661 | 785.661 | [5 empty] | 700 |  | 700 |  |  |  | 250.42 | 0 |  |  | 250.42 | 40.745 | 209.675 | 35.77% | 250.42 |  | 250.42 |  | 35.77% | 700 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Trường Tiểu học Tân Hoà 1 (điểm phụ UBND xã cũ) và Trường Tiểu học Tân Hoà 1 (điểm phụ ấp Tân Thới); Hạng mục: Trang thiết bị | Ngân sách tập trung | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 70 | 0 | [20 empty] | 1 | 6: 1; 9: 1; 10: Đã hoàn thành | Nhóm c |  | 072 | Công trình dân dụng cấp IV | 2022-2023 | Số 492/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2022 | 112.101 | 112.101 | [5 empty] | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 70 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 100%
| Vốn chưa phân khai | [19 empty] | 1510 | 0 | [39 empty] | 0 |  |  | 1510 |  | 1510 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 250 |  | 250 |  | 16.56% | 1510 | [6 empty] | 1510 | [5 empty] | 100% | -1510 | 0
c) | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559 | 0 | 0 | 0 | 13898.483 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500 | [6 empty] | 2500 | [5 empty] | 100% | -2500 | 11500
* | Phát triển du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp tham quan giải trí |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
* | Đối ứng vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Bình | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 398 | Công trình dân dụng cấp IV | 2023 | Quyết định số 169/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 3898.483 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 500 |  |  | 1800 |  |  | 100% | 1300 | -300
2 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Bắc Dầu - Quán Tre (Trạm dừng chân, hầm bí mật, nhà công sự, Văn phòng Huyện ủy, …) | Ngân sách tập trung | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 0 | [11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 161 | Công trình dân dụng cấp IV | 2023 |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2000 | [5 empty] | #REF! | 2000 |  |  | 600 |  |  | 100% | -1400 | 9400
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
d) | LĨNH VỰC TRUYỀN THANH |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1725.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Đài truyền thanh Huyện; hạng mục: Xây dựng phòng chức năng và trang thiết bị phục vụ loa thông minh | Ngân sách tập trung | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đang đấu thầu | [5 empty] | Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III | 2022 | Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 1725.229 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ số 590 ngày 22/12/2021 QĐ số 434 giảm 200tr |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang đấu thầu | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
e) | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55542 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 100% | -500 | 1000
1 | Dự án xây dựng khu xử lý rác xã Tân Huề (cấp bách) | Ngân sách tập trung | xã Tân Huề | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2022-2025 |  | 55542 |  | 1000 |  | 2500 | 1500 | 1000 | 500 |  | 500 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0% | 500 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 100% | -500 | 1000
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
f) | LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1086.428 | 1086.428 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | -600
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | Chợ Tân Long; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | Ngân sách tập trung | xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | Công trình dân dụng cấp III | 2021-2022 | Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 1086.428 | 1086.428 |  | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | QĐ số 434 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đang thi công | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | -600
g) | Trả nợ công trình tất toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3502 | #REF! | [5 empty] | 3502 | [5 empty] | 100% | -3502 | 4231.2
| Trả nợ công trình tất toán (chưa phân khai) | [19 empty] | 3502 | 0 | [37 empty] | 4231.2 |  | 0 |  |  | 3502 |  | 3502 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 3502 | [6 empty] | 3502 | [5 empty] | 100% | -3502 | 4231.2
III | Nguồn kết dư ngân sách Huyện |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199556 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30000 | #REF! | [5 empty] | 30000 | [5 empty] | 100% | -30000 | 30000
III.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000 | #REF! | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 100% | -10000 | 10000
a) | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000 | [6 empty] | 10000 | [5 empty] | 100% | -10000 | 10000
1 | Đường Kết nối Quốc lộ 30 - Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Hạng mục: San lắp mặt bằng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, hệ thống điện và hệ thống cấp, thoát nước | Tiền sử dụng đất | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 10000 | 0 | 1418.648 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | đã ký kết hợp đồng thi công |  |  |  | 7904522 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2021-2025 | Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 |  |  | 30000 | 20000 | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 10000 | [5 empty] | đã ký kết hợp đồng thi công | 10000 | [5 empty] | 100% | -10000 | 10000
III.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 199556 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 20000 | [12 empty] | 100%
a) | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 199556 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 20000 | [12 empty] | 100%
1 | Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối |  | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | [44 empty] | 7967220 | 292 | Công trình giao thông cấp III | 2022-2024 | Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 24/06/2022 của UBND Tỉnh | 199556 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0% | 20000 | [12 empty] | 100%
C2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57700 | 8675.955 | 22027.881 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 167855.837 | 0 | 182440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 57700 | 0 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 8675.955 | 0 | 0 | 0 | 8675.955 | 3238.722 | 5437.233 | 15.04% | 21247.585 | 0 | 21247.585 | #REF! | 36.82% | 57700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 57700 | [5 empty] | 100% | -57700 | 163642.321
I | Sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 | #REF! | 50.83% | 37700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37700 | [5 empty] | 100% | -37700 | 100642.321
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 | #REF! | 50.83% | 37700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37700 | [5 empty] | 100% | -37700 | 100642.321
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37700 | 6591.323 | 19943.249 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 166028.6 | 0 | 119440 | 18797.679 | 34700 | 0 | 0 | 37700 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 0 | 0 | 0 | 6591.323 | 3238.722 | 3352.601 | 17.48% | 19162.953 | 0 | 19162.953 |  | 50.83% | 37700 | [6 empty] | 37700 | [5 empty] | 100% | -37700 | 100642.321
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20000 | 1591.323 | 11162.953 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 146659 | 0 | 90000 | 16216 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1591.323 | 0 | 0 | 0 | 1591.323 | 394.802 | 1196.521 | 7.957% | 11162.953 | 0 | 11162.953 |  | 55.81% | 20000 | [6 empty] | 20000 | [5 empty] | 100% | -20000 | 73784
1 | Đường Kháng Chiến, bờ nam; Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 7879366 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 375/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14958 |  | 13670 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 13670
2 | Đường Tân Thạnh - Phú Lợi; Hạng mục: San lấp mặt bằng, cầu, cống, nền và mặt đường | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 7879365 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 374/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2020 của UBND Huyện | 14951 |  | 12750 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 12750
1 | - Đường kênh 2/9 (từ kênh Đường Gạo đến ranh Phong Mỹ); Hạng mục: Nền. mặt đường, cống và cầu | Sổ xố kiến thiết | xã Phú Lợi, xã Tân Phú và xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 20000 | 1591.323 | 11162.953 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã triển khai thi công, đang thực hiện chi đền bù |  |  |  | 7934917 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2022-2024 | 570/QĐ-UBND.HC ngày 25/11/2021 | 116750 |  | 63580 | 16216 | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 1591.323 |  |  |  | 1591.323 | 394.802 | 1196.521 | 7.957% | 11162.953 |  | 11162.953 | 1591.323 | 55.81% | 20000 | [5 empty] | Đã triển khai thi công, đang thực hiện chi đền bù | 20000 | [5 empty] | 100% | -20000 | 47364
b) | Lĩnh vực văn hóa - xã hội |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5000 | 8000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857524 | 161 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2843.92 | 2156.08 | 62.5% | 8000 | 0 | 8000 |  | 100% | 8000 | 0 | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 100% | -8000 | 14500
1 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thạnh | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7927836 | 098 | Công trình dân dụng cấp III | 2022 | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 |  |  | 3000 |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 3000 |  | 3000 | 0 | 100% | 3000 | [5 empty] | Đang lập thủ tục hồi đất, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật | 3000 |  |  | 1800 |  |  | 100% | -1200 | 1200
2 | Bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh; Hạng mục: Xây dựng mới | Ngân sách tập trung | xã Tân Thạnh | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7929688 | 161 | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV | 2022 - 2023 | Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 |  |  | 11500 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 2843.92 | 2156.08 | 100% | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công; KC : 01/11/2022; HT: 09/10/2023. | 5000 |  |  | 1000 |  |  | 100% | -4000 | 10500
c) | Lĩnh vực thể dục, thể thao |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 780.296 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 19369.6 | 0 | 14940 | 2581.679 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 9700 | [6 empty] | 9700 | [5 empty] | 100% | -9700 | 12358.321
2 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Bình Tấn; hạng mục: Sân bóng đá 11 người | Sổ xố kiến thiết | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2300 | 0 | 181.679 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7936021 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 162/QĐ-UBND-HC ngày 17/5/2021 của UBND huyện | 3232 |  | 2500 | 181.679 | 2300 |  |  | 2300 |  | 2300 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2300 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2300 | [5 empty] | 100% | -2300 | 2318.321
3 | Nâng cấp tổ hợp thể thao xã Tân Quới; hạng mục: Sân bóng đá 11 người và 2 sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Qưới | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 600 | 0 | 598.617 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường |  |  |  | 7890181 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2021-2022 | 568/QĐ-UBND-HC ngày 25/11/2021 của UBND huyện | 1947.6 |  | 2240 | 1600 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 600 | [5 empty] | San lấp mặt bằng, thi công sân bóng chuyền trên tuyến dân cư Rạch Mã Trường | 600 | [5 empty] | 100% | -600 | 640
4 | Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Thanh Bình; Hạng mục: Xây dựng mới | Sổ xố kiến thiết | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2000 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự |  |  |  | 7935429 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 25/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện | 14190 |  | 5000 | 400 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2000 | [5 empty] | Đã thông báo mời thầu, không có Nhà thầu tham dự | 2000 | [5 empty] | 100% | -2000 | 4600
5 | Tổ hợp thể thao xã Tân Phú; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2400 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935428 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 26/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện |  |  | 2600 | 200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2400 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2400 | [5 empty] | 100% | -2400 | 2400
6 | Tổ hợp thể thao xã Tân Mỹ; Nâng cấp sân bóng đá 11 người, sân bóng chuyền | Sổ xố kiến thiết | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2400 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; |  |  |  | 7935426 | 221 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022-2023 | 27/QĐ-UBND-HC ngày 27/01/2022 của UBND huyện |  |  | 2600 | 200 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2400 | [5 empty] | Không có Nhà thầu tham dự, ra Quyết định hủy thầu, cập nhật lại dự toán gói thầu, tiến hành thông báo mời thầu lại; | 2400 | [5 empty] | 100% | -2400 | 2400
I.2 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
II | Ngân sách tập trung |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  | 10.42% | 20000 | [6 empty] | 20000 | [5 empty] | 100% | -20000 | 63000
II.1 | vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1827.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1 | Nâng cấp hạ tầng giao thông vào khu di tích Bắc Dầu - Khu diễn tập quân sự huyện Thanh Bình; Hạng mục: Cầu Bình Thành 4, nút vòng xoay và đường vào khu di tích Bắc Dầu | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | xã Phú Lợi và xã Tân Phú | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 |  |  |  | 7841213 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2022 | Số 1628/QĐ-UBND.HC ngày 27/10/2021 của UBND Huyện | 1827.237 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Thi công đường vào cầu, trụ đèn chiếu sáng; KC: 12/4//2021 - HT: 17/2/2022 GH: 17/6/2022 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
II.2. | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  | 10.42% | 20000 | [12 empty] | 100%
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 0 | 0 | 2084.632 | 0 | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 | 0 | 2084.632 |  | 10.42% | 20000 | [12 empty] | 100%
| Lĩnh vực giao thông | [76 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | Đường trục Đ-03 (từ rạch Đốc Vàng Hạ - Võ Văn Kiệt) | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 20000 | 2084.632 | 2084.632 | 0 | [28 empty] | 7891599 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2024 | Quyết định số 196/QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2022 |  |  | 63000 |  | 0 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | QĐ số 483 ngày 20/12/2022 |  | 2084.632 | 0 |  |  | 2084.632 |  | 2084.632 | 10.42% | 2084.632 |  | 2084.632 | 2084.632 | 10.42% | 20000 | [5 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế bước 2, dứ kiến trong tháng 5 sẽ đấu thầu thi công | 20000 | [5 empty] | 100% | -20000 | 63000
| Đường trục Đ-05 (từ Quốc lộ 30 đến đường Nguyễn Văn Biểu) | [51 empty] | 7891483 | 292 | Công trình giao thông, cấp IV | 2021 - 2024 | 195/QĐ-UBND-HC ngày 30/06/2022 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
b) | LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [19 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | 0 | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
** | VỐN SỰ NGHIỆP |  |  |  |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 35970.333 | 1822.974 | 2071.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72319.502 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 35970.333 | 0 | 35970.333 | 0 | #VALUE! | 0 | 1822.974 | 0 | 0 | 0 | 1822.974 | 1414.302 | 408.672 | 5.068% | 6357.191 | 0 | 6357.191 | 1164.902 | 17.67% | 35970.333 | [6 empty] | 35970.333 | [5 empty] | 100% | -35970.333 | -2747.132
A | Nguồn vốn ngân sách Huyện |  |  |  |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 35970.333 | 1822.974 | 2071.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72319.502 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 35970.333 | 0 | 35970.333 | 0 | #VALUE! | 0 | 1822.974 | 0 | 0 | 0 | 1822.974 | 1414.302 | 408.672 | 5.068% | 6357.191 | 0 | 6357.191 | 1164.902 | 17.67% | 35970.333 | [6 empty] | 35970.333 | [5 empty] | 100% | -35970.333 | -2747.132
A1 | Ngân sách Huyện quản lý và phân bổ |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3672.333 | 315.444 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104.661 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 3672.333 | 0 | 3672.333 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 8.59% | 2152.777 | 0 | 2152.777 | 0 | 58.62% | 3672.333 | [6 empty] | 3672.333 | [5 empty] | 100% | -3672.333 | -2747.132
I | Dự phòng ngân sách Huyện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
I.1 | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
II | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3672.333 | 315.444 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | [9 empty] | 10104.661 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 3672.333 | 0 | 3672.333 | 0 |  |  | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 8.59% | 2152.777 | 0 | 2152.777 | 0 | 58.62% | 3672.333 | 0 | [5 empty] | 3672.333 | [5 empty] | 100% | -3672.333 | -2747.132
* | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 6729.928 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 100% | 624.333 | 0 | [5 empty] | 624.333 | [5 empty] | 100% | -624.333 | -2747.132
a) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 2019 | 0 | 5007.37 | 0 | 0 | 2747.132 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | 100% | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -624.333 | -2747.132
1 | Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng huyện Thanh Bình; hạng mục: Lắp đặt mới | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KTHT | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 624.333 | 0 | 624.333 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  |  | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2019 | Số 507/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2018 | 5007.37 |  |  | 2747.132 | 0 |  |  | 624.333 |  | 624.333 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 624.333 |  | 624.333 | 0 | 100% | 624.333 | [5 empty] | Đã hoàn thành | 624.333 | [5 empty] | 100% | -624.333 | -2747.132
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
b) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
c) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 1722.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | Trang trí mừng Đảng, mừnh Xuân Quý Mão và kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện Thanh Bình (1983-2023); Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 436/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 602.206 | [6 empty] | 0 |  |  |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | #DIV/0!
3 | Hệ thống đèn trang trí cầu Trần Văn Năng, cầu Phú Mỹ và cầu Xẻo Miễu; Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp | Sự nghiệp kinh tế | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng VHTT | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Đã hoàn thành |  |  |  | 1005236 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2022 | Số 437/QĐ-UBND.HC ngày 09/12/2022 | 1120.352 | [6 empty] | 0 |  |  |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
d) | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
** | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3048 | 315.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 3048 | 0 |  | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 10.35% | 1528.444 | 0 | 1528.444 | 0 | 50.15% | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3048 | [5 empty] | 100% | -3048 | 0
a) | Quản lý nhà nước |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2090 | 315.444 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 2308.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 0 | 0 | 315.444 | 0 | 315.444 | 15.09% | 570.444 | 0 | 570.444 | 0 | 27.29% | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Trụ sở khối vận Huyện Thanh Bình; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hàng rào, nhà bảo vệ, hội trường, sân đan và nhà vệ sinh bên ngoài | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 990 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1024136 | 341 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2023 | Số 33/QĐ-UBND ngày 13/03/2023 | 1088.997 | [6 empty] | 990 |  | 990 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 15/3/2023, cấp 958tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 255 |  | 255 |  | 25.76% | 990 | [12 empty] | 100% | bar: 6; 8
| Trụ sở UBND huyện Thanh Bình; Hạng mục: Sơn, chống thấm sê nô các khối nhà làm việc và hàng rào | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1100 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 1024136 | 341 | Công trình dân dụng, cấp IV | 2023 | Số 25/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 | 1219.412 | [6 empty] | 1100 |  | 1100 |  | QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 8/3/2023, cấp 1100tr |  | 315.444 |  |  |  | 315.444 |  | 315.444 | 28.68% | 315.444 |  | 315.444 |  | 28.68% | 1100 | [12 empty] | 100% | bar: 6; 8
b) | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1066.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 958 | 0 | 958 | 0 | 100% | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 958 | [5 empty] | 100% | -958 | 0
2 | Hệ thồng chiếu sáng công cộng tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ cầu đoạn từ cầu 2/9 đến cầu Cái Tre), thuộc xã Tân Phú; Hạng mục: Xây dựng mới | Sự nghiệp kinh tế | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | Phòng KT-HT | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 958 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 6: 1; 6': 0; 8: 1; 9: 0 |  | 1024136 | 302 | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV | 2023 | Số 27/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 | 1066.324 | [6 empty] | 958 |  | 958 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 15/3/2023, cấp 958tr |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 958 |  | 958 |  | 100% | 958 | [12 empty] | 100%
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
c) | Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
d) | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
e) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
A2 | Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện |  |  |  |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32298 | 1507.53 | 1447.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62214.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32298 | 0 | 32298 | 0 | #VALUE! | 0 | 1507.53 | 0 | 0 | 0 | 1507.53 | 1414.302 | 93.228 | 4.668% | 4204.414 | 0 | 4204.414 | 1164.902 | 13.02% | 32298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32298 | [5 empty] | 100% | -32298 | 0
I | Vốn đầu tư sản xuất theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 19098 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 1.353% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 5.871% | 19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19098 | [5 empty] | 100% | -19098 | 0
* | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098 | 0 | 19098 | 0 |  | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 1.353% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 5.871% | 19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19098 | [5 empty] | 100% | -19098 | 0
I.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 3.039% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 13.19% | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8500 | [5 empty] | 100% | -8500 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221010 | 876 | 0 | 0 | 0 | 15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 0 | 0 | 0 | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 3.039% | 1121.315 | 0 | 1121.315 | 0 | 13.19% | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8500 | [5 empty] | 100% | -8500 | 0
| Đường kênh Kháng Chiến bờ nam (đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh kênh Đốc Vàng Hạ), hạng mục Nền, mặt đường và cống ngang đường | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 2500 | [31 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 | 4070 |  |  |  | 0 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 |  | 258.315 | 0 |  |  | 258.315 | 165.087 | 93.228 | 10.33% | 1121.315 |  | 1121.315 |  | 44.85% | 2500 | [12 empty] | 100%
| Cứng hóa bờ bao đường Cả Gốc (đoạn từ đầu mương Ông Hành đến kênh Giáo Đường) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 3875 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3000 | [5 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | 3000 | [5 empty] | 100% | -3000 | 0
| Cứng hóa bờ bao sản xuất đường kênh Cả Tre (đoạn từ kênh 2/9 đến kênh Kháng Chiến) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2022-2023 | Quyết định số …../QĐ-UBND ngày…../….../202.. | 7862 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3000 | [5 empty] | Điều chỉnh chủ trương đầu tư | 3000 | [5 empty] | 100% | -3000 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
I.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294680 | 1168 | 0 | 8092 |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | [5 empty] | 100% | -10598 | 0
a) | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294680 | 1168 | 0 | 8092 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 0 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10598 | [6 empty] | 10598 | [5 empty] | 100% | -10598 | 0
| Dự án đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp các vùng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Huyện Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 | 0 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3000 | [6 empty] | 3000 | [5 empty] | 100% | -3000 | 0
| Cứng hóa đường đanl nội đồng Kênh Chín Lửa (từ Quốc lộ 30 đến lênh thủy lợi Ngọn Cả Gốc) | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP | Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ Huyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1598 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 3000 |  |  |  | 0 |  |  | 1598 |  | 1598 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1598 | [5 empty] | Đang thi công | 1598 | [5 empty] | 100% | -1598 | 0
| Cứng hóa đê bao kênh Cả Cái, kênh 2/9 và kênh Cả Gốc (đoạn kênh Cả Cái từ Miễu Bà đến kênh 2/9; Đoạn kênh 2/9 từ kênh Cả Cái đến kênh Cả Gốc; Đoạn kênh Cả Gốc từ kênh 2/9 đến Miễu Bà) | [51 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 8000 | [6 empty] | 5000 |  | 5000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0% | 5000 | [12 empty] | 100%
| Cứng hóa đường đan nội đồng : đoạn từ nhà Phương Minh (đường nhựa cù lao) đến Tuyến dân cư rạch mã trường xã Tân Qưới | [51 empty] | 1073670 | 292 | Công trình giao thông cấp IV | 2023 |  | 7000 | [6 empty] | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0% | 1000 | [12 empty] | 100%
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
| Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
I.3. | Trả nợ công trình tất toán | Nghị định số 35/2015/NĐ-CP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
** | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
a) | Điện công nghiệp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
[78 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0!
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 1249.215 | 1447.487 | 0 | [19 empty] | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | [9 empty] | 20407.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | #VALUE! | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 9.464% | 3083.099 | 0 | 3083.099 | 1164.902 | 23.36% | 13200 | 0 | [5 empty] | 13200 | [5 empty] | 100% | -13200 | 0
II.1. | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1249.215 | 1447.487 | 0 | [19 empty] | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 11829.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 31.23% | 3083.099 | 0 | 3083.099 | 1164.902 | 1249.215 | 4000 | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | -4000 | 0
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 140.756 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 525.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 140.756 | 0 | 140.756 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | [6 empty] | -200 | 0
| Cống ngầm Lồng Hồ 3 (đất ông Tưng) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Hòa | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 200 | 0 | 140.756 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Điều chỉnh quyết định đầu tư |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 326/QĐ-UBND.HC ngày 7/10/2022 | 525.91 |  |  |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 140.756 |  | 140.756 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | Điều chỉnh quyết định đầu tư | 200 | [6 empty] | -200 | 0
[78 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 1249.215 | 1306.731 | 0 | [19 empty] | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | Đang thi công | [8 empty] | 11303.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 |  | 0 | 1249.215 | 0 | 0 | 0 | 1249.215 | 1249.215 | 0 | 32.87% | 2942.343 | 0 | 2942.343 | 1164.902 | 1249.215 | 3800 | [6 empty] | 3800 | [6 empty] | -3800 | 0
| Nạo vét kênh Giữa (Bờ Đông đoạn từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh ranh Thanh Bình - Tam Nông) | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1200 | 1164.902 | 1164.902 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 5083 |  |  |  | 0 |  |  | 1200 |  | 1200 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 1164.902 |  |  |  | 1164.902 | 1164.902 |  | 97.08% | 1164.902 |  | 1164.902 | 1164.902 | 1164.902 | 1200 | [5 empty] | Đang thi công | 1200 | [6 empty] | -1200 | 0
| Nạo vét kênh Quán Tre, bờ đông (đoạn từ kênh Bình Thành 4 đến kênh Cả Cường); Hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 300 | 0 | 141.829 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 |  | 949.661 |  |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 300 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 141.829 |  | 141.829 |  | 0 | 300 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 300 | [6 empty] | -300 | 0
| Kênh Cả Gáo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh đắp đê ba và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 84.313 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Quyết định số 144/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2022 | 1234.065 |  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 84.313 |  |  |  | 84.313 | 84.313 |  | 16.86% | 216.992 |  | 216.992 |  | 84.313 | 500 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 500 | [6 empty] | -500 | 0
| Kênh Kháng Chiến, bờ bắc (đoạn từ kênh Đốc Vàng Hạ đến kênh An Phong - Mỹ Hòa); hạng mục: Nạo vét kênh, đắp đê bao và sửa chữa cống | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi và xã Tân Mỹ | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1300 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 135/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2022 | 2661.139 |  |  |  | 0 |  |  | 1300 |  | 1300 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1300 |  | 1300 |  | 0 | 1300 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1300 | [6 empty] | -1300 | 0
| Nạo vét bùng binh kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi; hạng mục: Nạo vét kênh | Miễn giảm thủy lợi phí | xã Phú Lợi | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2022 | Số: 173/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2022 | 1376.066 |  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 500 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 118.62 |  | 118.62 |  | 0 | 500 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 500 | [6 empty] | -500 | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
[69 empty] | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
II.2. | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | [6 empty] | 9200 | [6 empty] | -9200 | 0
* | Nạo vét kêng mương, nâng cấp đê bao |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7200 | [6 empty] | -7200 | 0
| Nạo vét vét kênh Bòn Hòn (đoạn từ Mương Chùa Tân Long đến Tân Huề qua rạch Mã Trường) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Long | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1700 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Đang thi công |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1700 |  | 1700 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | [5 empty] | Đang thi công | 1700 | [6 empty] | -1700 | 0
| Nạo vét kênh An Phong – Mỹ Hòa, xã Tân Mỹ (đoạn từ kênh Thống Nhất đến kênh Đốc Vàng Hạ) |  | Xã Tân Mỹ | [49 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét kênh Đốc Vàng Hạ, xã Tân Mỹ (đoạn từ cuối đường Miểu Bà đến kênh Đường Gạo) |  | Xã Tân Mỹ | [49 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét Kênh Cả Điểm (đoạn từ kênh An Phong-Mỹ Hòa đến kênh ranh Gáo Giồng) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Bình Tấn | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1278 |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1000 | [6 empty] | -1000 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng tuyến dân cư 2B: (từ rạch Đốc Vàng Hạ đến đường Võ Văn Kiệt) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 700 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 800 |  |  |  | 0 |  |  | 700 |  | 700 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 700 | [6 empty] | -700 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng tuyến dân cư 2B - kênh Chín Lửa: (từ tuyến dân cư 2B (đất Hùng Cá) đến cuối tuyến tuyến dân cư 2B và từ tuyến dân 2B đến ngọc Cả Cại (kênh 2/9), | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1000 | 0 |  | 0 | [19 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lựa chọn nhà thầu |  |  |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1200 |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | [5 empty] | Lựa chọn nhà thầu | 1000 | [6 empty] | -1000 | 0
| Nạo vét thủy lợi nội đồng kênh Láng Tượng: (từ giáp ngã 3 kênh Láng Tượng đến kênh 2/9) | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Tân Phú-Thị trấn Thanh Bình | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 500 | [6 empty] | 400 |  | 400 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 400
| Nạo vét kênh Xả Phèn | Miễn giảm thủy lợi phí | Xã Bình Thành | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | [47 empty] | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 |  | 1800 | [6 empty] | 1600 |  | 1600 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | [8 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 1600
* | Sửa chữa cống |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | -2000 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống trên địa bàn Huyện | Miễn giảm thủy lợi phí | Trên địa bàn Huyện | KBNN Thanh Bình | BQLDA&PTQĐ HUyện | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0 |  | 1073670 | 283 | Công trình nông nghiệp cấp IV | 2023 | [5 empty] | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | QĐ số 486/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | -2000 | 0
II.3. | Công trình tất toán |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số: 828/QĐ-UBND.HC ngày 5/9/2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III | Sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực quy hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
IV | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
V | Tăng thu nội địa ngân sách cấp Tỉnh năm 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số 195/QĐ-UBND.HC ngày 06/8/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
VI | Vốn hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số: 208/QĐ-UBND.HC ngày 17/8/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp | [55 empty] | Số: 397/QĐ-UBND.HC ngày 30/8/2021 của UBND Huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Lĩnh vưực hạ tầng kỹ thuật
C | Nguồn vốn ngân sách cấp xã, Thị trấn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I | Vốn đô thị loại V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I.1 | Vốn năm kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực đô thị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
II | Vốn Miễn giảm thủy lợi phí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
I.1 | Vốn năm trước chuyển sang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vực thủy lợi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
III | Ngân sách Huyện - Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Số 50/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2022 của UBND xã Tân Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
a) | Lĩnh vưc thương mại |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| LẬP BIỂU | [88 empty] | TRƯỞNG PHÒNG
| LẬP BIỂU | [84 empty] | KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
| Hồ Trường Giang | [84 empty] | Nguyễn Tấn Thành
#REF!
- Nơi nhận:
- Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; | [56 empty] | Lập biểu
- UBND Huyện (b/c)
- Lưu VT, MĐiền.
Lê Minh Điền
Note on CT406: Nguyen: