## BC UBND Huyện 15 hàng tháng (hidden)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA&PTQĐ ngày 15/06/2021)
ĐVT: 1.000 đồng
STT | Nguồn vốn | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán được duyệt) | [6 empty] | Giá trị gói thầu được duyệt | Giá trị trúng thầu | Đơn vị thi công | Ngày khởi công - Hoàn thành | Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự án |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến kỳ báo cáo | Tỷ lệ giải ngân theo % KH đã giao | Lũy kế giải ngân từ khởi công | Ghi chú
|  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng cộng | Chi phí XD/ giá gói thầu | Chi phí QLDA, TVXD và CP khác | Chi phí thiết bị (Gtb) | Chi phí đền bù GPMB, di dời trụ điện . . . | Chi phí dự phòng | [6 empty] | Tổng số | Theo kế hoạch UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm
[14 empty] | Giá trị khối lượng thực hiện | Tiến độ hoàn thành (%) |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=16*5/100 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| TỔNG SỐ |  |  | 425968727 | 235264808 | 36607261 | 2112636 | 52438393 | 23419697 | 223265003 | 141810089.74 |  |  | 125790414.83 |  | 343516757 | 264477662 | 79039095 | 0 | 30088876 | 8.7591 | 102988559 |  | 8.7591 |  |  | 30088876
A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  |  | 310402100 | 203683164 | 31177333 | 2112636 | 51922541 | 21506426 | 131483443 | 119130519.14 |  |  | 110964052.05 |  | 125357095 | 46318000 | 79039095 | 0 | 17421047 | 13.8971 | 90577044
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 270961405 | 172101520 | 25747405 | 2112636 | 51406689 | 19593155 | 99682491 | 93177120 |  |  | 76851525.35 |  | 110207176 | 35902000 | 74305176 | 0 | 9013270 | 8.1785 | 68168136 |  |  |  |  | 0
I.1 | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 79617313 | 43434048 | 4368421 | 0 | 26692380 | 5122464 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50000000 | 20000000 | 30000000 | 0 | 1398471 | 2.7969 | 1398471
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | xả THC | Số 761/QĐ-UBND.HC ngày 2/05/2020 của UBND Tỉnh | 79617313 | 43434048 | 4368421 |  | 26692380 | 5122464 | [6 empty] | 50000000 | 20000000 | 30000000 |  | 1398471 | 2.7969 | 1398471 | Trình Tỉnh thẩm định KHLCNT ngày 01/07/2021; Đền bù: đã ủy quyền thu hồi đất cho Huyện |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương 20 tỷ) |  | Chuyển tiếp 17 tỷ (QD 1945) vốn Dự phòng KH DTCTH 2016-2020 | Cv 1356/SKHĐT ngày 16/6/2021 cho phép kéo dài vốn NSTW (13 tỷ)
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 16202753 | 12876697 | 2494809 | 29500 | 30000 | 771747 | 13118860 | 13015050 |  |  | 13623849.03 |  | 4450462 | 4047000 | 403462 | 0 | 2174654 | 48.8636 | 11524607
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | xã TP | Số 140/QĐ-SXD ngày 24/08/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp (ĐC) | 7323868 | 5849034 | 1111328 | 14750 | 0 | 348756 | 6010506 | 5979880 | Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Minh Yến | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | 4833752.88 | 66 | 1950462 | 1547000 | 403462 |  |  | 0 | 4349953 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | xã TTA | Số 310/QĐ-UBND.XDCB, 04/09/2019 của UBND Huyện | 8878885 | 7027663 | 1383481 | 14750 | 30000 | 422991 | 7108354 | 7035170 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | 8790096.15 | 99 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2174654 | 86.9862 | 7174654 | Chờ nghiệm thu PCCC |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
I.3 | VỐN XSKT |  |  | 175141339 | 115790775 | 18884175 | 2083136 | 24684309 | 13698944 | 86563631 | 80162070 |  |  | 63227676.32 |  | 55756714 | 11855000 | 43901714 | 0 | 5440145 | 9.7569 | 55245058
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | xã TB | Số 45/QĐ-UBND.XDCB ngày 30/01/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 14385993 | 10330393 | 2408739 | 339043 |  | 1307818 | 10732100 | 9689000 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/06/2021 | 11221074.54 | 78 | 2457315 |  | 2457315 |  |  | 0 | 4134758 | Ngưng thi công do không có mặt bằng |  | Cv 1356/SKHĐT ngày 16/6/2021 cho phép kéo dài vốn NSTW (1,817073 tỷ)
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | xã BP | Số 261/QĐ-UBND.XDCB ngày 20/09/2018 của UBND Huyện | 48780252 | 29814916 | 5007233 |  | 7873109 | 6084994 | 34260732 | 33159935 | Liên danh Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Long – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | 12682865.52 | 26 | 12860000 |  | 12860000 |  |  | 0 | 15906202 | Đang thi công san lấp mặt bằng và rải đá lớp 1 |  | QĐ 171/QĐ-UBND.HC ngày 26/05/2021 Huyện (chi chuyển nguồn)
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | xã THC | Số 380/QĐ-UBND.XDCB ngày 12/12/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 12122091 | 9376371 | 1865748 | 317867 |  | 562105 | 9708279 | 8477592 | Công ty TNHH MTV XD Thắng Lợi | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | 11273544.63 | 93 | 990000 | 990000 |  |  | 880555 | 88.9449 | 10200555 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm do không có mặt bằng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
7 | Trường Mầm non Thông Bình | xã TB | Số: 125/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 22/04/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 9927352 | 7845658 | 1387191 | 232861 |  | 461642 | 7845658 | 6811285 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | 9927352 | 100 | 3630514 | 3576000 | 54514 |  | 2406214 | 66.2775 | 7851700 | Hoàn thành |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | xã TB | Số: 20/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 11/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 11446343 | 8901662 | 1439712 | 556400 | 30000 | 518569 | 8901662 | 8223606 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | 11446343 | 100 | 1677307 | 1629000 | 48307 |  | 1611498 | 96.0765 | 9563191 | Hoàn thành |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | xã BP | Số: 32/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 25/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 13908842 | 11126574 | 1692431 | 448887 |  | 640950 | 11126574 | 9901335 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xí nghiệp Xây lắp 19/4 | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | 4729006.28 | 34 | 6833547 | 5355000 | 1478547 |  | 28749 | 0.4207 | 5850202 | Đang lập phương án tháo dỡ BT sàn lầu 1 |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | xã BP | Số: 354/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 31/10/2020 của UBND Huyện (ĐC) | 4993565 | 3988626 | 510695 | 188078 | 81200 | 224966 | 3988626 | 3899317 | Công ty TNHH Dịch Vụ - Xây dựng Mỹ Lực | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | 1947490.35 | 39 | 2308031 | 305000 | 2003031 |  | 513129 | 22.2323 | 1738450 | Đang lắp dựng cốt thép đà kiềng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | TTSR | Số 284/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27/08/2020 của UBND Huyện | 59576901 | 34406575 | 4572426 |  | 16700000 | 3897900 |  |  |  |  | 0 |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | 0 | Đã thông báo mời thầu; ngày 21/07/2021 mở thầu |  | QĐ 171/QĐ-UBND.HC ngày 26/05/2021 Huyện (chi chuyển nguồn)
II | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  | 39440695 | 31581644 | 5429928 | 0 | 515852 | 1913271 | 31800952 | 25953399.14 |  |  | 34112526.7 |  | 15149919 | 10416000 | 4733919 | 0 | 8407777 | 55.4972 | 22408908
II.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 10182797 | 8164669 | 1473527 | 0 | 0 | 544601 | 8249324 | 7615185 |  |  | 9801600.95 |  | 4966762 | 2448000 | 2518762 | 0 | 4457720 | 89.751 | 7933892
12 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | Số 319/QĐ-UBND.XDCB ngày 23/10/2017 | 1379201 | 996776 | 257043 |  |  | 125382 | 1081431 | 962888 | Công ty TNHH XDTM Việt Hưng Đồng Tháp | 30/07/2018-27/12/2018 | 1310240.95 | 95 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 707091 | Đã mời nhà thầu nhiều lần nhưng nhà thầu không đến tham dự
13 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | Số 84/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 08/04/2020 của UBND Huyện | 3273710 | 2735186 | 382633 |  |  | 155891 | 2735186 | 2270118 | Công ty TNHH Mỹ Anh | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | 3273710 | 100 | 883670 | 648000 | 235670 |  | 766737 | 86.7673 | 2535818 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
14 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | Số 331/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 02/10/2020 của UBND Huyện | 3122360 | 2489159 | 484517 |  |  | 148684 | 2489159 | 2438631 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | 2810124 | 90 | 1855596 | 700000 | 1155596 |  | 1521431 | 81.9915 | 2521431 | Đang thi công nạo vét kênh |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
15 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | Số 425/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 476199 | 395295 | 58228 |  |  | 22676 | 395295 | 395295 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 476199 | 100 | 442861 | 200000 | 242861 |  | 440307 | 99.4233 | 440307 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
16 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | Số 423/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 920370 | 745798 | 130745 |  |  | 43827 | 745798 | 745798 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | 920370 | 100 | 863615 | 500000 | 363615 |  | 817631 | 94.6754 | 817631 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
17 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | Số 424/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 365689 | 285442 | 62833 |  |  | 17414 | 285442 | 285442 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 365689 | 100 | 341970 | 300000 | 41970 |  | 337861 | 98.7984 | 337861 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
18 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | Số 428/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 645268 | 517013 | 97528 |  |  | 30727 | 517013 | 517013 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | 645268 | 100 | 579050 | 100000 | 479050 |  | 573753 | 99.0852 | 573753 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
II.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 0 | 21787535 | 17536724 | 2722021 | 0 | 515852 | 1012938 | 17536724 | 13225872 |  |  | 16840562.75 |  | 9133663 | 7968000 | 1165663 | 0 | 2908550 | 31.8443 | 9746478
19 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | Số 68/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/03/2020 của UBND Huyện | 10580320 | 8636014 | 1297624 |  | 150000 | 496682 | 8636014 | 6096911 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | 10051304 | 95 | 2968000 | 2968000 |  |  | 1549440 | 52.2049 | 6081010 | Đang đắp lề đường |  | QĐ 474 22/12/2020
20 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | Số 67/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 27/03/2020 của UBND Huyện | 7715191 | 6038000 | 961370 |  | 365852 | 349969 | 6038000 | 4748963 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | 3471835.95 | 45 | 4600352 | 4000000 | 600352 |  | 137716 | 2.9936 | 1207129 | Hoàn thành lớp đá 0x4 lớp 1 khoảng 2,7km/3,8km |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
21 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | Số 351/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 3492024 | 2862710 | 463027 |  |  | 166287 | 2862710 | 2379998 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | 3317422.8 | 95 | 1565311 | 1000000 | 565311 |  | 1221394 | 78.0288 | 2458339 | Đã tưới nhựa 2km/2,18km; còn lại 180m vướng mặt bằng chờ UBND xã làm việc với chủ hầm cá |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
II.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  |  | 4453239 | 3539068 | 702112 | 0 | 0 | 212059 | 3673721 | 2883579 |  |  | 4453239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2058883
22 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | xã TP | Số 354/QĐ-UBND.XDCB ngày 27/11/2018 | 4453239 | 3539068 | 702112 |  |  | 212059 | 3673721 | 2883579 | Công ty TNHH Đức Tâm | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 30/07/2021 | 4453239 | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2058883 | Hoàn thành
II.4 | VỐN KẾT DƯ THỦY LỢI PHÍ NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 3017124 | 2341183 | 532268 | 0 | 0 | 143673 | 2341183 | 2228763.14 |  |  | 3017124 |  | 1049494 | 0 | 1049494 | 0 | 1041507 | 99.239 | 2669655
23 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | Số 294/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1200568 | 947931 | 195467 |  |  | 57170 | 947931 | 891055.14 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | 1200568 | 100 | 515483 |  | 515483 |  | 515482 | 99.9998 | 1044355 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
24 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | Số 293/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1202672 | 925741 | 219661 |  |  | 57270 | 925741 | 870197 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | 1202672 | 100 | 280627 |  | 280627 |  | 275935 | 98.328 | 1056645 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
25 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | Số 422/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 613884 | 467511 | 117140 |  |  | 29233 | 467511 | 467511 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | 613884 | 100 | 253384 |  | 253384 |  | 250090 | 98.7 | 568655 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
B | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  |  | 115566627 | 93198240 | 13722788 | 2541454 | 807248 | 5296897 | 91781560 | 22679570.6 |  |  | 14826362.78 |  | 218159662 | 218159662 | 0 | 0 | 12667829 | 5.8067 | 12411515
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 51296451 | 41704405 | 5548425 | 1278209 | 459186 | 2306226 | 40287725 | 8763689 |  |  | 6176908.33 |  | 159667481 | 159667481 | 0 | 0 | 4873727 | 3.0524 | 4617413
I.1 | VỐN XSKT |  |  | 33931726 | 27732447 | 3595776 | 1102409 | 0 | 1501094 | 27731972 | 0 |  |  | 0 |  | 147832000 | 147832000 | 0 | 0 | 256314 | 0.17338 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | xã TP | Số 130/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện (ĐC) | 4628824 | 3824239 | 423967 | 192335 |  | 188283 | 3824239 |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  | Đang xét thầu |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | xã TTA | Số 131/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện (ĐC) | 6771263 | 5755996 | 576573 | 170939 |  | 267755 | 5755521 |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 256314 | 8.5438 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
3 | Trường MG Tân Phước | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
4 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | TTSR | Số 153/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 01/07/2021 của UBND Huyện | 8512473 | 6363611 | 1032251 | 739135 |  | 377476 | 6363611 |  |  |  | 0 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt KH LCNT ngày 02/07/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
5 | Trường MG Tân Công Chí | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
6 | Trường TH Giồng Găng | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định TK cơ sở |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
7 | Trường TH Trần Phú | TTSR |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường TH Nguyễn Huệ | TTSR |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trường THCS Tân Phước | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
11 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
12 | Trường TH Tân Công Chí 1 | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
13 | Trường TH Bình Phú 2 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
14 | Trường TH Tân Thành B2 | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lấy ý kiến PCCC bước TK cơ sở |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
15 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2832000 | 2832000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
16 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) | xã TTA |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang thẩm tra |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
17 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 0 |  | Đã có KQ thẩm định TKCS, đang trình thẩm định dự toán dự án đầu tư (Phòng KTHT) |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
18 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB+TTA | Số 287/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 28/12/2020 của UBND Huyện | 14019166 | 11788601 | 1562985 |  |  | 667580 | 11788601 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
19 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9000000 | 9000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
20 | ĐH Bắc Trang | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9000000 | 9000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
21 | ĐH Tứ Tân đoạn ĐH Tân Thành B - Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây | xã TTB-TP |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | Đang trình thẩm định BC KTKT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
22 | ĐH Việc Thược | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
I.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 0 | 9250075 | 7331081 | 1041195 | 0 | 459186 | 418613 | 7392803 | 7199275 |  |  | 3133632.53 |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 3338481 | 41.731 | 3338481
23 | Cụm dân cư Cả Sơ | xã TTA | Số 353/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4655019 | 3769238 | 512508 |  | 159186 | 214087 | 3801176 | 3699682 | Liên danh Công ty TNHH Đức Tâm - Công ty TNHH Trung Nam | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | 698252.85 | 15 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1214363 | 30.3591 | 1214363 | Đang đỗ BT gối cống + hố ga |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
24 | Cụm dân cư Tân Công Chí | xã TCC | Số 352/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4595056 | 3561843 | 528687 |  | 300000 | 204526 | 3591627 | 3499593 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | 2435379.68 | 53 | 4000000 | 4000000 |  |  | 2124118 | 53.103 | 2124118 | Đang thi công đắp lề và đỗ BT bó vỉa |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
I.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  |  | 3013408 | 2557126 | 312786 | 0 | 0 | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 3013408 |  | 1535481 | 1535481 | 0 | 0 | 1264455 | 82.3491 | 1264455
25 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 |  | Số 1986/QĐ-UBND.HC, ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh | 3013408 | 2557126 | 312786 |  |  | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 3013408 | 100 | 1535481 | 1535481 |  |  | 1264455 | 82.3491 | 1264455 | Hoàn thành |  | QĐ 91 05/03/2021 Huyện (phân khai)
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) | xã TB | [7 empty] | 391331 | 391331 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) | xã BP | [7 empty] | 296510 | 296510 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Vạn Phát Đồng Tháp | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) | xã THC | [7 empty] | 391358 | 391358 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
I.4 | VỐN TĂNG THU NỘI ĐỊA CẤP TỈNH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 5101242 | 4083751 | 598668 | 175800 | 0 | 243023 | 4083751 | 485215 |  |  | 29867.8 |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 14477 | 0.62943 | 14477
26 | Chùa Phước Thiện | xã BP | Số 113/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 26/05/2021 của UBND Huyện | 597356 | 485215 | 83589 |  |  | 28552 | 485215 | 485215 | Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Hoàng Phát Đồng Tháp | Số 29/2021/HĐ-XD ngày 14/06/2021; KC-HT: '21/06/2021-19/10/2021 | 29867.8 | 5 | 554457 | 554457 |  |  | 14477 | 2.611 | 14477 | Đang tập kết vật tư + thiết bị thi công |  | QĐ 185 03/06/2021 Huyện
27 | Đền thờ Huỳnh Công Huy | xã TTA | Số 114/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 26/05/2021 của UBND Huyện | 4503886 | 3598536 | 515079 | 175800 |  | 214471 | 3598536 |  |  |  | 0 |  | 1745543 | 1745543 |  |  |  | 0 | 0 | Đang xét thầu |  | QĐ 185 03/06/2021 Huyện
II | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 64270176 | 51493835 | 8174363 | 1263245 | 348062 | 2990671 | 51493835 | 13915881.6 |  |  | 8649454.45 |  | 58492181 | 58492181 | 0 | 0 | 7794102 | 13.325 | 7794102
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 13384241 | 10148611 | 1618993 | 1013245 | 0 | 603392 | 10148611 | 3132045 |  |  | 3106968.25 |  | 14462000 | 14462000 | 0 | 0 | 2276404 | 15.7406 | 2276404
28 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | TTSR | Số 204/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 357913 | 299885 | 40933 |  |  | 17095 | 299885 | 299885 | Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đồng Phú | Số 28/2021/HĐ-XD ngày 07/05/2021; KC-HT: '14/05/2021-13/07/2021 | 304226.05 | 85 | 311000 | 311000 |  |  | 127104 | 40.8695 | 127104 | Đang đóng trần |  | QĐ 471 17/12/2020
29 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | xã TP | Số 205/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 738335 | 614278 | 88770 |  |  | 35287 | 614278 | 583564 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | 664501.5 | 90 | 812000 | 812000 |  |  | 253978 | 31.2781 | 253978 | Đang hoàn thiện |  | QĐ 471 17/12/2020
30 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | xã TTA | Số 206/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 238389 | 197171 | 29833 |  |  | 11385 | 197171 | 197171 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | 238389 | 100 | 238000 | 238000 |  |  | 219688 | 92.3059 | 219688 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
31 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | xã TCC | Số 207/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 269146 | 223602 | 32689 |  |  | 12855 | 223602 | 223602 | Công ty TNHH Quốc Thái Đồng Tháp | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | 269146 | 100 | 469000 | 469000 |  |  | 248547 | 52.9951 | 248547 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
32 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | TTSR | Số 208/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 412398 | 348941 | 43760 |  |  | 19697 | 348941 |  |  |  | 0 |  | 435000 | 435000 |  |  | 23679 | 5.4434 | 23679 | Đang thương thảo hợp đồng |  | QĐ 471 17/12/2020
33 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TB | Số 209/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 296417 | 247038 | 35222 |  |  | 14157 | 247038 | 247038 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | 296417 | 100 | 371000 | 371000 |  |  | 108985 | 29.376 | 108985 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
34 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 210/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 960529 | 786825 | 127804 |  |  | 45900 | 786825 | 747484 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | 288158.7 | 30 | 979000 | 979000 |  |  | 344020 | 35.1399 | 344020 | Đang thi công hàng rào |  | QĐ 471 17/12/2020
35 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | xã BP | Số 211/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 674948 | 549707 | 92983 |  |  | 32258 | 549707 | 522221 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | 674948 | 100 | 830000 | 830000 |  |  | 596811 | 71.9049 | 596811 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
36 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 212/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 371182 | 311080 | 42373 |  |  | 17729 | 311080 | 311080 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | 371182 | 100 | 524000 | 524000 |  |  | 132765 | 25.3368 | 132765 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
37 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3462000 | 3462000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 471 17/12/2020
38 | Hội trường Khối vận | TTSR | Số 214/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 3052274 | 1852310 | 351514 | 737740 |  | 110710 | 1852310 |  |  |  | 0 |  | 1895000 | 1895000 |  |  | 220827 | 11.6531 | 220827 | Tạm dừng chưa thực hiện |  | QĐ 471 17/12/2020
39 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | xã THC | Số 215/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 6012710 | 4717774 | 733112 | 275505 |  | 286319 | 4717774 |  |  |  | 0 |  | 1912000 | 1912000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang trình Thẩm định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư ngày 30/6/2021 (TCKH) |  | QĐ 471 17/12/2020
40 | Chợ biên giới Thông Bình | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2224000 | 2224000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 471 17/12/2020
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 8360202 | 6784764 | 970333 | 0 | 217350 | 387755 | 6784764 | 1453661 |  |  | 1137605.6 |  | 8399000 | 8399000 | 0 | 0 | 1026894 | 12.2264 | 1026894
41 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | TTSR | Số 217/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 663655 | 464588 | 93798 |  | 77350 | 27919 | 464588 | 464588 | DNTN Bình Minh Tân Hồng | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | 0 |  | 813000 | 813000 |  |  | 226925 | 27.9121 | 226925 | Đang triển khai thi công |  | QĐ 471 17/12/2020
42 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | TTSR | Số 219/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 681282 | 543244 | 105596 |  |  | 32442 | 543244 | 516082 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tỷ Thịnh Phát | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 545025.6 | 80 | 1606000 | 1606000 |  |  | 257373 | 16.0257 | 257373 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 471 17/12/2020
43 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | TTSR | Số 220/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 592580 | 472991 | 91371 |  |  | 28218 | 472991 | 472991 | Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 592580 | 100 | 872000 | 872000 |  |  | 542596 | 62.2243 | 542596 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
44 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | xã TP | Số 221/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 6422685 | 5303941 | 679568 |  | 140000 | 299176 | 5303941 |  |  |  | 0 |  | 5108000 | 5108000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 22/6/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 471 17/12/2020
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  |  | 11685324 | 9625884 | 1426127 | 0 | 80712 | 552601 | 9625884 | 8824482.6 |  |  | 4404880.6 |  | 11132000 | 11132000 | 0 | 0 | 4490804 | 40.3414 | 4490804
45 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 397/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/11/2020 của UBND Huyện | 1878723 | 1541385 | 247875 |  |  | 89463 | 1541385 | 1319953 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | 356957.37 | 19 | 1789000 | 1789000 |  |  | 623272 | 34.8391 | 623272 | Đang đào đất |  | QĐ 110 23/03/2021
46 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | TTSR | Số 430/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 4691345 | 3875855 | 515224 |  | 80712 | 219554 | 3875855 | 3617515 | Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | 703701.75 | 15 | 4471000 | 4471000 |  |  | 1189226 | 26.5987 | 1189226 | Đang lắp cống |  | QĐ 110 23/03/2021
47 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 410/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 14/12/2020 của UBND Huyện | 1027464 | 843931 | 134606 |  |  | 48927 | 843931 | 801734.45 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 770598 | 75 | 978000 | 978000 |  |  | 645694 | 66.0219 | 645694 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
48 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 411/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/12/2020 của UBND Huyện | 1464655 | 1211879 | 183030 |  |  | 69746 | 1211879 | 1059802 | Công ty TNHH Thái Hoàng Thông | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | 805560.25 | 55 | 1395000 | 1395000 |  |  | 750709 | 53.8143 | 750709 | Đang thi công |  | QĐ 110 23/03/2021
49 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 429/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 774614 | 636737 | 100991 |  |  | 36886 | 636737 | 604900.15 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 751375.58 | 97 | 738000 | 738000 |  |  | 627579 | 85.0378 | 627579 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
50 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 426/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 1848523 | 1516097 | 244401 |  |  | 88025 | 1516097 | 1420578 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | 1016687.65 | 55 | 1761000 | 1761000 |  |  | 654324 | 37.1564 | 654324 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 7610335 | 6096079 | 1151860 | 0 | 0 | 362396 | 6096079 | 0 |  |  | 0 |  | 13652000 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP |  | 688082 | 545541 | 109775 |  |  | 32766 | 545541 |  |  |  | 0 |  | 720000 | 720000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
52 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 |  | Đang xin ý kiến đầu tư tại Sở GTVT |  | QĐ 474 22/12/2020
53 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA |  | 365868 | 280089 | 68357 |  |  | 17422 | 280089 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
54 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 474 22/12/2020
55 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC |  | 1997393 | 1575282 | 326997 |  |  | 95114 | 1575282 |  |  |  | 0 |  | 2432000 | 2432000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
56 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC | Số 128/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện | 3049262 | 2472180 | 431880 |  |  | 145202 | 2472180 |  |  |  | 0 |  | 1090000 | 1090000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 474 22/12/2020
57 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang triình thẩm định BCKTKT |  | QĐ 474 22/12/2020
58 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1600000 | 1600000 |  |  |  | 0 |  | Đang triình thẩm định BCKTKT |  | QĐ 474 22/12/2020
59 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  | QĐ 474 22/12/2020
60 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  | QĐ 474 22/12/2020
61 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB |  | 1047716 | 853810 | 144015 |  |  | 49891 | 853810 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
62 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB |  | 462014 | 369177 | 70836 |  |  | 22001 | 369177 |  |  |  | 0 |  | 850000 | 850000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt TK BVTC (29/06/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
63 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 610000 | 610000 |  |  |  | 0 |  | Đang điều chỉnh HS theo KQ thẩm tra |  | QĐ 474 22/12/2020
64 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 474 22/12/2020
65 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Thẩm định BC KTKT ngày 29/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  |  | 1606408 | 1298600 | 231312 | 0 | 0 | 76496 | 1298600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720181 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 420181 | 420181 | [5 empty] | Thẩm định TK-DT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  | QĐ 61 04/02/2021
67 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 61 04/02/2021
68 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP |  | 584278 | 470375 | 86080 |  |  | 27823 | 470375 |  |  |  | 0 |  | 350000 | 350000 | [5 empty] | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 61 04/02/2021
69 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB |  | 1022130 | 828225 | 145232 |  |  | 48673 | 828225 |  |  |  | 0 |  | 750000 | 750000 | [5 empty] | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 61 04/02/2021
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  |  | 20128893 | 16530390 | 2599747 | 0 | 50000 | 948756 | 16530390 | 0 |  |  | 0 |  | 7748000 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 982000 | 982000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 474 22/12/2020
71 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA | Số 127/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện | 4184949 | 3398615 | 587051 |  |  | 199283 | 3398615 |  |  |  | 0 |  | 950000 | 950000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 474 22/12/2020
72 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC |  | 1458765 | 1188822 | 200478 |  |  | 69465 | 1188822 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
73 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC |  | 1303927 | 1014001 | 180215 |  | 50000 | 59711 | 1014001 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
74 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Tạm ngưng chưa thực hiện |  | QĐ 474 22/12/2020
75 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP |  | 686920 | 549930 | 104280 |  |  | 32710 | 549930 |  |  |  | 0 |  | 550000 | 550000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
76 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP |  | 12494332 | 10379022 | 1527723 |  |  | 587587 | 10379022 |  |  |  | 0 |  | 3666000 | 3666000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 1494773 | 1009507 | 175991 | 250000 | 0 | 59275 | 1009507 | 505693 | 0 | 0 | 0 |  | 1379000 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | TT. Sa Rài | Số 124/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/06/2021 của UBND Huyện | 661205 | 532308 | 97411 |  |  | 31486 | 532308 | 505693 | Công ty TNHH MTV Phúc Hải | Số 30/2021/HĐ-XD ngày 23/06/2021; KC-HT: '28/06/2021-26/09/2021 |  |  | 711000 | 711000 |  |  |  | 0 |  | Đang triển khai thi công |  | QĐ 129 15/04/2021
78 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | TT. Sa Rài | Số 135/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 18/06/2021 của UBND Huyện | 833568 | 477199 | 78580 | 250000 |  | 27789 | 477199 | [5 empty] | 668000 | 668000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17/6/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 129 15/04/2021
| - Tổng kế hoạch vốn năm 2021: | [8 empty] | 343516757000 |  | đồng
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | 264477662000 |  | đồng
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | 79039095000 |  | đồng
| + Vốn bổ sung trong năm: | [8 empty] | 0 |  | đồng
| - Giá trị giải ngân: | [8 empty] | 30088876000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 8.7591 | %
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | 24547185000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 9.2814 | %
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | 5541691000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 7.0113 | %
| - Giá trị khối lượng thực hiện (theo tiến độ thực hiện DA): | [8 empty] | 125790414830 |  | đồng

## TLP ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 02 tháng 07 năm 2021
PHỤ LỤC 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 02/07/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 21388.437 | [6 empty] | 22416.664 |  |  |  |  | 5499.227
I | Nạo vét kênh mương |  | 10077.376 | [6 empty] | 16279.116 |  |  |  |  | 3079.585
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | 0 |  |  | Bđ = 4,0 m | -0,5m | 1786 |  | 1379.201 |  |  |  |  | 0 | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | 883.67 |  |  | Bđ = 4,0-5,0 | -0,25m | 2647 |  | 3273.71 |  |  |  |  | 766.737 | 100
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | 1855.596 |  |  | Bđ =5,00 m | -1,00 m | 3838 |  | 3122.36 |  |  |  |  | 1521.431 | 90
4 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | 515.483 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 12,5% | 1063 |  | 1200.568 |  |  |  |  | 515.482 | 100
5 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | 280.627 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 10% | 1462 |  | 1202.672 |  |  |  |  | 275.935 | 100
6 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP | 720 |  |  | Bđk =0,50 m; Khẩu độ cống: d=100cm | Δđk=+0,5m Δđc=+0,0m | Lcống = 74,9m |  | 688.082 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA | 500 |  |  | Bđ =3,00 m | Δđk = -2,5m |  |  | 365.868 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC | 2432 |  |  | Bđk =0,5-3,0 m; Bbb =4,0 m | Δđk = +2,0m; 'Δbb = +4,4-5,0m | Lbb=2.226m |  | 1997.393 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC | 1090 |  |  | B =5,5 m |  | L=4.075,3m |  | 3049.262 |  |  |  |  | 0 | 0
II | Sửa chữa bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Sửa chữa các cống |  | 11311.061 | [6 empty] | 6137.548 |  |  |  |  | 2419.642
1 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | 442.861 |  |  | Kích thướt sòng bơm 2 5x2 5m | Cao trình đáy sòng bơm (+1 500) |  |  | 476.199 |  |  |  |  | 440.307 | 100
2 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | 863.615 |  |  | Bản đáy thân cống dày 0.30m | Cao trình đáy (+0 500) | L=60 58 |  | 920.37 |  |  |  |  | 817.631 | 100
3 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | 341.97 |  |  | B = 4,0m | +0,00 m | L = 11,28 |  | 365.689 |  |  |  |  | 337.861 | 100
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | 579.05 |  |  | B = 5,0m | +0,50 m | L = 15,68 |  | 645.268 |  |  |  |  | 573.753 | 100
5 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | 253.384 |  |  | Cao trình đáy (+0 000) | Cao trình tường đầu cống (+2.500). | L=5m |  | 613.884 |  |  |  |  | 250.09 | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
9 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
10 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB | 450 |  |  | S.tiêu: 4mx5m; | Δđst = -0,55m; 'Δmn = +0,45m | Lst=5,0m; Lm.nước=137,45m |  | 1047.716 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB | 850 |  |  |  | cao trình đỉnh tường +2.50 | L=79m |  | 462.014 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB | 610 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB | 420.181 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP | 350 |  |  | Bđ=4,0m | Δđ = -0,5m; Δđỉnh sòng = +4,0m | L = 23,23m |  | 584.278 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB | 750 |  |  | Kích thước máng, lọt lòng: (0,8 x1,2) m | Δđáy = +0,7-1,0m; Δđỉnh = +2,2m | Lmáng nước = 319,44 m |  | 1022.13 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## LN ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 02 tháng 07 năm 2021
PHỤ LỤC 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 02/07/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 16881.663 | [6 empty] | 41916.428 |  |  |  |  | 2908.55
I | Nạo vét kênh mương (Hoặc kiên cố hóa đường nước nội đồng) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
II | Nâng cấp bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Xây dựng các cống |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
IV | Cứng hóa mặt bờ bao |  | 16881.663 | [6 empty] | 41916.428 |  |  |  |  | 2908.55
1 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | 2968 |  |  | Bmặt = 5m | +5.200m | 3639 |  | 10580.32 |  |  |  |  | 1549.44 | 95
2 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 4600.352 |  |  | Bmặt=3,5m | +4.400 | 3841 |  | 7715.191 |  |  |  |  | 137.716 | 45
3 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | 1565.311 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 2180 |  | 3492.024 |  |  |  |  | 1221.394 | 95
4 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap | 982 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Đang lập HS trình thẩm định
5 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | xã TTA | 950 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 3339.9 |  | 4184.949 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC | 500 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 463.91 |  | 1458.765 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC | 500 |  |  | Bmặt=3,5m; Cống:d=100cm | Δđcống = +1,19m | L=600m; Lc=15,06m |  | 1303.927 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP | 550 |  |  | Bmặt=5,0m; Cống:d=100cm | Δbb=+3,6m; Δđcống=+0,15m | L=611m; Lc=9,0m |  | 686.92 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 3666 |  |  | Bmặt=3,5-5,0m |  | 5100 |  | 12494.332 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## Trước 13 hàng tháng (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  |  | Tân Hồng, ngày 11 tháng 06 năm 2021
Số: /BC-QLDA&PTQĐ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  | 322257856 | 59502337 | 492821000 | 269874657 | 74305176 | 195569481 | 13886997 | 2014421 | 11872576 | 5.1457 | 15691052.48 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 270961405 | 59502337 | 152079000 | 110207176 | 74305176 | 35902000 | 9013270 | 2014421 | 6998849 | 8.1785 | 9544011.95 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN DỰ PHÒNG CHUNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 |  | 79617313 | 0 | 30000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 | 0 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | DPC KHĐT TH GĐ 2016-2020 | 79617313 |  | 30000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 |  | 2.7969 | 0 | 0 | [16 empty] | x |  |  |  | x | [6 empty] | 0 | Trình Tỉnh thẩm định KHLCNT ngày 01/07/2021; Đền bù: đã ủy quyền thu hồi đất cho Huyện |  |  |  | 0
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 16202753 | 9349953 | 10000000 | 4450462 | 403462 | 4047000 | 2174654 | 0 | 2174654 | 48.8636 | 2752454.35 | 0 | 0 | 0
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | NSTT + NSH | 7323868 | 4349953 | 5000000 | 1950462 | 403462 | 1547000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | trong quá trình thi công thì có người rút cổ phần ra khỏi Doanh nghiệp nên người còn lại không đủ khả năng tài chính để thực hiện | giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 65/2018/HĐXD ngày 24/12/2018 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (-74.706.000) đồng | 66
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | NSTT + NSH | 8878885 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2174654 |  | 2174654 | 86.9862 | 2752454.35 | 0 | [27 empty] | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | Chờ nghiệm thu PCCC | Nghiện thu hoàn thành |  |  | 99
I.3 | VỐN XSKT |  | 175141339 | 50152384 | 112079000 | 55756714 | 43901714 | 11855000 | 5440145 | 615950 | 4824195 | 9.7569 | 6791557.6 | 0 | 0 | 0
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | XSKT | 14385993 | 4134758 | 12419000 | 2457315 | 2457315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/06/2021 | Ngưng thi công do không có mặt bằng |  |  | Sớm ghi vốn để triển khai hạng mục 03 phòng học (điểm chợ biên giới) | 78
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | XSKT | 48780252 | 15906202 | 30660000 | 12860000 | 12860000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | Đang thi công san lấp mặt bằng và rải đá lớp 1 | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | Nhưng khi Nhà thầu triển khai thi công thì người dân ngăn cản không cho thi công, yêu cầu phải trả tiền phần ông Đông thiếu nợ, Nhà thầu có chi tiền để trả những món nợ nhỏ, còn lại họ cho rằng là nợ của ông Đông nên chờ Tòa án xử lý nhưng người dân vẫn ngăn cản không cho thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí của Nhà thầu | UBND huyện đã cho chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công. Chủ đầu tư xin giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 45/2019/HĐXD ngày 27/06/2019 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thi công. | 26
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | XSKT | 12122091 | 9320000 | 9800000 | 990000 | 0 | 990000 | 880555 |  | 880555 | 88.9449 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm do không có mặt bằng |  | Công trình này còn vướng lại 01 phòng học Gò Thầy Tám. Do Tranh chấp đất Nhà trường với người dân. UBND xã Tân Hộ Cơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tìm được khu đất mới để xây dựng, | Đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã và Phòng Giáo dục sớm kiếm được mặt bằng để triển khai thi công 01 phòng còn lại. | 93
7 | Trường Mầm non Thông Bình | XSKT | 9927352 | 5445486 | 9000000 | 3630514 | 54514 | 3576000 | 2406214 | 54514 | 2351700 | 66.2775 | 2481838 | 0 | [27 empty] | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | XSKT | 11446343 | 7951693 | 9600000 | 1677307 | 48307 | 1629000 | 1611498 | 48307 | 1563191 | 96.0765 | 2861585.75 | 0 | [27 empty] | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | XSKT | 13908842 | 5821453 | 12600000 | 6833547 | 1478547 | 5355000 | 28749 |  | 28749 | 0.4207 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | Đang lập phương án tháo dỡ BT sàn lầu 1 | Tháo dở dầm, sàn, cầu thang, cột tầng 1 | Chất lượng bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 1 không đạt đúng theo hồ sơ thiết kế. |  | 34
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | XSKT | 4993565 | 1225321 | 3000000 | 2308031 | 2003031 | 305000 | 513129 | 513129 |  | 22.2323 | 1448133.85 | 0 | [27 empty] | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | Đang lắp dựng cốt thép đà kiềng | Thi công bê tông móng, đà kiềng |  |  | 39
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | XSKT | 59576901 | 347471 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | x |  | 0 | Đã thông báo mời thầu; ngày 21/07/2021 mở thầu |  |  |  | 0
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 51296451 | 0 | 340742000 | 159667481 | 0 | 159667481 | 4873727 | 0 | 4873727 | 3.0524 | 6147040.53 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XSKT |  | 33931726 | 0 | 340742000 | 147832000 | 0 | 147832000 | 256314 | 0 | 256314 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | XSKT | 4628824 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | x | 0 | Đang xét thầu |  |  |  | 0
13 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | XSKT | 6771263 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 256314 |  | 256314 | 8.5438 | 0 | 0 | [25 empty] | x |  | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
14 | Trường MG Tân Phước | XSKT | 0 |  | 19339000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
15 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | XSKT | 8512473 |  | 10425000 | 4000000 |  | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Phê duyệt KH LCNT ngày 02/07/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
16 | Trường MG Tân Công Chí | XSKT | 0 |  | 14856000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
17 | Trường TH Giồng Găng | XSKT | 0 |  | 19903000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định TK cơ sở |  |  |  | 0
18 | Trường TH Trần Phú | XSKT | 0 |  | 14493000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
19 | Trường TH Nguyễn Huệ | XSKT | 0 |  | 19680000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
20 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | XSKT | 0 |  | 37021000 | 15000000 |  | 15000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
21 | Trường THCS Tân Phước | XSKT | 0 |  | 29942000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
22 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | XSKT | 0 |  | 30783000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
23 | Trường TH Tân Công Chí 1 | XSKT | 0 |  | 9900000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
24 | Trường TH Bình Phú 2 | XSKT | 0 |  | 16600000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
25 | Trường TH Tân Thành B2 | XSKT | 0 |  | 26700000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến PCCC bước TK cơ sở
26 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | XSKT | 0 |  | 24100000 | 2832000 |  | 2832000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
27 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) | XSKT | 0 |  | 18000000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang thẩm tra
28 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 28000000 | 14000000 |  | 14000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đã có KQ thẩm định TKCS, đang trình thẩm định dự toán dự án đầu tư (Phòng KTHT) |  |  |  | 0
29 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 14019166 |  | 15000000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
30 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) | XSKT | 0 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | [5 empty] | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
31 | ĐH Bắc Trang | XSKT | 0 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | x | [20 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
32 | ĐH Tứ Tân đoạn ĐH Tân Thành B - Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây | XSKT | 0 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | x | [20 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT)
33 | ĐH Việc Thược | XSKT | 0 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
II.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 9250075 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 3338481 | 0 | 3338481 | 41.731 | 3133632.53 | 0 | 0 | 0
34 | Cụm dân cư Cả Sơ | SN KT Tỉnh | 4655019 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1214363 |  | 1214363 | 30.3591 | 698252.85 | 0 | [27 empty] | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | Đang đỗ BT gối cống + hố ga | Thi công hố ga và bó vỉa | Còn vướng một số hộ dân xây lấn chiếm chưa bàn giao mặt bằng | UBND xã tiếp tục vận động người dân giao mặt bằng | 15
35 | Cụm dân cư Tân Công Chí | SN KT Tỉnh | 4595056 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 2124118 |  | 2124118 | 53.103 | 2435379.68 | 0 | [27 empty] | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | Đang thi công đắp lề và đỗ BT bó vỉa | Thi công hố ga và bó vỉa | Còn vướng một số hộ dân xây lấn chiếm vỉa hè chưa bàn giao mặt bằng | UBND xã tiếp tục vận động người dân giao mặt bằng | 53
II.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  | 3013408 | 0 | 0 | 1535481 | 0 | 1535481 | 1264455 | 0 | 1264455 | 82.3491 | 3013408 | 0 | 0 | 0
36 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | KD NS Tỉnh | 3013408 |  |  | 1535481 |  | 1535481 | 1264455 |  | 1264455 | 82.3491 | 3013408 | 0 | [32 empty] | 100
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.4 | VỐN TĂNG THU NỘI ĐỊA CẤP TỈNH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 5101242 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | 14477 | 0 | 14477 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Chùa Phước Thiện | TTNĐ | 597356 |  |  | 554457 |  | 554457 | 14477 |  | 14477 |  | 0 | 0 | [27 empty] | Số 29/2021/HĐ-XD ngày 14/06/2021; KC-HT: '21/06/2021-19/10/2021 | Đang tập kết vật tư + thiết bị thi công
38 | Đền thờ Huỳnh Công Huy | TTNĐ | 4503886 |  |  | 1745543 |  | 1745543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [26 empty] | x | 0 | Đang xét thầu
B | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  | 103710871 | 14001131 | 1235819 | 73642100 | 4733919 | 68908181 | 16201879 | 3527270 | 12674609 | 22.0008 | 30799941.98 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 39440695 | 14001131 | 1235819 | 15149919 | 4733919 | 10416000 | 8407777 | 3527270 | 4880507 | 55.4972 | 22150487.53 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 10182797 | 3476172 | 1235819 | 4966762 | 2518762 | 2448000 | 4457720 | 2126653 | 2331067 | 89.751 | 5886606.96 | 0 | 0 | 0
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | TLP | 1379201 | 707091 | 1235819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 220672.16 | 0 | [27 empty] | 30/07/2018-27/12/2018 | Đã mời nhà thầu nhiều lần nhưng nhà thầu không đến tham dự | Hoàn thành công trình |  |  | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | TLP | 3273710 | 1769081 |  | 883670 | 235670 | 648000 | 766737 | 235670 | 531067 | 86.7673 | 916638.8 | 0 | [27 empty] | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | TLP | 3122360 | 1000000 |  | 1855596 | 1155596 | 700000 | 1521431 | 821431 | 700000 | 81.9915 | 2341770 | 0 | [27 empty] | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | Đang thi công nạo vét kênh | Nạo vét kênh |  |  | 90
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | TLP | 476199 |  |  | 442861 | 242861 | 200000 | 440307 | 240307 | 200000 | 99.4233 | 476199 | 0 | [27 empty] | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
5 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | TLP | 920370 |  |  | 863615 | 363615 | 500000 | 817631 | 317631 | 500000 | 94.6754 | 920370 | 0 | [27 empty] | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | TLP | 365689 |  |  | 341970 | 41970 | 300000 | 337861 | 37861 | 300000 | 98.7984 | 365689 | 0 | [27 empty] | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
7 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | TLP | 645268 |  |  | 579050 | 479050 | 100000 | 573753 | 473753 | 100000 | 99.0852 | 645268 | 0 | [27 empty] | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 21787535 | 6837928 | 0 | 9133663 | 1165663 | 7968000 | 2908550 | 359110 | 2549440 | 31.8443 | 12551419.77 | 0 | 0 | 0
8 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | LN | 10580320 | 4531570 |  | 2968000 | 0 | 2968000 | 1549440 |  | 1549440 | 52.2049 | 6877208 | 0 | [27 empty] | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | Đang đắp lề đường | Hoàn thiện phần đổ đá 4x6 và tưới nhựa |  |  | 95
9 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 7715191 | 1069413 |  | 4600352 | 600352 | 4000000 | 137716 | 137716 |  | 2.9936 | 2391709.21 | 0 | [27 empty] | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | Hoàn thành lớp đá 0x4 lớp 1 khoảng 2,7km/3,8km | đào lòng đường và đổ đá 0x4 lớp 1 trên toàn tuyến 3,8km/3,8km | Vướng mặt bằng thi công và di dời đường ống nước sạch. (Đã giải quyết xong) |  | 45
10 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | LN | 3492024 | 1236945 |  | 1565311 | 565311 | 1000000 | 1221394 | 221394 | 1000000 | 78.0288 | 3282502.56 | 0 | [27 empty] | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | Đã tưới nhựa 2km/2,18km; còn lại 180m vướng mặt bằng chờ UBND xã làm việc với chủ hầm cá | Tưới nhựa trên toàn tuyến đường | Mặt bằng vướng 1 đoạn khoảng 180m tại hầm cá, cá đang nuôi | UBND xã làm việc với người nuôi cá giao mặt bằng thi công | 95
I.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  | 4453239 | 2058883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1781295.6 | 0 | 0 | 0
11 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | SN KT khác | 4453239 | 2058883 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1781295.6 | 0 | [27 empty] | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 30/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.4 | VỐN KẾT DƯ THỦY LỢI PHÍ NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 3017124 | 1628148 | 0 | 1049494 | 1049494 | 0 | 1041507 | 1041507 | 0 | 99.239 | 1931165.2 | 0 | 0 | 0
12 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | TLP kết dư | 1200568 | 528873 |  | 515483 | 515483 | 0 | 515482 | 515482 |  | 99.9998 | 1080511.2 | 0 | [27 empty] | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100
13 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | TLP kết dư | 1202672 | 780710 |  | 280627 | 280627 | 0 | 275935 | 275935 |  | 98.328 | 420935.2 | 0 | [27 empty] | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
14 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | TLP kết dư | 613884 | 318565 |  | 253384 | 253384 | 0 | 250090 | 250090 |  | 98.7 | 429718.8 | 0 | [27 empty] | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 64270176 | 0 | 0 | 58492181 | 0 | 58492181 | 7794102 | 0 | 7794102 | 13.325 | 8649454.45 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  | 13384241 | 0 | 0 | 14462000 | 0 | 14462000 | 2276404 | 0 | 2276404 | 15.7406 | 3106968.25 | 0 | 0 | 0
15 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | NSTT | 357913 |  |  | 311000 |  | 311000 | 127104 |  | 127104 | 40.8695 | 304226.05 | 0 | [27 empty] | Số 28/2021/HĐ-XD ngày 07/05/2021; KC-HT: '14/05/2021-13/07/2021 | Đang đóng trần |  |  |  | 85
16 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | NSTT | 738335 |  |  | 812000 |  | 812000 | 253978 |  | 253978 | 31.2781 | 664501.5 | 0 | [27 empty] | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | Đang hoàn thiện | Tiến hành thi công sân đan và hàng rào. |  |  | 90
17 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | NSTT | 238389 |  |  | 238000 |  | 238000 | 219688 |  | 219688 | 92.3059 | 238389 | 0 | [27 empty] | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
18 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | NSTT | 269146 |  |  | 469000 |  | 469000 | 248547 |  | 248547 | 52.9951 | 269146 | 0 | [27 empty] | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
19 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | NSTT | 412398 |  |  | 435000 |  | 435000 | 23679 |  | 23679 | 5.4434 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Đang thương thảo hợp đồng |  |  |  | 0
20 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 296417 |  |  | 371000 |  | 371000 | 108985 |  | 108985 | 29.376 | 296417 | 0 | [27 empty] | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
21 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 960529 |  |  | 979000 |  | 979000 | 344020 |  | 344020 | 35.1399 | 288158.7 | 0 | [27 empty] | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | Đang thi công hàng rào | Thi công hàng rào |  |  | 30
22 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 674948 |  |  | 830000 |  | 830000 | 596811 |  | 596811 | 71.9049 | 674948 | 0 | [27 empty] | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
23 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 371182 |  |  | 524000 |  | 524000 | 132765 |  | 132765 | 25.3368 | 371182 | 0 | [27 empty] | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
24 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | NSTT | 0 |  |  | 3462000 |  | 3462000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
25 | Hội trường Khối vận | NSTT | 3052274 |  |  | 1895000 |  | 1895000 | 220827 |  | 220827 | 11.6531 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Tạm dừng chưa thực hiện |  |  |  | 0
26 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | NSTT | 6012710 |  |  | 1912000 |  | 1912000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang trình Thẩm định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư ngày 30/6/2021 (TCKH) |  |  |  | 0
27 | Chợ biên giới Thông Bình | NSTT | 0 |  |  | 2224000 |  | 2224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  |  |  | 0
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 8360202 | 0 | 0 | 8399000 | 0 | 8399000 | 1026894 | 0 | 1026894 | 12.2264 | 1137605.6 | 0 | 0 | 0
28 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | Thu tiền SDĐ | 663655 |  |  | 813000 |  | 813000 | 226925 |  | 226925 | 27.9121 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | Đang triển khai thi công |  |  |  | 0
29 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | Thu tiền SDĐ | 681282 |  |  | 1606000 |  | 1606000 | 257373 |  | 257373 | 16.0257 | 545025.6 | 0 | [27 empty] | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Thi công lát gạch |  |  | 80
30 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | Thu tiền SDĐ | 592580 |  |  | 872000 |  | 872000 | 542596 |  | 542596 | 62.2243 | 592580 | 0 | [27 empty] | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
31 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | Thu tiền SDĐ | 6422685 |  |  | 5108000 |  | 5108000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 22/6/2021 (Phòng TCKH) | ` |  |  | 0
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  | 11685324 | 0 | 0 | 11132000 | 0 | 11132000 | 4490804 | 0 | 4490804 | 40.3414 | 4404880.6 | 0 | 0 | 0
32 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1878723 |  |  | 1789000 |  | 1789000 | 623272 |  | 623272 | 34.8391 | 356957.37 | 0 | [27 empty] | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | Đang đào đất |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 19
33 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 4691345 |  |  | 4471000 |  | 4471000 | 1189226 |  | 1189226 | 26.5987 | 703701.75 | 0 | [27 empty] | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | Đang lắp cống |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 15
34 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1027464 |  |  | 978000 |  | 978000 | 645694 |  | 645694 | 66.0219 | 770598 | 0 | [27 empty] | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang lót vỉa hè | thi công lát gạch |  |  | 75
35 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1464655 |  |  | 1395000 |  | 1395000 | 750709 |  | 750709 | 53.8143 | 805560.25 | 0 | [27 empty] | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang thi công |  |  |  | 55
36 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 774614 |  |  | 738000 |  | 738000 | 627579 |  | 627579 | 85.0378 | 751375.58 | 0 | [27 empty] | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè | thi công lát gạch, hệ thống điện. |  |  | 97
37 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1848523 |  |  | 1761000 |  | 1761000 | 654324 |  | 654324 | 37.1564 | 1016687.65 | 0 | [27 empty] | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang lót vỉa hè |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 55
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 7610335 | 0 | 0 | 13652000 | 0 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Nạo vét kênh 70 cũ | TLP | 688082 |  |  | 720000 |  | 720000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
39 | Nạo vét, kênh Cụt | TLP | 0 |  |  | 300000 |  | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang xin ý kiến đầu tư tại Sở GTVT |  |  |  | 0
40 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | TLP | 365868 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
41 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
42 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | TLP | 1997393 |  |  | 2432000 |  | 2432000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
43 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | TLP | 3049262 |  |  | 1090000 |  | 1090000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
44 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang triình thẩm định BCKTKT |  |  |  | 0
45 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | TLP | 0 |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang triình thẩm định BCKTKT |  |  |  | 0
46 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
47 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
48 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | TLP | 1047716 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
49 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | TLP | 462014 |  |  | 850000 |  | 850000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt TK BVTC (29/06/2021) |  |  |  | 0
50 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | TLP | 0 |  |  | 610000 |  | 610000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang điều chỉnh HS theo KQ thẩm tra |  |  |  | 0
51 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
52 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Thẩm định BC KTKT ngày 29/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 1606408 | 0 | 0 | 1720181 | 0 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Cống tiêu Ba Tâm | TLP | 0 |  |  | 420181 |  | 420181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Thẩm định TK-DT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  |  |  | 0
54 | Cống tiêu Lô 3 | TLP | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
55 | Cống tiêu THT số 3 | TLP | 584278 |  |  | 350000 |  | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
56 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | TLP | 1022130 |  |  | 750000 |  | 750000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 20128893 | 0 | 0 | 7748000 | 0 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | LN | 0 |  |  | 982000 |  | 982000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
58 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | LN | 4184949 |  |  | 950000 |  | 950000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
59 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | LN | 1458765 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
60 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | LN | 1303927 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
61 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | LN | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Tạm ngưng chưa thực hiện |  |  |  | 0
62 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | LN | 686920 |  |  | 550000 |  | 550000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
63 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 12494332 |  |  | 3666000 |  | 3666000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 1494773 | 0 | 0 | 1379000 | 0 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | KDNS | 661205 |  |  | 711000 |  | 711000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | Số 30/2021/HĐ-XD ngày 23/06/2021; KC-HT: '28/06/2021-26/09/2021 | Đang triển khai thi công
65 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | KDNS | 833568 |  |  | 668000 |  | 668000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | x | 0 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17/6/2021 (Phòng TCKH)
| TỔNG CỘNG (A+B) |  | 425968727 | 73503468 | 494056819 | 343516757 | 79039095 | 264477662 | 30088876 | 5541691 | 24547185 | 8.7591 | 46490994.46 | 0 | 0 | 0
Ghi chú: (*) Tiến độ triển khai thực hiện cụ thể của dự án như: dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; đang thi công phần móng; thi công phần mái…
| Nơi nhận: |  |  | Người lập | [33 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND Huyện (b/c)
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Phòng TC-KH;
| - Lưu VT/QLDA&PTQĐ. |  |  | Nguyễn Thanh Xuân | [33 empty] | Phan Ngọc Minh Trung

## UBND ĐTC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ BÁO CÁO QUÝ 1 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2023 củaUBND Huyện)
Đvt: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 166280000 | 0 | 166280000 | 19118748 | 0 | 0 | 0 | 19118748 | 14266383 | 4852365 | 28223200 | 0 | 28223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 166280000 | 0 | 166280000 | 19118748 | 0 | 0 | 0 | 19118748 | 14266383 | 4852365 | 28223200 | 0 | 28223200 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 166280000 | 0 | 166280000 | 11125482 | 0 | 0 | 0 | 19118748 | 14266383 | 4852365 | 28223200 | 0 | 28223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 123280000 | 0 | 123280000 | 11125482 | 0 | 0 | 0 | 14352181 | 9793004 | 4559177 | 21970000 | 0 | 21970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 123280000 | 0 | 123280000 | 11125482 | 0 | 0 | 0 | 14352181 | 9793004 | 4559177 | 21970000 | 0 | 21970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 39100000 | 0 | 39100000 | 3175457 | 0 | 0 | 0 | 3175457 | 1708480 | 1466977 | 6300000 | 0 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
| - Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ có mục tiêu cho cấp cho cấp huyện) |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 122038 | 0 | 0 | 0 | 122038 | 122038 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - CDC Thống Nhất | C | 7932686 | 300000 |  | 300000 | 111817 |  |  |  | 111817 | 111817 |  | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | BT rãnh thoát nước
2 | - CDC Bắc Trang | C | 7932685 | 100000 |  | 100000 | 10221 |  |  |  | 10221 | 10221 |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | Trả nợ
| 'Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện) |  |  | 31200000 | 0 | 31200000 | 1793153 | 0 | 0 | 0 | 1793153 | 627441 | 1165712 | 4200000 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước chống ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | C | 7820663 | 1200000 |  | 1200000 | 681145 | 0 |  |  | 681145 |  | 681145 | 1200000 |  | 1200000 | [5 empty] | Đỗ đá 0x4 đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, lót vĩa hè đường Thiên Hộ Dương, đào khuôn đường Trần Hưng Đạo
4 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | C |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 1112008 | 0 |  |  | 1112008 | 627441 | 484567 | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | Đã xong thủ tục đầu tư, đang chờ bồi thường giải phóng mặt bằng
Dự án khởi công mới
| Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội |  |  | 7500000 | 0 | 7500000 | 1260266 | 0 | 0 | 0 | 1260266 | 959001 | 301265 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | C |  | 2500000 |  | 2500000 | 914183 |  |  |  | 914183 | 914183 | 0 | 700000 |  | 700000 | [5 empty] | Đang thương thảo hợp đồng
6 | - Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng) | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 346083 |  |  |  | 346083 | 44818 | 301265 | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | Đang thương thảo hợp đồng
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 84180000 | 0 | 84180000 | 7950025 | 0 | 0 | 0 | 11176724 | 8084524 | 3092200 | 15670000 | 0 | 15670000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 31480000 | 0 | 31480000 | 7599971 | 0 | 0 | 0 | 7602320 | 7602320 | 0 | 8900000 | 0 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | - Trường MG Tân Phước |  | 7875894 | 2000000 |  | 2000000 | 1345147 | 0 |  |  | 1345147 | 1345147 |  | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | Sơn P, lắp đặt cửa và lát gạch tầng lầu
1.2.1.2 | - Trường MN Thị trấn Sa Rài |  | 7875895 | 500000 |  | 500000 | 33586 | 0 |  |  | 33586 | 33586 |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | Trả nợ
1.2.1.3 | - Trường MG Tân Công Chí |  | 7875893 | 4000000 |  | 4000000 | 165278 | 0 |  |  | 165278 | 165278 |  | 400000 |  | 400000 | [5 empty] | Đang đóng ván khuôn dầm sàn lầu
1.2.1.4 | - Trường TH Trần Phú |  | 7875928 | 500000 |  | 500000 | 204682 |  |  |  | 204682 | 204682 |  | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | Trả nợ
1.2.1.5 | - Trường TH Nguyễn Huệ |  | 7875890 | 4000000 |  | 4000000 | 417997 |  |  |  | 417997 | 417997 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | Đang đổ bê tông cột tầng lầu dãy 12 phong học
1.2.1.6 | - Trường THCS Tân Hộ Cơ |  | 7875887 | 6200000 |  | 6200000 | 80087 |  |  |  | 80087 | 80087 |  | 620000 |  | 620000 | [5 empty] | Đang lắp dựng xà gồ, lợp mái và sơ P
1.2.1.7 | - Trường MG Tân Thành A (điểm chính) |  | 7889687 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | Đang hoàn thiện sơn P và lát gạch
1.2.1.8 | - Trường TH Tân Công Chí 1 |  | 7889689 | 500000 |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | Trả nợ
1.2.1.9 | - Trường TH Bình Phú 2 |  | 7889688 | 1000000 |  | 1000000 | 117221 |  |  |  | 117221 | 117221 |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | Bàn giao khối phòng học, chờ mặt bằng nhà xe
1.2.1.10 | - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi |  | 7889686 | 680000 |  | 680000 | 680000 | 0 |  |  | 680000 | 680000 |  | 700000 |  | 700000 | [5 empty] | Lắp dựng cửa, sân đan
1.2.1.11 | - Trường TH Giồng Găng |  | 7875891 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | [5 empty] | Trả nợ
1.2.1.12 | - Trường THCS Nguyễn Quang Diêu |  | 7875888 | 1800000 |  | 1800000 | 138258 | 0 |  |  | 138258 | 138258 |  | 180000 |  | 180000 | [5 empty] | Lắp dựng ván khuôn và cốt thép cột tầng lầu
1.2.1.13 | - Trường THCS Tân Phước |  | 7875889 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 0 |  |  | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 |  | 1300000 | [5 empty] | Sơn P và lát gạch nền; lắp đặt cửa
1.2.1.14 | - Trường TH Tân Thành B2 |  | 7889690 | 3000000 |  | 3000000 | 117715 | 0 |  |  | 117715 | 117715 |  | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | Đang thi kèo, cột lầu, xây tô và lắp dựng cửa
1.2.1.15 | - Trường MN Tân Thành A (điểm phụ Chiến Thắng) |  | 7932683 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | Đang thi công tường chắn
1.2.1.16 | - Trường MN 1/6 |  | 7932677 | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  |  | 2349 | 2349 |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | Đang trát tường, tầng mái và vì kèo
1.2.2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898799 | 92640 | 2806159 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng |  | 7833604 | 15000000 |  | 15000000 |  | 0 |  |  | 2898799 | 92640 | 2806159 | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | Đang xây dựng láng trại
1.2.3 | Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới |  |  | 19100000 | 0 | 19100000 | 274617 | 0 | 0 | 0 | 274617 | 274617 | 0 | 1910000 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) |  | 7879078 | 6800000 |  | 6800000 | 105376 | 0 |  |  | 105376 | 105376 |  | 680000 |  | 680000 | [5 empty] | Đào thi công cấp phối đá dăm mặt 3,5m
1.2.3.2 | - Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) |  | 7889685 | 4000000 |  | 4000000 | 127440 |  |  |  | 127440 | 127440 |  | 400000 |  | 400000 | [5 empty] | Đang thi công cống tròn và cống hộp
1.2.3.3 | - ĐH Bắc Trang |  | 7889682 | 7500000 |  | 7500000 | 24460 | 0 |  |  | 24460 | 24460 |  | 750000 |  | 750000 | [5 empty] | Đắp lề đường, thi công cống
1.2.3.4 | - ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức |  | 7879077 | 800000 |  | 800000 | 17341 | 0 |  |  | 17341 | 17341 |  | 80000 |  | 80000 | [5 empty] | Đang thi công đá 4x6 (đoạn từ Sa Trung đến Bào Lức)
1.2.3 | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới |  |  | 9100000 | 0 | 9100000 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 75437 | 75437 | 0 | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Đường Ngô Quyền (đoạn từ Trần Phú đến mương tiêu đê bao phía Nam) | C | 7908500 | 2800000 |  | 2800000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 280000 |  | 280000 | [5 empty] | Vướng mặt bằng
1.2.3.2 | Đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường 502 đến đê bao phía Nam) | C | 7908501 | 2200000 |  | 2200000 | 75437 |  |  |  | 75437 | 75437 |  | 220000 |  | 220000 | [5 empty] | Vướng mặt bằng
1.2.3.3 | Đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiệp đến hàng rào Công an Huyện) | C | 7908502 | 4100000 |  | 4100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 410000 |  | 410000 | [5 empty] | Ra đá lớp 2 và thi công bó vỉa
| Dự án khởi công mới |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2.4 | Hỗ trợ cấp huyện đầu tư Khu liên hợp TDTT 6 huyện và Tổ hợp thể thao 27 xã (hỗ trợ có mục tiêu) |  |  | 9500000 | 0 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325551 | 39510 | 286041 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | - Khu liên hợp TDTT huyện Tân Hồng (DK NS tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng) |  | 7889788 | 5500000 |  | 5500000 |  |  |  |  | 225494 | 30237 | 195257 | 550000 |  | 550000 | [5 empty] | Đang thương thảo hợp đồng
1.2.4.1 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) |  | 7932684 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | Đang thẩm định điều chỉnh BCKTKT
1.2.4.1 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Thành B (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) |  | 7889789 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 100057 | 9273 | 90784 | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | Đang đánh giá hồ sơ dự thầu
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 43000000 | 0 | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766567 | 4473379 | 293188 | 6253200 | 0 | 6253200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349729 | 56541 | 293188 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
I.1 | Các hoạt động kinh tế/lĩnh vực giao thông |  |  | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349729 | 56541 | 293188 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp cải tạo nhà lồng chợ bách hoá Huyện |  | 7989454 | 3000000 |  | 3000000 |  | 0 |  |  | 349729 | 56541 | 293188 | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | Đang điều chỉnh hồ sơ (điều chỉnh Kiot)
2 | Nâng cấp đường GTNT huyện Tân Hồng |  | 7966199 | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | Đang thẩm định điều chỉnh dự án
I.2 | Hoạt động của các cơ quan QLNN, ĐVSNCL, TCCT và các TCCT-XH/ QLNN(*) |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đề án phát triển Trung tâm DVNN |  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 0
2 | Đầu tư cơ sở vật chất các ngành huyện và UBND các xã ,thị trấn (trụ sở khóm, ấp) |  |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | Đang trình phê duyệt KHLCNT;
I.3 | Đối ứng bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000
II | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416838 | 4416838 | 0 | 3653200 | 0 | 3653200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  | 0 |  |  |  | 0
II.1 | Các hoạt động kinh tế/lĩnh vực giao thông |  |  | 3700000 |  | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636835 | 636835 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ Đường Lê Lợi đến đê bao phía Đông) |  | 7932679 | 2500000 |  | 2500000 |  | 0 | 0 |  | 440942 | 440942 |  | 250000 |  | 250000 | [5 empty] | Đang lu bảo dưỡng nhựa
2 | Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình |  | 7932682 | 1200000 |  | 1200000 |  | 0 | 0 |  | 195893 | 195893 |  | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | Đang đào đất vỉa hè
II.2 | Các hoạt động kinh tế/quy hoạch |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780003 | 780003 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc, Quy hoạch sử dụng đất, cấm mốc… |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 0 |  |  | 780003 | 780003 |  | 150000 |  | 150000
II.3 | Đối ứng bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình |  |  | 1332000 |  | 1332000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 133200 |  | 133200
II.4 | Chi trả về Tỉnh từ nguồn thu tiền nền nhà trả chậm theo Quyết định 105 của Chính phủ |  |  | 8468000 |  | 8468000 |  | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000
Nơi nhận:
- UBND Huyện (b/c)

## Sheet1 (hidden)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021
(Biểu số 1: Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND.HC ngày tháng 6 năm 2021 của UBND Huyện Tân Hồng) | [52 empty] | HT | đấu thầu
[46 empty] | Đơn vị tính: triệu đồng | [6 empty] | 21
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| Tổng cộng |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 34.54% | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ CTMTQG XDNTM |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 0.34544 | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VỐN CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ( QĐ 314/QĐ-UBND.HC) |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 34.54% | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp hệ thống cống( 07 cống bê tông ly tâm, đường kính 1000em) | XD NTM | 1858348 | 1119891 | 1760000 | 640109 | 640109 |  | 508166 | 508166 |  | 79.3874 | 508166 | 640109 | 640109 | [26 empty] | số : 08/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong
2 | Cống thoát nước CDC Chợ biên giới Thông Bình (hệ thống công tiêu BTCT dài 850m) | XD NTM | 2802104 | 1468484 | 2632000 | 1163516 | 1163516 |  | 170334 | 170334 |  | 14.6396 | 170334 | 1163516 | 1163516 | [26 empty] | số : 06/2020/HĐ-TCXD, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
3 | Nâng cấp đường bờ bắc kênh TT-LG (Công thoát nước BTCT và hệ thống cấp nước sạch dài 1800 m) | XD NTM | 2574898 | 979850 | 2329000 | 1349150 | 1349150 |  | 378963 | 378963 |  | 28.089 | 378963 | 970187 | 970187 | [26 empty] | số : 07/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong
4 | Đường nội đồng Côn Ét (Nâng cấp nền và rải đá cấp phối dài 1,4 km) | XD NTM | 1165036 | 962090 | 1092000 | 129910 | 129910 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 129910 | 129910 | [26 empty] | số : 02/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 6 năm 2020 - 09/11/2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng
5 | Đường khu trung tâm xã (Nâng cấp nền, láng nhựa dài 1,2km và hệ thống cống) | XD NTM | 1475557 | 1240108 | 1367000 | 126892 | 126892 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 126892 | 126892 | [26 empty] | số : 01/2020/HĐ-TCXD, ngày 14 tháng 5 năm 2020 -09/09/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
6 | Đường nội bộ CDC Long Sơn Ngọc mở rộng phía tây (đoạn từ Nhà ông Sanh - nhà ông Bảy và đoạn nhà bà Thủy), nâng cấp láng nhựa dài 540m. | XD NTM | 938582 | 641850 | 778000 | 136150 | 136150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 136150 | 136150 | [26 empty] | số : 04/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
7 | Cống tiêu thoát nước CDC Biên Giới (4 cụm ven sông sở Hạ) Cống BTCT dài 2,5km. | XD NTM | 2554894 | 1700401 | 2309000 | 608599 | 608599 |  | 433888 | 433888 |  | 71.2929 | 433888 | 608599 | 608599 | [26 empty] | số : 05/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
8 | Láng nhựa đường nội đồng tổ hợp tác sô 3 | XD NTM | 1353244 | 939106 | 1131000 | 191894 | 191894 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 191894 | 191894 | [26 empty] | số : 03/2020/HĐ-TCXD, ngày 02 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
9 | Hệ thống điện nhà xưởng | XD NTM | 150000 | 117429 | 120000 | 2571 | 2571 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2571 | 2571 | [26 empty] | Số 04 ngày 29/05/2020-04/01/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
10 | Đường Bờ Tây Kênh Tân Hoà đoạn từ đê bao khóm 1 đến sông Sở Hạ | XD NTM | 2189000 | 783445 | 2029000 | 1245555 | 1245555 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1245555 | 1245555 | [26 empty] | Số 06, ngày 08/06/2020-12/12/2020 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
11 | Nhà văn hoá kết hợp trụ sở ấp Gò Bói | XD NTM | 703000 | 572848 | 629000 | 56152 | 56152 |  | 0 |  |  | 0 |  | 56152 | 56152 | [26 empty] | Số 04, ngày 01/06/2020-05/12/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
12 | Đường nội đồng THT số 04-6 ( đoạn từ lộ Gò Gai đến lộ Việt Thược đến kênh Tân Thành Lò Gạch | XD NTM | 3029000 | 1117228 | 2514000 | 1396772 | 1396772 |  | 533000 | 533000 |  | 38.1594 |  | 1396772 | 1396772 | [26 empty] | Số 05 ngày 01/06/2020-10/01/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
13 | Đường từ khu dân cư khóm 3 đoạn từ nhà ông Cương đến nhà ông Thường | XD NTM | 526000 | 459759 | 466000 | 6241 | 6241 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6241 | 6241 | [26 empty] | Số 06 ngày 04/05/2020-07/11/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
14 | Đường từ cầu Bững 5 Hăng đến kênh Đuôi Tôm | XD NTM | 1555000 | 599980 | 1481000 | 881020 | 881020 |  | 0 |  |  | 0 |  | 881020 | 881020 | [26 empty] | Số 02 ngày 04/05/2020-07/11/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
15 | Đường nội đồng THT số 02 ấp Dinh Bà | XD NTM | 1006000 | 849880 | 904000 | 54120 | 54120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 54120 | 54120 | [26 empty] | Số 13/2020 (24/08/2020) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
16 | Đường khu dân cư trại 2 ấp Chiến Thắng | XD NTM | 1078000 | 876601 | 997000 | 120399 | 120399 |  | 0 |  |  | 0 |  | 120399 | 120399 | [26 empty] | Số : 01/2020( 10/04/2020- 24/09/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
17 | Hệ thống thoát nước trại 4 đoạn từ nhà ông Tấn đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 1076000 | 903031 | 980000 | 76969 | 76969 |  | 0 |  |  | 0 |  | 76969 | 76969 | [26 empty] | Số : 12/2020 ( 24/08/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
18 | Hệ thống thoát nước trại 3 đoạn từ nhà ông Vũ đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 881000 | 718902 | 721000 | 2098 | 2098 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2098 | 2098 | [26 empty] | Số :09/2020 ( 07/05/2020 -10/09/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
19 | Hệ thống thoát nước khu dân cư trại 1 ấp chiến Thắng | XD NTM | 1027000 | 877516 | 937000 | 59484 | 59484 |  | 0 |  |  | 0 |  | 59484 | 59484 | [26 empty] | Số : 14/2020 ( 26/08/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
20 | Đường nội đồng THT số 12 ấp Gò Bói | XD NTM | 970000 | 305791 | 710000 | 404209 | 404209 |  | 0 |  |  | 0 |  | 404209 | 404209 | [26 empty] | Số : 02/2020 (14/4/2020 -06/11/2020) | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
21 | Đường nội đồng ấp Dinh Bà | XD NTM | 1346000 | 1053001 | 1126000 | 72999 | 72999 |  | 0 |  |  | 0 |  | 72999 | 72999 | [26 empty] | Số : 03/2020 (24/4/2020-01/10/2020) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
22 | Đường nhà ông Hiền -Mùi | XD NTM | 1350444 | 932657 | 1200000 | 267343 | 267343 |  | 0 |  |  | 0 |  | 267343 | 267343 | [26 empty] | Số : 04/2020 ( 27/4/2020- /08/10/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
23 | Đường Bờ Tây kênh Tân Công Chí (đoạn từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến cầu sắt lộ 30 cũ) | XD NTM | 8593000 | 2307000 | 8593000 | 2903235 | 2903235 |  | 2520145 | 2520145 |  | 86.8047 |  | 383090 | 383090 | [26 empty] | Số : 07/2020 ( 04/05/2020 20/10/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
24 | Đường liên ấp (đoạn từ nhà ông Sinh đến đuôi Bào Chứa) | XD NTM | 5669000 | 2564000 | 5669000 | 205653 | 205653 |  | 0 |  |  | 0 |  | 205653 | 205653 | [26 empty] | Số : 08/2020 9 07/05/2020- 10/11/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
25 | Đường Gò Xoài | XD NTM | 3204000 | 1267000 | 3204000 | 334651 | 334651 |  | 0 |  |  | 0 |  | 334651 | 334651 | [26 empty] | Số : 05/2020 9 18/05/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
26 | Đường nội bộ CDC trung tâm xã | XD NTM | 7436000 | 3345000 | 7436000 | 591221 | 591221 |  | 0 |  |  | 0 |  | 591221 | 591221 | [26 empty] | Số : 09 /2020 ( 09/07/2020- 11/11/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
27 | Cống thoát nước KDC Gò Da (đoạn sân bóng đá) | XD NTM | 886000 | 367830 | 886000 | 75170 | 75170 |  | 0 |  |  | 0 |  | 75170 | 75170 | [26 empty] | Số :10/2020 ( 21/05/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
28 | Đường nội bộ khu dân cư Gò Da ( tuyến 4,5) | XD NTM | 1355000 | 890511 | 1355000 | 53489 | 53489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 53489 | 53489 | [26 empty] | số : 11/2020/HĐ-TCCCLĐTB, ngày 10 tháng 12 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1

## UBND SN (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày 09 tháng 02 năm 2023
Biểu 02
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ BÁO CÁO THÁNG 01 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số ….. /TCKH-ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
[16 empty] | Đvt: ngàn đồng | [5 empty] | Đơn vị: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 16853522 | 0 | 16853522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
A | Vốn tỉnh quản lý và phân bổ (BSMT) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Vốn huyện quản lý và phân bổ |  |  | 16853522 | 0 | 16853522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | Vốn sự nghiệp 2022 |  |  | 16853522 | 0 | 16853522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
1.1 | Vốn Chỉnh trang đô thị |  |  | 7650000 | 0 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Nâng cấp hệ thống giao thông thị trấn Sa Rài |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.1.2 | Đường hẻm (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiệp đến Lê Lợi và đường Nguyễn Trãi) |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK | 1076.466
1.1.3 | Đường đan Khu đất Nhà văn hóa (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường 3/2) |  |  | 650000 |  | 650000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.1.4 | Hệ thống thoát nước thải các đường hẻm khu vực chợ Tân Hồng |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.1.5 | Nạo vét cống, hố ga khu vực thị trấn Sa Rài |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.2 | Sự nghiệp giao thông |  |  | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Đường ĐT 842 cũ ( đoạn từ bến đò cũ đến ĐT 843) |  |  | 1050000 |  | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.2.2 | Nâng cấp, sửa chữa đường tuyến dân cư Công Binh |  |  | 750000 |  | 750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.2.3 | Đường Nguyễn Văn Cơ ( đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Lê Lợi) |  |  | 1700000 |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.3 | Sự nghiệp môi trường |  |  | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Xây dựng cảnh quan môi trường, vườn ươm, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải dòng sông ( dòng sông không rác). |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.3.2 | Hỗ trợ xây dựng hố chứa rác, thùng chứa rác các điểm dân cư, khu công cộng |  |  | 800000 |  | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | Đang lập HSTK
1.4 | Sự nghiệp NLTL |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.1 | Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn Huyện |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Danh mục chi tiết
1.5 | Vốn sự nghiệp kinh tế khác |  |  | 503522 | 0 | 503522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Cụm dân cư Cả Sơ |  |  | 503522 |  | 503522 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | Hoàn thành
Nơi nhận:
- UBND Huyện (b/c)

## Sheet2 (hidden)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn | Giải ngân | Tỷ lệ % | Ghi chú
A | Nguồn vốn đầu tư công | 294125.941 | 98011.0273 | 33.32%
I | Vốn Tỉnh phân bổ và quản lý | 250164.556 | 79608.496 | 31.82% | 0
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 250164.556 | 79608.496 | 31.82%
II | Vốn Huyện phân bổ và quản lý | 43961.385 | 18402.5313 | 41.86%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 38973.376 | 17512.686 | 44.93%
2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1500 | 889.8453 | 59.32%
3 | UBND thị trấn Sa Rài | 942.137 | 0 | 0%
4 | UBND xã Thông Bình | 1221.695 | 0 | 0%
5 | UBND xã Tân Thành A | 777.697 | 0 | 0%
6 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 546.48 | 0 | 0%
B | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | 84630.439 | 24411.787 | 28.85%
I | Vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2022 | 16100 | 5963.58 | 37.04%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 12100 | 2839.472 | 23.47%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 4000 | 3124.108 | 78.1%
II | Kết dư vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 6183.141 |  | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 3520 | 0 | 0%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2663.141 | 0 | 0%
III | Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2022 | 18000 | 8892.96 | 49.41%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 18000 | 8892.96 | 49.41%
IV | Kết dư vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 8004.111 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 8004.111 | 0 | 0%
V | Vốn kết dư sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 1410 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 1410 | 0 | 0%
VI | Nguồn kết dư sự nghiệp kinh tế khác cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 CDC vượt lũ gia đoạn 01 năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 2235.94 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 2235.94 | 0 | 0%
VII | Vốn thu thuỷ lợi phí từ điều chỉnh dự toán năm 2022 (NST BSMT) | 4000 | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2500 | 0 | 0%
2 | UBND xã Bình Phú | 1500 | 0 | 0%
VIII | Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2020 | 12150 | 2596.2 | 21.37%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 10000 | 2596.2 | 25.96%
2 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2150 | 0 | 0%
IX | Vốn Chỉnh trang đô thị | 7050 | 2428.744 | 34.45%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1500 | 1096.812 | 73.12%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 5550 | 1331.932 | 24%
X | Sự nghiệp giao thông | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
XI | Sự nghiệp môi trường | 589.5 | 142.887 | 24.24%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 589.5 | 142.887 | 24.24%
XII | Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 2300 | 1331.02 | 57.87%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2300 | 1331.02 | 57.87%
XIII | Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2022 | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%
1 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%

## Sheet3 (hidden)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số: /TCKH-ĐT ngày 08/9/2022 của Phòng TC-KH)
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn | Giải ngân | Tỷ lệ % | Ghi chú
A | Nguồn vốn đầu tư công | 294125.941 | 98970.1233 | 33.65%
I | Vốn Tỉnh phân bổ và quản lý | 250164.556 | 80567.592 | 32.21% | 0
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 250164.556 | 80567.592 | 32.21%
II | Vốn Huyện phân bổ và quản lý | 43961.385 | 18402.5313 | 41.86%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 38973.376 | 17512.686 | 44.93%
2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1500 | 889.8453 | 59.32%
3 | UBND thị trấn Sa Rài | 942.137 | 0 | 0%
4 | UBND xã Thông Bình | 1221.695 | 0 | 0%
5 | UBND xã Tân Thành A | 777.697 | 0 | 0%
6 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 546.48 | 0 | 0%
B | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | 84630.439 | 24411.787 | 28.85%
I | Vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2022 | 16100 | 5963.58 | 37.04%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 12100 | 2839.472 | 23.47%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 4000 | 3124.108 | 78.1%
II | Kết dư vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 6183.141 |  | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 3520 | 0 | 0%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2663.141 | 0 | 0%
III | Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2022 | 18000 | 8892.96 | 49.41%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 18000 | 8892.96 | 49.41%
IV | Kết dư vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 8004.111 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 8004.111 | 0 | 0%
V | Vốn kết dư sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 1410 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 1410 | 0 | 0%
VI | Nguồn kết dư sự nghiệp kinh tế khác cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 CDC vượt lũ gia đoạn 01 năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 2235.94 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 2235.94 | 0 | 0%
VII | Vốn thu thuỷ lợi phí từ điều chỉnh dự toán năm 2022 (NST BSMT) | 4000 | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2500 | 0 | 0%
2 | UBND xã Bình Phú | 1500 | 0 | 0%
VIII | Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2020 | 12150 | 2596.2 | 21.37%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 10000 | 2596.2 | 25.96%
2 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2150 | 0 | 0%
IX | Vốn Chỉnh trang đô thị | 7050 | 2428.744 | 34.45%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1500 | 1096.812 | 73.12%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 5550 | 1331.932 | 24%
X | Sự nghiệp giao thông | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
XI | Sự nghiệp môi trường | 589.5 | 142.887 | 24.24%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 589.5 | 142.887 | 24.24%
XII | Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 2300 | 1331.02 | 57.87%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2300 | 1331.02 | 57.87%
XIII | Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2022 | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%
1 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%