|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN TÂN HỒNG** | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | |
|  |  | |  |
| Số: /BC-UBND | | | *Tân Hồng, ngày tháng năm 2023* | | |

**BÁO CÁO**

**Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh quý 1 và**

**phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 16/02/2023 của Huyện ủy, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 31. Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC CỤ THỂ HÓA, TRIỂN KHAI**

Thực hiện Chương trình số 40-CTr-/HU ngày 01 tháng 11 năm 2022 về chương trìnhhành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với 16 chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chương trình công tác, chương trình làm việc năm 2023 và chương trình công tác hàng tháng; đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến toàn thể các phòng, ban, ngành Huyện và UBND các xã, thị trấn nắm chủ động triển khai thực hiện; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-UBND-HCngày 05/01/2023 của UBND Tỉnh, về Chương trình hành động của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI năm 2023 và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiquốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr-/HU ngày 27 tháng 02 năm 2023của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII, UBND Huyện cũng kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lại cho phù hợp.

**II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH QUÝ I NĂM 2023**

**1. Về kinh tế nông nghiệp**

*a) Về Sản xuất nông nghiệp:*

Diện tích xuống giống lúa từ đầu năm đến nay được 28.161 ha, trong đó: diện tích liên kết tiêu thụ lúa đến nay đạt 8.968/19.000 ha, đạt 47,2% kế hoạch; diện tích lúa áp dụng phương pháp sản xuất giảm giá thành được 5.869/12.000 ha, đạt 48,9% kế hoạch; diện tích lúa chất lượng cao 13.601/28.000 ha, đạt 48,6% kế hoạch. Đã thu hoạch được 17.683 ha, năng xuất bình quân 7,05 tấn/ha, với tổng sản lượng là 124.665 tấn. Sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày được nông dân chú trọng phát triển, diện tích xuống giống đến nay 1.411/3.300 ha, đạt 43% kế hoạch. Đến nay, trên địa bàn Huyện có 09 vùng trồng được cấp mã số, với tổng diện tích 2.065 ha[[1]](#footnote-1). Ngoài ra, vùng trồng sầu riêng trên địa bàn xã Tân Phước đã được Tổng cục hải quan Trung Quốc kiểm tra, đánh giá với hình thức trực tuyến và đã được cấp mã số.

*b) Về chăn nuôi:*

Tổng đàn trâu, bò trên địa bàn Huyện đến nay có 12.980/18.000 con, đạt 72% kế hoạch, đàn heo 18.815 con, đàn gia cầm 738.400 con. Sản lượng khai thác thủy sản đến nay đạt 22.913/91.000 tấn, đạt 25% kế hoạch[[2]](#footnote-2). Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, UBND Huyện đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát trên tuyến biên giới, ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Huyện... song song đó, triển khai thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng cúm gia cầm (AH5N1), vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc...[[3]](#footnote-3)

*c) Về xây dựng Nông thôn mới*:

Đến nay trên địa bàn Huyện có 06/08 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hoàn thành hồ sơ đang đề nghị Tỉnh xem xét quyết định công nhận xã Tân Thành A đạt chuẩn nông thôn mới; Riêng xã xã Thông Bình đến nay đạt 13 tiêu chí và Huyện đạt 3/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới. Đồng thời, trong quý 1 UBND Huyện cũng đã tham gia cùng các Đoàn công tác của ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với các xã về kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Đối với công tác lập quy vùng Huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND Tỉnh phê duyệt dự toán và nhiệm vụ quy hoạch, hiện nay đang tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện.

*d) Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):*

Đến nay, trên địa bàn Huyện có 17 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023, UBND Huyện đã ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2023 về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Tân Hồng năm 2023, qua công tác triển khai thì đến nay có 16 sản phẩm đăng ký tham gia năm 2023.

*e) Kinh tế hợp tác*:

Trong quý 1, thành lập mới 01 Hợp tác xã Lộc An "Cuộc sống xanh" tại xã An Phước, nâng tổng số trên địa bàn Huyện hiện có 15 Hợp tác xã[[4]](#footnote-4) và 95 Tổ hợp tác với hơn 7.629 tổ viên đang hoạt động[[5]](#footnote-5).

*f) Tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện:*

Đã tổ chức bàn giao mặt bằng khu đất CCFD cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện để triển khai thi công các hạng mục công trình và cũng đã triển khai thực hiện một số mô hình trong Đề án[[6]](#footnote-6).

**2. Về quản lý đất đai và môi trường:**

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện, từ đầu năm đến nay đã quyết định cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu 80 trường hợp, với tổng diện tích 10,22 ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất là 138 trường hợp, với tổng diện tích 1,89 ha và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 05 hồ sơ, với tổng diện tích là 0,46 ha. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định, không để phát sinh sự cố về môi trường nghiêm trọng, kết quả đã tổ chức kiểm tra 17 cơ sở bãi chứa cát trên địa bàn Huyện, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

**3. Công tác quản lý thu - chi ngân sách và đầu tư phát triển**

*a) Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư:*

Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay được 248.598 triệu đồng, đạt 50,93% kế hoạch; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 28.071 triệu đồng, đạt 44,66%. Tổng chi ngân sách 130.145 triệu đồng, chiếm 27% dự toán.

*b) Công tác đầu tư phát triển:*

*- Đầu tư công:* Tổng vốn đầu tư công năm 2023 là 166.280 triệu đồng, đầu tư cho 43 danh mục công trình, gồm: 30 dự án chuyển tiếp và 13 dự án đầu tư mới; đến nay đã giải ngân được 19.118 triệu đồng, đạt 11,5% và để triển khai thực hiện đạt tỷ lệ giải ngân năm 2023 theo cam kết với Tỉnh, Ủy ban nhân dân Huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 30/01/2023 về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện đầu tư công năm 2023, trong đó, xác định cụ thể các mốc thời gian, tỷ lệ giải ngân tương ứng và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Đồng thời, tiếp tục duy trì họp Tổ đẩy nhanh tiến độ hàng tuần để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện cam kết của các Chủ đầu tư.

*- Đầu tư tư nhân:* Trong quý 1, có 03 dự án của 02 doanh nghiệp đang trình Tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư là: dự án nhà máy chế biến nông sản và dự án nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Trần Hân; dự án Khu trưng bày và nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần 3 Đời Tân Hồng.

**4. Phát triển thương mại, dịch vụ**

Các hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Huyện có 40 hộ đăng ký kinh doanh mới, với tổng vốn đăng ký 5.375 triệu đồng; có 10/40 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn là 63 tỷ đồng; doanh nghiệp giải thể là 02 doanh nghiệp, tổng số doanh nghiệp còn đang hoạt động đến nay là 195 doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại biên giới huyện Tân Hồng năm 2023; tổ chức tiếp, làm việc Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân Tân Hồng tại thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá, kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn Huyện trong thời gian tới.

Đến nay trên địa bàn Huyện có 07 chợ được công nhận chợ nông thôn mới, gồm: Chợ Tân Phước, Chợ Giồng Găng, Chợ Bình Phú, Chợ Tân Hộ Cơ, Chợ Tân Thành A, Chợ An Phước và Chợ Long Sơn Ngọc. Đang triển khai các thủ tục để đầu tư nâng cấp, cải tạo Chợ huyện Tân Hồng.

**5. Về Giáo dục và Đào tạo, chính sách xã hội**

*a) Về giáo dục và Đào tạo:*

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia; trong quý 1 đã tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với Trường Tiểu học Thông Bình 2 và trường Mầm non Giồng Găng, nâng tổng số trên địa bàn Huyện hiện nay có 27/46 trường, chiếm 58,7%[[7]](#footnote-7). Tham gia “Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023” và tổ chức các Hội thi, hoạt động giao lưu học sinh năm học 2022 – 2023 theo kế hoạch đề ra.

*b)* *Công tác đền ơn đáp nghĩa, đào tạo nghề và việc làm:*

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn[[8]](#footnote-8). Từ đầu năm đến nay có 08/100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 8% kế hoạch, giải quyết việc làm được 455/2.000 lao động, đạt 23%. Tổ chức khai giảng được 01 lớp đào tạo nghề nông thôn,có 20 học viên tham gia.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động Văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm tại Huyện. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Huyện có 10 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tham gia tuyển dụng lao động, với 207 lao động đến tham gia phiên giao dịch việc làm. Thực hiện hoàn thành công tác rà soát, thống kê lao động mất việc làm trở về địa phương từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/01/2023 trên địa bàn Huyện có 243 lao động[[9]](#footnote-9).

*c) Về Văn hóa - Thông tin và Thể thao:*

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân[[10]](#footnote-10); đặc biệt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023 và hướng dẫn Vườn sinh thái Nam Hương hoàn thiện cơ sở vật chất và đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tính từ 29 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các điểm tham quan du lịch huyện Tân Hồng đã đón tiếp, phục vụ hơn 800 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 46,5 triệu đồng. Đồng thời, Huyện thường xuyên quảng bá hình ảnh các điểm du lịch trên địa bàn Huyện trên mạng xã hội, gửi thông tin đến Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh để quảng bá.

*d) Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân:*

Duy trìthực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết, dịch cúm A (H5N1)...; tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, từ đầu năm đến nay không có ca mắc COVID-19; tiếp nhận, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho các đối tượng đúng theo quy định[[11]](#footnote-11); tỷ lệ tham gia BHYT đến nay đạt 92,75%.

**6. Về quản lý nhà nước:**

*a) Công tác cải cách hành chính:*

Kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023...; đã thành lập tổ kiểm tra cải cách hành chính và hiện đang thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2023 đối với các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Bộ phận Một cửa Huyện đã được Tỉnh chấp thuận chuyển giao cho Bưu điện Huyện tiếp nhận và trả kết quả 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Huyện và duy trì 04 xã thực hiện thí điểm Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của Tỉnh[[12]](#footnote-12). Bên cạnh đó, còn triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính… nhất là triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

*b) Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:*

Trong quý 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ngoài thực hiện tiếp công dân định kỳ còn tổ chức tiếp công được 02 lượt, Ban tiếp dân Huyện tiếp thường xuyên được 10 lượt, qua đó đã nhận 09 đơn; trong đó, khiếu nại 5 đơn, phản ánh, kiến nghị 4 đơn, kết quả thực hiện: Đã giải quyết xong 04; tồn 05 đơn đang kiểm tra xác minh giải quyết theo quy định. Triển khai 02 cuộc thanh tra, trong đó: 01 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ 15 kỳ và tiếp thường xuyên được 09 lượt, nội dung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

**7. Kết quả thực hiện các nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh năm 2023:**

Đã ban hành Công văn số 95/UBND-HC ngày 27/01/2023 của UBND Huyện về việc triển khai thực hiện Bản cam kết hành động năm 2023 giao cho các cơ quan chuyên môn làm đầu mối triển khai thực hiện 11 nội dung cam kết với Tỉnh. *(Kết quả thực hiện có biểu chi tiết kèm theo)*.

**8. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại**

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Huyện được giữ vững, ổn định; đẩy mạnh công tác đấu tranh các loại tội phạm, không để hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức, giải quyết ổn định tình hình vi phạm pháp luật[[13]](#footnote-13). Hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (89 quân) và tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 đúng theo quy định.

Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị với các Huyện giáp biên thuộc tỉnh Pray Veng - Vương quốc Campuchia bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

**III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Ưu điểm**

Nhìn chung, trong quý 1 năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Huyện tiếp tục phát triển, năng suất và giá bán lúa sau thu hoạch khá cao, từ đó lợi nhuận trong sản xuất lúa cũng được tăng theo, nên nông dân có phần phấn khởi; một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt khá như: Thu ngân sách đạt 50,28%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao..*.* Thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Công tác kêu gọi đầu tư được thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay Huyện đã hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trình Tỉnh xem xét thống nhất chủ trương đầu tư đối với 03 dự án là: Nhà máy chế biến nông sản, thủy sản của Công ty cổ phần nông nghiệp Trần Hân và dự án Khu trưng bày và nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần 3 Đời Tân Hồng*.* Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt; an ninh trật tự được đảm bảo, thực hiện hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

**2. Hạn chế**

- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển chưa đạt kế hoạch đề ra 11,5/15% so với kế hoạch.

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt yêu cầu, chỉ mới được 10/40 doanh nghiệp, đạt 25%.

- Tỷ lệ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt thấp (8/100 lao động).

- Tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội tăng hơn so cùng kỳ năm 2022.

**3. Nguyên nhân:**

- Tiến độ lập thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng của một vài công trình còn chậm, chưa triển khai thi công được dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

- Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và phát triển doanh nghiệp ở một số đơn vị, địa phương đôi lúc thiếu kịp thời.

**IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ 2 NĂM 2023**

**1.** Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay cùng với nhà nước trong thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Huyện nông thôn mới.

**2.** Nghiêm túc hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình còn lại và giải ngân các công trình năm 2023 đạt tỷ lệ theo cam kết.

**3.** Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn Huyện; hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai 03 dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt.

**4.** Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển Hợp tác xã; tăng cường tuyên truyền, vận động khơi dậy, nung đúc tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

**5.** Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác lập quy hoạch vùng Huyện gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai thực hiện Đề án Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện.

**6.** Vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... và tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm như: COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A (H5N1)…

**7.** Phối hợp tốt với Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh" năm 2023.

**8.** Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền ***“kỷ cương, trách nhiệm”*** phục vụ Nhân dân.

**9.** Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai, giông lốc. Tổ chức đăng ký Thanh niên tuổi 17 chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2024 chặt chẽ, công bằng, đúng luật.

**10.** Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội Huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 của UBND huyện Tân Hồng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - Cục Thống kê Đồng Tháp;  - Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);  - Chủ tịch và các PCT/UBND Huyện;  - Các phòng, ban, ngành Huyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - Lãnh đạo văn phòng;  - Lưu: VT, NCTài. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Huỳnh Văn Nhã** |

1. Gồm 06 vùng trồng lúa với diện tích 2.030,64 ha (xã Bình Phú, Tân Phước, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Thông Bình), 01 vùng trồng bưởi da xanh diện tích 10 ha ở xã Tân Hộ Cơ, 01 vùng trồng sầu riêng Mongthong diện tích 22,6 ha ở xã Tân Phước, 01 vùng trồng xoài Cát Hòa Lộc 12,6 ha ở Thị trấn Sa Rài). [↑](#footnote-ref-1)
2. Gồm: cá tra thịt 22.590 tấn, thủy sản khác 146 tấn, tôm thẻ chân trắng và khai thác tự nhiên 177 tấn. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm được 400.000 con, đạt 70% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng; vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng 2.100 con, đạt 30% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng, viêm da nổi cục 1.000 con đạt 15% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng và cấp 500 lít thuốc sát trùng (Bencovet) đến các hộ chuồng trại chăn nuôi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Trong đó 12 HTX nông nghiệp, 02 HTX vận tải thủy bộ, 01 quỹ tín dụng nhân dân (trong đó có 01 Hội quán phát triển lên Hợp tác xã nông nghiệp). Trình độ của các hợp tác xã: tổng số đại học, cao đẳng hiện có 10 người; trung cấp 08 người, sơ cấp 09 người. Phần lớn những người có trình độ đại học, cao đẳng chỉ làm công tác chuyên môn như kế toán, kỹ thuật…, còn Hội đồng Ban quản trị và Ban giám đốc phần lớn có trình độ trung học phổ thông và có độ tuổi trên 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tất cả 95 THT được thành lập có chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, chủ yếu là ở lĩnh vực nông nghiệp. Các THT mới cơ bản phù hợp với quy định của Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế của địa phương do tính linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu về nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế, đó là: Các THT tổ chức thiếu chặt chẽ, thiếu ổn định và bền vững. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mô hình “Cải tạo năng suất giống bò thịt tại địa phương” tại xã Tân Hộ Cơ và Tân Công Chí với quy mô 50 con, trong đó xã Tân Hộ Cơ 28 con, Tân Công Chí 22 con, gồm các tinh giống Charolaise, Brahman và 3B, kết quả thụ thai đạt 86% (43/50 con). Mô hình nuôi dê thịt từ nguồn vốn khuyến nông quốc gia, dự kiến số lượng con giống dê được hỗ trợ 200 con/15 hộ thuộc xã Tân Phước. Mô hình “Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP” tại xã Tân Hộ Cơ với quy mô 10 ha/5 hộ, đã thu hoạch dứt điểm với năng suất 70 tạ/ha. Phối hợp với Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau thực hiện điểm trình diễn bộ sản phẩm PVCFC trên cây lúa nhằm đánh giá hiệu quả sản phẩm phân bón Cà Mau với quy mô 3.000 m2/điểm, tại ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí... [↑](#footnote-ref-6)
7. Trong đó: Cấp Mầm non – Mẫu giáo là 10/16 trường; cấp Tiểu học là 10/17 trường, Cấp Trung học cơ sở là 5/10 trường và Cấp Trung học phổ thông là 2/3 trường. [↑](#footnote-ref-7)
8. Từ đầu năm đến nay đã bàn giao 14 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 27 căn nhà cho các gia đình chính sách; Đồng thời, **tổ chức các Đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo… tổng số là 3.300 phần quà, với tổng kinh phí là 1.147.100 ngàn đồng** [↑](#footnote-ref-8)
9. Tổng số lao động có nhu cầu hỗ trợ 137 lao động, gồm: học nghề 07 lao động, vay vốn giải quyết việc làm 50 lao động, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 09 lao động, tìm việc làm mới 65 lao động, trở lại nơi làm việc củ 06 lao động. Số lao động không có nhu cầu: 106 lao động. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tổ chức Giải thể thao truyền thống học sinh ngành Giáo dục Huyện (môn Bóng đá, Bóng chuyền). Giải Quần vợt mở rộng huyện Tân Hồng năm 2023. Có 16 VĐV tham gia thi đấu. Tổ chức Hội thao Tổng kết mô hình “Tết quân - dân” xã Tân Thành A năm 2022, 2023 (môn Bóng chuyền và các môn thể thao dân tộc). Tham dự giải thể thao học sinh truyền thống tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh). Tuyển chọn VĐV tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2023. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 trên toàn Huyện đến ngày 17/3/2023 là:

    *(1) Người trên 18 tuổi*: Tiêm mũi 1 đạt 111,09%; tiêm mũi 2 đạt 109,79%; tiêm mũi bổ sung 99,70%; mũi 3 đạt 93,70%; mũi 4 đạt 106,44%;

    *(2) Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi:* Tiêm mũi 1 đạt 108,74%; tiêm mũi 2 đạt 112,75%; tiêm mũi 3 đạt 55,72%;

    *(3) Người từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi*: Tiêm mũi 1 đạt 90,75%; tiêm mũi 2 đạt 75,13%. [↑](#footnote-ref-11)
12. Trong quý 1, Bộ phận Một cửa Huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận 8.706 hồ sơ, đã giải quyết 8.600 hồ sơ; trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm 99,13%. Ngoài ra, các đơn vị còn tiếp nhận và giải quyết 2.922 trường hợp yêu cầu chứng thực sản sao điện tử. [↑](#footnote-ref-12)
13. Trong quý 1 xảy ra 10 vụ về trật tự xã hội *(tăng 02 vụ so cùng kỳ năm 2022)*, 09 vụ phạm pháp về kinh tế *(tăng 03 vụ so cùng kỳ năm 2022)*, 08 vụ liên quan đến ma túy *(tăng 06 vụ so cùng kỳ năm 2022)*, 05 vụ vi phạm về môi trường *(tăng 04 vụ so cùng kỳ năm 2022)*, 26 vụ tệ nạn xã hội *(tăng 18 vụ so cùng kỳ năm 2022)* và tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ. [↑](#footnote-ref-13)