|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN HỒNG NGỰ**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hồng Ngự, ngày tháng năm 2023* |

**DỰ THẢO**

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự**

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Công văn số 1710/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc định hướng tổ chức Lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng/giấy chứng nhận di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy chế Quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 869/VPUBND-THVX ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc tham mưu tổ chức Lễ công bố Quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề dệt choàng xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự xây dựng Kế hoạchtổ chức Lễ công bố Quyết địnhvà đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Nhằm quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa quốc gia; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần gìn giữ và phát triển di sản văn hóa dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, hướng đến việc thu hút đầu tư, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người huyện Hồng Ngự nói riêng, Đồng Tháp - đất Sen hồng nói chung.

**2. Yêu cầu**

- Hoạt động tổ chức phải chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”.

- Đảm bảo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

**II. NỘI DUNG,** **THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

**1. Chương trình Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”**

- Múa lân chào mừng đại biểu;

- Văn nghệ chào mừng;

- Thông báo chương trình;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Trình chiếu phim tư liệu về di sản Nghề dệt choàng;

- Báo cáo tóm tắt giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Phát biểu của đại diện các hộ dân làm Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự;

- Đáp từ của Ban Tổ chức Lễ.

**2. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ**

**2.1. Thời gian thực hiện:** Dự kiến ngày … tháng ….. năm 2023.

**2.2. Địa điểm tổ chức:** Di tích Long Khương Miếu, ấp Long Tả, xã Long Khánh A (tiếp giáp với Nhà Trưng bày làng nghệ dệt choàng).

**3. Các hoạt động chào mừng**

**3.1. Triển lãm một số hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự** *(có Kế hoạch riêng)*

- Tổ chức không gian mô hình các công đoạn về nghề dệt choàng Long Khánh như: Xả chỉ, nhuộm chỉ, hồ chỉ, mắc khung cửi, quay tơ, dệt khung tay, dệt bằng máy, đóng gói sản phẩm, may các phụ kiện thời trang từ khăn choàng,…. Ngoài ra, trưng bày các hiện vật có liên quan đến nghề dệt choàng.

- Tổ chức trưng bày trên 50 ảnh có liên quan đến nghề dệt choàng, về huyện Hồng Ngự từ xưa đến nay.

**\* Thời gian thực hiện:** ngày … tháng ….. năm 2023.

**\* Địa điểm tổ chức:** Di tích Long Khương Miếu, ấp Long Tả, xã Long Khánh A.

**\* Đơn vị thực hiện:** Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan.

**3.2. Tổ chức Hội thi giới thiệu sản phẩm từ Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”** *(có Kế hoạch riêng)*

- Hình thức thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện tổ chức Hội thi thiết kế, sáng tạo từ chất liệu khăn choàng.

- Đối tượng tham gia: Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn mỗi đơn vị thành lập 01 Đội tham gia Hội thi.

**\* Thời gian thực hiện:** ngày … tháng ….. năm 2023.

**\* Địa điểm tổ chức:** Di tích Long Khương Miếu, ấp Long Tả, xã Long Khánh A.

**\* Đơn vị thực hiện:** Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện.

**3.3. Tổ chức Hội thi viết cảm nhận về Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” trong giáo viên, học sinh** *(có Kế hoạch riêng)*

- Hình thức thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động Hội thi viết cảm nhận về nghề dệt choàng Long Khánh A. Các tác phẩm đoạt giải cao sẽ được triển lãm tại Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Đối tượng tham gia: Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Huyện.

**\* Thời gian thực hiện:** ngày … tháng ….. năm 2023.

**\* Địa điểm tổ chức:** Di tích Long Khương Miếu, ấp Long Tả, xã Long Khánh A.

**\* Đơn vị thực hiện:** Phòng Giáo dục và Đào tạo.

**3.4. Tổ chức trưng bày sản phẩm O.COP của Tỉnh, Huyện** *(có Kế hoạch riêng)*

- Hình thức thực hiện: Trưng bày các sản phẩm O.COP của huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp.

**\* Thời gian thực hiện:** ngày … tháng ….. năm 2023.

**\* Địa điểm thực hiện:** Tại ấp Long Tả, xã Long Khánh A.

**\* Đơn vị thực hiện:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

**3.5. Tổ chức chỉnh trang, vệ sinh khu vực làng nghề dệt choàng ấp Long Tả, xã Long Khánh A** *(có Kế hoạch riêng)*

- Hình thức thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A phát động Nhân dân chỉnh trang, quét dọn, vệ sinh nhà cửa, phát hoang bụi rậm, trồng hoa xanh,… tại tuyến đường nông thôn xã (tập trung nhất tại ấp Long Tả).

- Thời gian thực hiện: ngày … tháng ….. năm 2023.

- Địa điểm: Tại ấp Long Tả, xã Long Khánh A.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A.

**3.6. Tạo cảnh quang, bố trí tiểu cảnh tại làng nghề, trang trí lại Nhà Trưng bày** *(có Kế hoạch riêng)*

- Hình thức thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A xây dựng Kế hoạch trang trí lại Nhà Trưng bày; sửa chữa cổng đón khách tại Bến tàu, xây dựng các tiểu cảnh trên các đoạn đường xung quanh làng nghề.

- Thời gian thực hiện: ngày … tháng ….. năm 2023.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A.

**4. Trang trí khánh tiết**

Treo băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính và xung quanh khu vực vào Di tích.

Phong Lễ đài với nội dung: **“LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG “NGHỀ DỆT CHOÀNG” XÃ LONG KHÁNH A, HUYỆN HỒNG NGỰ”**

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Dự kiến khoảng 350 đại biểu** *(có Phụ lục đính kèm).*

**IV. KINH PHÍ**

Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch được phân bổ năm 2023; nguồn ngân sách Huyện và nguồn xã hội hóa và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Thành lập Ban Tổ chức**

**- Trưởng Ban:** ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trưởng Ban.

**- Các Phó trưởng ban:**

+ Ông Trần Văn Bôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Phó Trưởng ban Thường trực;

+ Mời ông Lê Quang Biểu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban;

**- Các thành viên:**

+ Ông Trần Thanh Phương, Trưởng Công an Huyện;

+ Ông Huỳnh Thanh Phong, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện;

+ Bà Đặng Thị Yến Trinh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

+ Ông Nguyễn Văn Qúi, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện;

+ Ông Nguyễn Thế Trung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Ông Huỳnh Thanh Phú, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

+ Ông Lê Hùng Cường, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch;

+ Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện;

+ Ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Điện lực Hồng Ngự;

+ Ông Hồ Văn Nhơn, Bí thư Đảng ủy xã Long Khánh A;

+ Ông Phan Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A;

+ Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;

+ Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện;

+ Mời Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện;

+ Mời Chủ tịch Hội Nông dân Huyện;

+ Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện;

+ Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện.

**2. Phân công nhiệm vụ**

**2.1. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

- Soạn và phát hành Thư mời đại biểu (cấp Trung ương, cấp Tỉnh); đồng thời, cung cấp danh sách đại biểu để Huyện chuẩn bị bảng tên đại biểu đảm bảo theo thành phần Kế hoạch.

- Cung cấp phim tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” để chiếu tại buổi lễ.

- Giới thiệu tóm tắt giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Triển lãm một số hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

- Phân công người dẫn chương trình Lễ.

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số nội dung có liên quan theo Kế hoạch.

**2.2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông**

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong trong khuôn khổ Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chúng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông cơ sở.

**2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin**

- Phối hợp chặt chẽ với phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” và các hoạt động chào mừng có liên quan.

- Xây dựng các Kế hoạch chi tiết và chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện danh sách mời đại biểu; soạn thư mời đại biểu huyện, thành phố, đại biểu huyện Hồng Ngự; phát hành thư mời, xác nhận thông tin và chuẩn bị bảng tên đại biểu đảm bảo theo thành phần Kế hoạch.

- Tham mưu bài phát biểu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện. Thẩm định bài phát biểu của đại diện các hộ dân làm Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A.

- Chuẩn bị 2 con lân múa chào mừng; bố trí sân lễ, trang trí khánh tiết, phông lễ đài, mái che, bàn ghế đại biểu và âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, bục phát biểu, nước uống,… phục vụ cho buổi lễ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A treo băng rôn, cờ phướn, phướn dọc trên các tuyến đường chính và khu vực vào làng nghề.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ *(khoảng 5 tiết mục)*.

- Chuẩn bị quà tặng lưu niệm, đặt và mời đại biểu dùng tiệc.

- Tăng cường kiểm tra các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn Huyện, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong thời gian diễn ra Lễ công bố và đón nhận.

- Tổ chức ghi hình, đưa tin và ghi phóng sự, lưu hình ảnh làm tư liệu; thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong trong khuôn khổ Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chúng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự trên các trang thông tin điện tử Huyện, hệ thống truyền thông cơ sở.

**2.4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện**

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đón và tiếp các Đoàn đại biểu tham dự.

- Thẩm định nội dung bài phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xác nhận thông tin và kiểm tra bảng tên đại biểu tham dự.

**2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phát động Hội thi viết cảm nhận về Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” trong lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tích cực tham gia các hoạt động khác chào mừng Lễ công bố và đón nhận.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thuộc đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa của Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”.

- Chọn, cử 20 giáo viên, nhân viên nữ tại các trường trên địa bàn xã Long Khánh A hỗ trợ công tác tiếp tân trong Lễ công bố và đón nhận.

**2.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trưng bày các sản phẩm O.COP của Huyện, Tỉnh và các sản phẩm khác đặc trưng của Huyện.

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ; giải tỏa, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn 2 xã Long Khánh A, Long Khánh B; kiểm tra và hướng dẫn phương tiện bến khách ngang sông để Nhân dân thuận tiện đi lại, thực hiện đúng giá cước theo quy định tại các bến đò ngang qua địa phận xã Long Khánh A, Long Khánh B. Tuyệt đối không để các phương tiện vận chuyển quá tải, thiếu thiết bị an toàn khi hoạt động, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Lễ công bố và đón nhận.

**2.7. Phòng Tài chính và Kế hoạch**

Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bố trí và hướng dẫn các ngành nguồn kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phân công.

**2.8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện**

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí Tổ y tế túc trực tại Lễ công bố và đón nhận.

**2.9. Công an Huyện**

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau khi kết thúc buổi Lễ.

**2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện:**

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tích cực Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” và các hoạt động chào mừng đạt hiệu quả cao.

**2.11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện**

Xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức Hội thi giới thiệu sản phẩm từ Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”.

**2.12. Điện lực Hồng Ngự**

Đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động tại khu vực xã Long Khánh A và Long Khánh B trong thời gian diễn ra Lễ công bố và đón nhận; có phương án sẵn sàng xử lý khi sự cố xảy ra, tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn điện.

**2.13. Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A**

- Tổ chức xây dựng Kế hoạch và phối hợp các ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Tổ chức thực hiện phát động Nhân dân vệ sinh, tổng vệ sinh làm sạch, đẹp tuyến dân cư, đường nông thôn, tập trung chỉnh trang khu vực làng nghề dệt choàng.

- Chọn, cử khoảng 10 người am hiểu về nghề dệt choàng để thuyết minh cho du khách, đại biểu về các công đoạn thực hiện của nghề dệt choàng.

**2.14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân trên địa bàn về việc Làng nghề dệt choàng Long Khánh đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân Huyện *(qua Phòng Văn hóa và Thông tin)* để tổng hợp ý kiến, xem xét, đề xuất giải quyết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBND Tỉnh;  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  - Sở Thông tin và Truyền thông;  - TT/HU, TT/HĐND Huyện;  - Chủ tịch, các PCT/UBND Huyện;  - Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  - Ủy ban MTTQVN, tổ chức CTXH Huyện;  - Các phòng, ban, ngành Huyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - LĐVP;  - Lưu: VT, CV/VX. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Khơi** |